2009年真题

一、单项选择题

1. 经纬仪的操作步骤是（　）。

A. 照准——整平——对中——读数

B. 照准——对中——整平——读数

C. 整平——对中——照准——读数

D. 对中——整平——照准——读数

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是常用测量仪器的使用。经纬仪的使用包括对中、整平、照准和读数四个操作步骤。

本题知识点：常用测量仪器的使用,

2. 尺寸为1.5m×1.0m×0.8m(长×宽×高)的箱体平放在水深为2.8m的水池底面，箱体顶面受到的静水压力为（　）kN(水的重度取10kN/m3)。

A. 20

B. 27

C. 30

D. 42

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是水力荷载。P=10×（2.8-0.8）×(1.5×1)=30(kN)。

3. 渗透系数ｋ的计算公式为：k=QL/AH，式中L表示（　）。

A. 通过渗流的土样面积

B. 通过渗流的土样高度

C. 实测的水头损失

D. 实验水压

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是渗流分析。渗透系数计算公式中的L为通过渗流的土样高度。

本题知识点：渗流分析,渗流分析,

4. 细度模数为2.0的砂属于（　）。

A. 粗砂

B. 中砂

C. 细砂

D. 特细砂

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是水利水电工程建筑材料的应用。混凝土的细骨料：粒径在0.16～5mm之间的骨料。按形成条件分为天然砂、人工砂；按细度模数F·M分为粗砂(F·M=3.7～3.1)、中砂(F·M=3.0～2.3)、细砂(F·M=2.2～1.6)、特细砂(F·M=1.5～0.7)。

本题知识点：

5. 水利水电工程施工导流建筑物级别最高是（　）级。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是施工导流标准。施工导流的标准是根据导流建筑物的保护对象、失事后果、使用年限和工程规模等指标，划分导流建筑物的级别(Ⅲ～Ⅴ级)，再根据导流建筑物的级别和类型，并结合风险度分析，确定相应的洪水标准。

本题知识点：

6. 水闸公路桥T形梁的预应力属于（　）荷载。

A. 永久作用

B. 可变作用

C. 偶然作用

D. 施工期临时

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查的是水力荷载。永久作用荷载包括结构自重和永久设备自重、土压力、淤沙压力、地应力、围岩压力、预应力。此处新版教材已经删除相关内容。

7. 用浆液灌入岩体裂隙中以提高岩体的整体性和抗变形能力的灌浆称为（　）灌浆。

A. 接缝

B. 固结

C. 接触

D. 回填

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是灌浆施工要求。固结灌浆是指用浆液灌入岩体裂隙或破碎带，以提高岩体的整体性和抗变形能力的灌浆。

本题知识点：固结灌浆,固结灌浆

8. 某土坝工程级别为2级，采用黏性土填筑，其设计压实度应为（　）。

A. 90％～92％

B. 92％～96％

C. 96％～98％

D. 98％～100％

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是土石坝填筑的施工碾压实验。黏性土的填筑标准：1级、2级坝和高坝的压实度应为98%～100%，3级中低坝及3级以下的中坝压实度应为96%～98%。

9. 混凝土面板堆石坝坝体干密度一般用（　）测定。

A. 灌水法

B. 挖坑取样法

C. 环刀取样法

D. 灌砂法

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是土石坝的施工质量控制。垫层料、过渡料和堆石料压实干密度的检测方法宜采用挖坑灌水(砂)法，或辅助以其他成熟的方法，垫层料也可用于核子密度法。

10. 混凝土重力坝浇筑块成型后的偏差，不应超模板安装允许偏差的（　）。

A. 20％～30％

B. 30％～40％

C. 40％～50％

D. 50％～100％

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是模板的分类与模板施工。在进行模板施工过程中，对于大体积混凝土浇筑块，成型后的偏差，不应超过模板安装允许偏差的50%～100%，取值大小视结构物的重要性而定。

11. 在工程建设实施阶段，依审批权限向主管部门提出主体工程开工申请报告的是（　）。

A. 项目法人

B. 监理单位

C. 施工单位

D. 质量监督机构

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查的是建设实施阶段的工作内容。项目法人必须按审批权限，向主管部门提出主体工程开工申请报告，经批准后，主体工程方能正式开工。参见教材P154。

本题知识点：建设实施阶段的工作内容,建设实施阶段的工作内容,

12. 某施工单位承担一水电站工程项目施工，其中施工单位可以分包的工程项目是（　）。

A. 坝体填筑

B. 大坝护坡

C. 电站厂房

D. 尾水渠护坡

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是水利水电工程施工分包管理。承包人不能将主要建筑物主体结构工程进行分包。由于在水电站工程项目施工中，坝体填筑、大坝护坡及电站厂房都属于主体结构工程，不能进行分包。

13. 某水电站进水口边坡施工中发生质量事故，经调查，事故造成直接经济损失约20万元，处理后不影响工程正常使用和寿命。根据有关规定，该事故属于（　）。

A. 重大质量事故

B. 较大质量事故

C. 一般质量事故

D. 质量缺陷

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是水利工程质量事故分类与事故报告内容。一般质量事故指对工程造成一定经济损失，经处理后不影响正常使用并不影响使用寿命的事故。

本题知识点：水利工程质量事故分类与事故报告内容,水利工程质量事故分类与事故报告内容 ,

14. 质量监督机构对堤防加固工程进行质量监督的方式应以（　）为主。

A. 抽查

B. 巡视

C. 旁站

D. 平行检验

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查的是水利工程质量管理。根据《水利工程质量监督管理规定》，水利工程建设项目质量监督方式以抽查为主。

15. 某水库除险加固工程建设工地拟申报水利系统文明建设工地。根据申报条件，其已完工程量一般应达全部建安工程量的（　）以上。

A. 20％

B. 30％

C. 50％

D. 70％

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查的是水利工程文明建设工地的要求。申报水利系统文明建设工地的项目应满足下列基本条件：已完工程量一般应达全部建安工程量的20%以上。

16. 水电工程特大质量事故的处理方案由（　）提出。

A. 监理单位

B. 设计单位

C. 质监总站

D. 施工单位

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是水力发电工程质量事故分类及处理的要求。重大及特大事故的处理方案，由项目法人委托设计单位提出，项目法人组织专家组审查批准后实施，必要时由上级部门组织审批后实施。

17. 某大型泵站工程项目法人完成竣工财务决算编制工作的规定期限为完成后（　）。

A. 1个月

B. 3个月

C. 5个月

D. 6个月

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是水利工程竣工决算与竣工审计的要求。建设项目完成并满足竣工财务决算编制条件后，大中型项目应在3个月内，小型项目应在1个月内完成竣工决算的编制工作。

18. 某水库电站施工中暂停施工通知应由（　）签发。

A. 主管部门负责人

B. 项目法人单位负责人

C. 监理单位负责人

D. 总监理工程师

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是水利工程施工监理的工作方法和制度。总监理工程师负责全面履行委托监理合同约定的监理单位职责，发布有关指令，签署监理文件，牵头协调建设各方之间的关系。其中主要职责包括签发进场通知、合同项目开工令、分部工程开工通知、暂停施工通知和复工通知等重要监理文件。

本题知识点：水利工程施工监理的工作方法和制度,水利工程施工监理的工作方法和制度,

19. 某地交通部门在河道上修建跨河桥梁，该交通部门应在（　）报请批准前，将其工程建设方案报请有关水行政主管部门审查同意。

A. 项目建议书

B. 可行性研究报告

C. 初步设计

D. 开工申请

【正确答案】 B

【答案解析】 此题涉及知识点在2014年版教材中已删除。

20. 某水利工程一单项工程直接工程费与间接费之和为300元，根据《水利工程设计概(估)算编制规定》(水总[2002]116号文)，企业利润应为（　）元。

A. 15

B. 18

C. 21

D. 24

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是施工成本构成。企业利润按直接工程费和间接费之和的7%计算，本题的企业利润=300×7%=21(元)。

二、多项选择题

1. 混凝土坝的混凝土铺料间隔时间主要受混凝土（　）的限制。

A. 初凝时间

B. 终凝时间

C. 运输条件

D. 温控要求

E. 铺层厚度

【正确答案】 AD

【答案解析】 本题考查的是入仓铺料。混凝土铺料允许间隔时间，指混凝土自拌合楼出机口到覆盖上层混凝土为止的时间，它主要受混凝土初凝时间和混凝土温控要求的限制。参见教材P108。

本题知识点：入仓铺料

2. 堤防土方施工进行距离丈量时，在视距为（　）m时可采用视距法测定。

A. 25

B. 35

C. 45

D. 55

E. 65

【正确答案】 ABC

【答案解析】 本题考查的是水利水电工程施工测量的要求。用视距法测定，其视距长度不应大于50m。

3. 高压喷射灌浆的喷射形式有（　）。

A. 压喷

B. 旋喷

C. 摆喷

D. 循环喷

E. 定喷

【正确答案】 BCE

【答案解析】 本题考查的是灌浆施工要求。高压喷射灌浆的喷射形式有旋喷、摆喷、定喷。

本题知识点：高压喷射灌浆,高压喷射灌浆,

4. 反铲挖掘机每一作业循环包括（　）等过程。

A. 挖掘

B. 运土

C. 回转

D. 卸料

E. 返回

【正确答案】 ACDE

【答案解析】 本题考查的是露天土石方开挖方法。反铲挖掘机每一作业循环包括挖掘、回转、卸料和返回四个过程。

5. 防止土石坝产生渗透变形的工程措施有（　）等。

A. 设置水平与垂直防渗体

B. 设置上游堆石戗堤

C. 设置排水沟或减压井

D. 在有可能发生管涌的地段铺设反滤层

E. 在有可能产生流土的地段增加渗流出口处的盖重

【正确答案】 ACDE

【答案解析】 本题考查的是渗流分析。防止土石坝产生渗透变形的工程措施有：设置水平与垂直防渗体，增加渗径的长度，降低渗透坡降或截阻渗流；设置排水沟或减压井，以降低下游渗流口处的渗透压力，并且有计划地排除渗水；对有可能发生管涌的地段，应铺设反滤层，拦截可能被渗流带走的细小颗粒；对有可能产生流土的地段，则应增加渗流出口处的盖重，盖重与保护层之间也应铺设反滤层。参见教材P44。

本题知识点：渗流分析

6. 水利工程建设项目稽察工作的基本原则是（　）。

A. 客观

B. 公正

C. 高效

D. 服务

E. 公平

【正确答案】 ABC

【答案解析】 本题考查的是水利工程建设稽察的内容。稽查工作的原则是“客观、公正、高效”。

7. 某水电站工程建设过程中，项目法人依法与相关各方签订合同。下列合同中属于建设工程合同的有（　）。

A. 勘察合同

B. 设计合同

C. 施工合同

D. 监理合同

E. 启闭机采购合同

【正确答案】 ABC

【答案解析】 根据《合同法》的规定，建设工程合同是指“承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同”。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。

本题知识点：建设监理制,建设监理制

8. 根据《水利工程建设安全生产管理规定》，设计单位安全责任主要落实在（　）等万面。

A. 资质等级

B. 设计标准

C. 设计文件

D. 设计人员

E. 安全生产条件

【正确答案】 BCD

【答案解析】 本题考查的是水利工程勘察设计与监理单位的安全生产责任。对设计单位安全责任的规定中包括设计标准、设计文件和设计人员三个方面。

9. 根据《水电工程建设监理规定》，水电监理单位资格等级分为（　）。

A. 甲级

B. 乙级

C. 丙级

D. 丁级

E. 专业监理

【正确答案】 ABCE

【答案解析】 此处新版教材已经删除相关内容。

10. 根据《水法》，在河道管理范围内限制进行的活动包括（　）。

A. 修码头

B. 建设桥梁

C. 铺设跨河管道

D. 铺设跨河电缆

E. 弃置阻碍行洪的物体

【正确答案】 ABCD

【答案解析】 本题考查的是水工程实施保护的规定。《水法》第三十八条：在河道管理范围内建设桥梁、码头和其他拦河、跨河、临河建筑物、构筑物，铺设跨河管道、电缆，应当符合国家规定的防洪标准和其他有关的技术要求，工程建设方案应当依照防洪法的有关规定报经有关水行政主管部门审查同意。

本题知识点：水工程实施保护的规定,水工程实施保护的规定

三、阅读理解

1. 背景：
某水闸施工合同上游连接段分部工程施工计划及各项工作的合同工程量和单价（钢筋混凝土工程为综合单价）见图。合同约定：（1）预付款为合同价款的10％，开工前支付，从第1个月开始每月平均扣回；（2）保留金自第1个月起按每月工程进度款的5％扣留。

施工中发生以下事件：
事件1：土方开挖时发现上游护底地基为软弱土层，需进行换土处理。经协商确定，增加的“上游护底换土”是“土方开挖”的紧后工作、“上游护底”的紧前工作，其工作量为1000m3，单价为22.5元/m3（含开挖、回填），时间为10d。
事件2：在翼墙浇筑前，为保证安全，监理单位根据有关规定指示承包人架设安全网一道，承包人为此要求增加临时设施费用。

本题知识点：施工合同管理,水利水电工程施工成本综合管理,施工合同管理,水利水电工程施工成本综合管理,

1） 计算工程预付款额及新增“上游护底换土”后合同总价。（单位为元，保留2位小数。下同）

【正确答案】 原合同总价：
5000×8.5＋600×170＋1400×720＋600×680＋1300×11.2＋720×150＝1683060.00元
增加换土后合同总价为：1683060＋22500＝1705560.00元
预付款为1683060×10%=168306.00元

2） 若实际工作量与合同工程量一致，各项工作均以最早时间开工且均匀施工，工程第1天开工后每月以30天计，计算第2个月的工程进度款、预付款扣还、保留金扣留和实际支付款。

【正确答案】 第2个月，“上游护坡”完成剩余15天、“翼墙施工”完成剩余的5天、完成“钢筋混凝土铺盖”、“墙后回填”全部工作，“上游护底”进行5天。
工程进度款：
15/40×600×170+5/30×1400×720+600×680+1300×11.2+5/30×720×150=646810.00元
预付款扣还：1683063=56102.00元
保留金扣留：646810×5%＝32340.50元
应支付款：646810－56102－32340.5＝558367.50元

3） 施工单位提出的增加临时设施费的要求是否合理？为什么？

【正确答案】 施工单位提出的增加临时设施费用的要求不合理。
因为保证施工安全是承包商（或施工单位）的责任（或义务）。［临时设施费用包含在合同价（或综合单价、投标报价、工程单价、措施费）中］

4） 指出上游翼墙墙后回填土施工应注意的主要问题有哪些？

【正确答案】 （1）翼墙混凝土强度应达到设计或规范要求；
（2）回填土施工前，翼墙墙后基坑应通过隐蔽工程验收；
（3）与填土接触的混凝土表面乳皮、杂物需清理；
（4）与填土接触的混凝土表面填土时应涂刷泥浆；
（5）靠近混凝土附近的土方应采取轻（或小）型机械（或人工、或平板夯）夯实。

2. 背景:
津江水电站工程流道混凝土施工中，施工单位为了便于进度检查与调整，编制了双代号时标网络图如下图所示：
施工过程中发生如下事件：
事件1：项目部第12天末组织了进度检查，检查结果以进度前锋线表示在上图中。
事件2：为了便于进度调整，项目部组织技术人员对可压缩工作的最短工作时间及赶工费用进行了全面分析，结果如下：

本题知识点：水利水电工程施工进度计划的编制与进度保证措施,水利水电工程施工进度计划的编制与进度保证措施,

1） 指出该网络图的关键线路，说明L（⑧→⑩）实线和波浪线长度各表示的含义。

【正确答案】 关键线路C→D→F→H→Q→J→M→N（或①→②→④→⑤→⑥→⑦→⑨→⑩→⑪）。
工作L实线长度表示L工作的持续时间（或实际工作天数、或完成工作时间）为5天；波浪线长度表示其自由时差为11天。

2） 根据图示进度前锋线，说明进度检查时D、E、G三项已完成多少天工作量、推迟或提前天数以及对计划工期的影响。

【正确答案】 D工作已完成5天工作量，延误3天，推迟（或影响）工期3天。
E工作已完成4天工作量，延误3天，不影响工期。
G工作已完成5天工作量，延误1天，不影响工期。

3） 发包人要求工程按计划完工，在不改变逻辑关系的前提下，分析并指出最优调整方案及增加的总费用。

【正确答案】 根据增加费用最小的原则，首先选择J工作（或钢筋安装），压缩2天（或工作时间从9天调整为7天）；其次选择M工作（或预埋件安装），压缩1天（或工作时间从5天调整为4天），增加费用为7万元。

3. 背景：【教材案例】
某水利枢纽工程项目包括大坝、水电站等建筑物。在水电站厂房工程施工期间发生如下事件：
事件1：施工单位提交的施工安全技术措施部分内容如下：
（1）爆破作业，必须统一指挥，统一信号，划定安全警戒区，并明确安全警戒人员。在引爆时，无关人员一律退到安全地点隐蔽。爆破后，首先须经安全员进行检查，确认安全后，其他人员方能进入现场。
（2）电站厂房上部排架施工时高处作业人员使用升降机垂直上下。
（3）为确保施工安全，现场规范使用“三宝”，加强对“四口”的防护。
事件2：水电站厂房施工过程中，因模板支撑体系稳定性不足导致现浇混凝土施工过程中浇筑层整体倒塌，造成直接经济损失50万元。事故发生后，施工单位及时提交了书面报告，报告包括以下几个方面内容：
（1）工程名称、建设地点、工期、项目法人、主管部门及负责人电话；
（2）事故发生的时间、地点、工程部位以及相应的参建单位名称；
（3）事故发生的经过和直接经济损失；
（4）事故报告单位、负责人以及联系方式。
事故发生后，项目法人组织联合调查组进行了事故调查。

本题知识点：爆破作业,水力发电工程质量事故分类及处理的要求,水利水电工程施工安全与环境综合管理,爆破作业,水力发电工程质量事故分类及处理的要求,水利水电工程施工安全与环境综合管理,

1） 指出并改正爆破作业安全措施中的不妥之处。

【正确答案】 不妥之处：
（1）引爆时，无关人员一律退到安全地点隐蔽。
（2）爆破后，首先须经安全员进行检查，确认安全后，其他人员方能进入现场。
正确处理：
（1）在装药、联线开始前，无关人员一律退到安全地点隐蔽。
（2）爆破后，经炮工（或爆破人员）进行检查，确认安全后，其他人员方能进入现场。

2） 为确保升降设备安全平稳运行，升降机必须配备的安全装置有哪些？

【正确答案】 升降机必须配有灵敏、可靠的控制（或制动）器（或装置）、限位器（或装置）等安全装置。

3） 施工安全技术措施中的“三宝”和“四口”指什么？

【正确答案】 “三宝”指安全帽、安全带、安全网；
“四口”指通道口、预留洞口、楼梯口、电梯井口。

4） 根据《水利工程质量事故处理暂行规定》，确定事件2的事故等级；补充完善质量事故报告的内容，指出事故调查的不妥之处，说明正确的做法。

【正确答案】 （1）较大质量事故。
（2）补充：事故发生原因初步分析；事故发生后采取的措施及事故控制情况；事故伤亡人数；事故报告单位、负责人及联系方式。
（3）不妥之处：
项目法人组织联合调查组进行了事故调查。
正确处理：
较大质量事故由项目主管部门组织调查组进行调查，调查结果报上级主管部门批准并报省级水行政主管部门核备。

4. 背景：
清河泵站设计装机流量150m3/s，出口防洪闸所处堤防为1级。招标人对出口防洪闸工程施工招标进行公开招标。有关招标工作计划如下：5月31日提交招标备案报告，6月1日发布招标公告，6月11日～15日出售招标文件，6月16日组织现场踏勘，6月17日组织投标预备会，7月5日开标，7月6日～10日评标定标。
招标工作完成后，A单位中标，与发包人签订了施工承包合同。工程实施中发生如下事件：
事件1：Ⅰ-Ⅰ段挡土墙（示意图如下）开挖设计边坡1:1，由于不可避免的超挖，实际开挖边坡为1:1.15。A单位申报的结算工程为50×（S1＋S2＋S3），监理单位不同意。

注：
1.图中除高程以m计外，其余均以mm计；
2.图中水流方向为垂直于纸面，且开挖断面不变；
3. Ⅰ-Ⅰ段挡土墙长50m。
事件2：原定料场土料含水量不能满足要求，监理单位指示A单位改变了挡土墙墙后填土料场，运距由1km增加到1.5km，填筑单价直接费相应增加2元/m3，A单位提出费用变更申请。

本题知识点：施工成本构成,水利工程施工投标条件与程序,施工成本构成,水利工程施工投标条件与程序,

1） 根据《建筑业企业资质等级标准》（建[2001]82号）的有关规定，满足清河泵站出口防洪闸工程施工招标要求的企业资质等级有哪些？

【正确答案】 水利水电工程施工总承包特级和水利水电工程施工总承包一级（或总承包一级及以上）；堤防工程专业承包一级。

2） 上述施工标招标工作计划中，招标人可以不开展哪些工作？确定中标人后，招标人还需执行的招标程序有哪些？

【正确答案】 （1）招标人可以不开展的工作有：现场踏勘、投标预备会。
（2）确定中标人之后，还需开展的招标程序有：
①向水行政主管部门提交招标投标情况的书面总结报告（或备案报告）；
②发中标通知书，并将中标结果通知所有投标人；
③进行合同谈判并与中标人订立书面合同。

3） 为满足Ⅰ-Ⅰ段挡土墙土方开挖工程计量要求，A单位应进行的测量内容有哪些？

【正确答案】 （1）开挖区原始地形、断面测量；
（2）开挖轮廓点放样；
（3）开挖区竣工地形、断面测量。

4） Ⅰ-Ⅰ段挡土墙土方开挖工程计量中，不可避免的施工超挖产生的工程量能否申报结算？为什么？计算Ⅰ-Ⅰ段挡土墙土方开挖工程结算工程量。

【正确答案】 （1）不能，费用已包含在投标报价中。（或不可避免的施工超挖量不计入结算工程量）。
（2）Ⅰ－Ⅰ段挡墙土石开挖工程结算量为S2×50＝50S2（m3）

5） 料场变更后，A单位的费用变更申请能否批准？说明理由。若其他直接费费率取2％，现场经费费率取4％，根据水利工程概(估)算编制有关规定，计算填筑单价直接费增加后相应的其他直接费、现场经费、直接工程费。

【正确答案】 （1）可以，取土区变更是发包人（或非承包商）的原因。
（2）其他直接费：2×2%＝0.04(元/m3)
现场经费：2×4%＝0.08(元/m3)
直接工程费：2＋0.04＋0.08＝2.12（元/m3）
或：其他直接费＝直接费×其他直接费率＝2×2%＝0.04（元/m3）
现场经费＝直接费×现场经费费率＝2×4%＝0.08（元/m3）
直接工程费＝直接费＋其他直接费＋现场经费＝2＋0.04＋0.08＝2.12（元/m3）

5. 背景:
某平原地区大（1）型水库(骆阳湖)泄洪闸闸孔36孔，设计流量4000m3/s，校核流量7000m3/s。该泄洪闸建于上世纪六十年代末，2006年进行除险加固。主要工程内容有：
（1）桥头堡、启闭机房拆除重建；
（2）公路桥桥面及栏杆翻修；
（3）闸墩、闸底板混凝土表面防碳化处理；
（4）闸底板、闸墩向上游接长5m；
（5）原弧形钢闸门更换为新弧形钢闸门；
（6）原卷扬启闭机更换为液压启闭机；
（7）上游左右侧翼墙拆除重建等七项。
主要工程量：混凝土4.6万m3，土方42万m3，金属结构1086t，总投资1.22亿元。
施工导流采用全段围堰法，围堰为土围堰，级别为3级，长410m，堰顶高程30.3m，施工期水库设计静水位27.8m，波浪高度1.5m，围堰
用水中倒土双向进占法施工，总填筑方量30万m3。
根据施工需要，现场布置有混凝土拌合系统、钢筋加工厂、木工厂、临时码头、配电房等临时设施。其平面布置示意图如下，图中①、②、③、④、⑤为临时设施(混凝土拌合系统、油库、机修车间、钢筋加工厂、办公生活区)代号。
混凝土表面防碳化处理采用ST－9608聚合物防水防腐涂料。闸底板和闸墩向上游接长5ｍ，采用锚固技术使新、老闸底板和闸墩连为一体。

本题知识点：水闸混凝土施工,水利水电工程施工安全与环境综合管理,水闸混凝土施工,水利水电工程施工安全与环境综合管理,

1） 根据有利生产、方便生活、易于管理、安全可靠的原则，给出示意图中代号①、②、③、④、⑤所对应临时设施的名称。

【正确答案】 ①油库；②混凝土拌合系统；③机修车间；④办公生活区；⑤钢筋加工厂

2） 指出上述七项加固内容中设计工作方面最关键的一项并简述理由。

【正确答案】 闸底板、闸墩向上游接长5ｍ［或第（4）项］。
理由：老闸室沉降已经结束，新、老闸底板基有可能产生不均匀沉降（或新老闸底板、闸墩易在结合部位产生裂缝导致加固失败）；新老混凝土结合部位处理（或锚固）技术复杂。

3） 指出上述七项加固内容和临时工程中施工方面最关键的两项并简述理由。

【正确答案】 （1）围堰。理由：本工程围堰级别高（3级）、规模大（30万m3）、难度高（水中倒土8m）。
（2）闸底板、闸墩向上游接长5m［或第（4）项］。理由：新接长的闸底板、闸墩混凝土与原有闸底板、闸墩混凝土结合部位的处理技术要求高，施工难度大，其施工质量对工程安全至关重要。

4） 复核围堰堰顶高程是否满足《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303－2004）的规定？

【正确答案】 27.8m＋1.5m＋0.7m＝30.0m＜30.3m［或30.3m－27.8m－1.5m＝1.0ｍ≥0.7ｍ］，故堰顶高程符合规定。

5） 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应在上图中的哪些地点和设施附近设置安全警示标志？

【正确答案】 施工现场入口、油料库、塔机、配电房、下基坑道路进口处、脚手架、围堰、工程拆除部位、木工厂等。