{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["公示附表 ","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"公示附表 ","index":0,"n_rows":168,"n_cols":66,"rows_kept":168,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,65],[2,63,2,65],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16],[3,17,4,17],[3,18,4,18],[3,19,4,19],[3,20,4,20],[3,21,4,21],[3,22,4,22],[3,23,4,23],[3,24,4,24],[3,25,4,25],[3,26,4,26],[3,27,4,27],[3,28,4,28],[3,29,4,29],[3,30,4,30],[3,31,4,31],[3,32,4,32],[3,33,4,33],[3,34,4,34],[3,35,4,35],[3,36,3,41],[3,43,3,48],[3,49,4,49],[3,50,4,50],[3,51,4,51],[3,52,4,52],[3,53,4,53],[3,54,4,54],[3,55,4,55],[3,56,4,56],[3,57,4,57],[3,59,4,59],[3,60,4,60],[3,61,4,61],[3,62,4,62],[3,63,4,63],[3,64,4,64],[3,65,4,65],[5,2,5,11],[6,2,14,2],[14,4,14,11],[15,2,19,2],[19,4,19,11],[20,2,28,2],[28,4,28,11],[30,2,37,2],[38,4,38,11],[39,2,47,2],[47,4,47,11],[48,2,52,2],[52,4,52,11],[53,2,54,2],[55,4,55,11],[56,2,58,2],[58,4,58,11],[59,2,60,2],[61,4,61,11],[62,2,70,2],[70,4,70,11],[71,2,75,2],[76,4,76,11],[77,2,79,2],[80,4,80,11],[81,2,83,2],[83,4,83,11],[84,2,86,2],[86,4,86,11],[87,2,95,2],[96,4,96,11],[97,2,100,2],[100,4,100,11],[101,2,107,2],[107,4,107,11],[108,2,113,2],[113,4,113,11],[116,2,120,2],[120,4,120,11],[121,2,124,2],[125,4,125,11],[126,2,130,2],[130,4,130,11],[131,2,133,2],[133,4,133,11],[134,2,139,2],[139,4,139,11],[140,2,144,2],[144,4,144,11],[145,2,149,2],[150,4,150,11],[151,2,154,2],[155,4,155,11],[156,2,160,2],[160,4,160,11],[161,2,164,2],[164,4,164,11],[165,0,165,65],[166,1,166,16],[167,1,167,16]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1："]
["第三批可再生能源建筑应用示范项目公示"]
[{"$nulls":63},"单位：万元"]
["所在项目组","序号","项目所在省市","项目所在市","项目名称","新建\\既有","居住公建","示范面积（万m2）/光电（KWP）","示范面积（万m2）/光电（KWP）","申报示范面积","峰瓦值","技术类型","申报示范技术类型","增量成本元/平米","节煤量","工程所在地建委","项目承担单位","设计单位","施工单位","监理单位","可研报告编写单位","技术支撑单位","设备提供商","房屋建筑施工图审查情况","可再生施工图审查时间","当前项目所处阶段","竣工时间","可研备注","建设征地是否落实","申报项目是否具备可再生能源的基本条件","核实示范面积和峰瓦值","原申报示范面积和峰瓦值","备注1","核实示范技术类型","原申报示范技术类型","备注2","一期情况",{"$nulls":5},"检测机构","二期情况",{"$nulls":5},"申报手续是否完备","资金落实情况","备注3","专家评分","平均分","总排名","组内排名","回避专家数","备注",null,"补贴标准(元/m2)","拟补贴预算/万元","修正拟补贴预算/万元","技术类型","示范补贴预算总额","备注","本次下达预算金额"]
[{"$nulls":36},"一期面积","一期技术类型","开工时间","竣工时间","核实项目当前进展","核实施工图审查情况",null,"二期面积","二期技术类型","开工时间","竣工时间","核实项目当前进展","核实施工图审查情况"]
[null,null,"合 计",{"$nulls":60},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]
[3,1,"北京市","北京市","中关村国际商城一期","新建","公建",11.79,11.79,15.6,null,4,4,130,919.6,"北京市建设委员会","北京中关村国际商城发展有限公司","中国建筑设计研究院","北京城建二建设工程有限公司","北京方正建设工程管理有限公司","中国建筑设计研究院","中国建筑设计研究院","北京泰达风神能源技术有限公司","已审查","2007-09-30","4.建设实施阶段","2008-07-31",null,"是","具备",11.79,15.6,"不含地下建筑面积。",4,4,null,11.79,4,"2007-05-23","2008-06-24",4,"完成",null,"/","/","/","/","/","/","手续完备","已落实","可再生能源系统前期实验于2007年9月已完成，预计2008年4月全部完工。","汪 维 (88) 来建萍 (88) 张进 (82) 徐稳龙 (92) 冯国会 (92) 王瑞祥 (83) 孪景阳 (86)",87.29,3,1,{"$nulls":3},80,{"v":943.1999999999999,"d":"943.20"},{"v":943.1999999999999,"d":"943.20"},{"v":0,"d":"0.00"},943,null,472]
[3,2,null,"北京市","海淀区委党校教学培训楼及教学综合楼工程","新建","公建",4.02,4.02,4.21,null,5,5,96,"1090吨/年","北京市建设委员会","中国共产党海淀区委员会党校","北京鑫海厦建筑设计有限公司","山西省第二建筑工程公司（京）","北京海建工程建设监理公司","北京中科华誉能源技术发展有限公司","北京中科华誉能源技术发展有限公司","北京中科华誉能源技术发展有限公司","已审查","2004-06-03","4.建设实施阶段","2007-11-15",null,"是","具备",4.02,4.21,null,5,5,null,4.02,4,"2005-02-25","2007-11-26",4,"完成",null,"/","/","/","/","/","/","手续完备","不详","可再生能源系统中C座机组已安装完毕，A、B座机组设备已到位，尚未安装，目前市水务局凿井许可证尚未得到批准，凿井工作尚处于等待中。系统需要凿九口井深135m，预计07年年底可以完成。项目申报手续完备、土地已落实。","汪 维 (73) 来建萍 (75) 张进 (85) 徐稳龙 (77) 冯国会 (89) 王瑞祥 (73) 孪景阳 (79)",78.71,29,13,{"$nulls":3},80,{"v":321.59999999999997,"d":"321.60"},{"v":321.59999999999997,"d":"321.60"},{"v":0,"d":"0.00"},322,null,161]
[4,3,null,"北京市","马坊馨城水源热泵供暖制冷项目","新建","居住",11.76,11.76,12.81,null,8,8,200,"830000 kg/年","北京市建设委员会","北京宝晟住房股份有限公司","北京中正建元建筑设计有限责任公司","北京住总集团有限责任公司","北京建扶工程建筑监理公司","北京宝晟住房股份有限公司","北京格瑞那环能技术有限责任公司","麦克维尔空调北京分公司","已审查","2007-03-21","4.建设实施阶段","2008-12-15",null,"是","具备",11.76,12.81,null,8,8,null,11.76,8,"2007-04-26","2008-03-27",4,"完成",null,"/","/","/","/","/","/","手续完备","已落实","水源热泵机房土建结构已完工，清河污水处理厂退水已引流至取水部，完成了水源引水部的建设，水源热泵采暖系统的末端已预埋至建筑主体结构中。","李红旗 (77) 董靓 (84) 唐崇卿 (81) 林波荣 (87) 朱能 (89) 刘 辉 (77) 刘贵文 (83)",82.57,16,2,{"$nulls":3},60,{"v":705.6,"d":"705.60"},{"v":705.6,"d":"705.60"},{"v":0,"d":"0.00"},706,null,353]
[2,4,null,"北京市","平谷区农村住宅太阳能与建筑一体化采暖/热水系统示范工程","新建","居住\\公建",9.92,9.916,9.916,null,"1+2","1+2",363.6,"755.87吨/采暖季","北京市建设委员会","北京倚基土地开发有限公司","北京市立人建筑设计有限公司","北京金通远建筑工程公司","北京仁泽建筑监理有限公司","北京九阳实业公司","北京九阳实业公司","北京九阳实业公司","未审查","2009-08-27","4.建设实施阶段","2008-12-31",null,"是","具备",9.916,9.916,null,"1+2","1+2",null,9.916,"1+2","不详","2007-12-28",4,"完成",null,"/","/","/","/","/","/","手续基本完备","已落实","南宅村、玻璃台村、将军关村、挂甲峪村新农村建设工程有2004年北京市平谷区发展计划委员会的立项批复，太平庄村有北京市规划委员会平谷分局的2006年度建设项目规划审查意见，但未见立项批复。","仲继寿 (90) 崔 琪 (81) 储兆佛 (51) 刘俊跃 (72) 范亚云 (75) 雷春林 (71) 罗方武 (75)",73.57,79,18,{"$nulls":3},40,{"v":396.8,"d":"396.80"},{"v":396.8,"d":"396.80"},"太阳能热水，太阳能供热制冷",397,"冬季采用室内采暖和热水,春夏秋采用热水.",198]
[3,5,null,"北京市","金泰彤翔商厦","新建","公建",7.12,7.1238,8.87,null,5,5,90,"1129吨/年","丰台区建设委员会","北京鑫福海工贸集团","北京华茂中天建设设计有限公司","北京老京华建筑公司","中国航天建筑设计院（集团）工程监理部","北京环宇伟勇空调技术有限公司","中国航天建筑设计院","北京西亚特技术有限公司","未审查","2006-10-24","3.建设准备阶段","2009-05-30",null,"是","具备",7.1238,8.8714,null,5,5,null,7.1238,5,"2007-10-26","2009-05-27",3,"不详",null,"/","/","/","/","/","/","手续完备","部分已落实","项目07年10月底开工，08年底进行联合和调试，09年5月竣工。","汪 维 (70) 来建萍 (70) 张进 (75) 徐稳龙 (74) 冯国会 (62) 王瑞祥 (79) 孪景阳 (73)",71.86,47,20,{"$nulls":3},80,{"v":569.6,"d":"569.60"},{"v":569.6,"d":"569.60"},{"v":0,"d":"0.00"},570,null,285]
[3,6,null,"北京市","国防部维和事务培训中心地源热泵工程","新建","公建",1.6,1.6,1.6,null,4,4,583,"592吨标煤","他","国防部维和事务办公室","总装备部工程设计研究总院","中国建筑工程总公司","北京英诺威建设工程管理有限公司","恒有源科技发展有限公司","恒有源科技发展有限公司","克莱门特捷联制冷设备有限公司","已审查","2006-08-29","4.建设实施阶段","2007-11-10",null,"是","具备",1.6,1.6,null,4,4,null,1.6,4,"2006-09-28","2008-05-29",4,"完成",null,"/","/","/","/","/","/","手续完备","已落实","该项目地源热泵系统正在进行地埋管打孔，已完成200孔左右（总260孔），室内系统末端已基本完成，设备主机已订购，预计2007年10月中旬安装调试，11月中旬系统开始试供暖。","汪 维 (89) 来建萍 (79) 张进 (85) 徐稳龙 (77) 冯国会 (94) 王瑞祥 (73) 孪景阳 (79)",82.29,13,6,{"$nulls":3},80,{"v":128,"d":"128.00"},{"v":128,"d":"128.00"},{"v":0,"d":"0.00"},128,null,64]
[3,7,null,"北京市","通州区梨园镇高楼金村旧村改造","新建","居住\\公建",18.81,18.81,18.84,null,4,4,214.41,"1673.57吨","北京市建设委员会","贵源房地产开发有限公司","中船建筑工程设计研究院","扬州辛普森中央空调制造有限公司","北京新森智业工程咨询有限公司","中船建筑设计研究院","江苏辛普森七彩新能源有限公司","江苏辛普森七彩新能源有限公司","未审查","2007-09-30","2.设计阶段","2008-12-30",null,"是","具备",18.81,18.81,null,4,4,null,18.81,4,"2007年","不详",2,"未完成",null,"/","/","/","/","/","/","手续完备","不详","项目勘察设计合同已签订。预计该项目2007年内可以开始实施，目前项目开发单位已加快项目前期工作，以确保建设项目于2007年内尽快开工。申报材料中注明08年底完工。","汪 维 (92) 来建萍 (81) 张进 (84) 徐稳龙 (66) 冯国会 (84) 王瑞祥 (93) 孪景阳 (69)",81.29,17,9,{"$nulls":3},80,{"v":1504.8,"d":"1504.80"},{"v":1504.8,"d":"1504.80"},{"v":0,"d":"0.00"},1505,null,752]
[3,8,null,"北京市","马连道胡同一号","新建","公建",18.05,18.05,18.05,null,5,5,105,"2480吨/年","北京市建设委员会","北京市轻工房地产开发有限公司","中国建筑科学研究院","大同市华岳建筑安装有限公司","北京市中建协监理公司","中国建筑科学研究院","中国建筑科学研究院","山东富尔达空调设备有限公司","未审查","2007-09-20","3.建设准备阶段","2009-12-30",null,"是","具备",18.05,18.05,null,5,5,null,18.05,5,"2007-12-29","2009-12-30",2,"未完成",null,"/","/","/","/","/","/","手续不完备","没有提供资金证明","建设用地规划许可证已取得、土地证因出让金未交清，暂未取得。建设工程施工许可证、建设工程规划许可证尚未取得。施工图处于设计阶段，预计07年11月完成。","汪 维 (80) 来建萍 (80) 张进 (75) 徐稳龙 (76) 冯国会 (79) 王瑞祥 (74) 孪景阳 (80)",77.71,32,15,{"$nulls":3},80,{"v":1444,"d":"1444.00"},1444,{"v":0,"d":"0.00"},1444,null,722]
[{"$nulls":4},"小 计",{"$nulls":58},6015,0,3007]
[5,9,"天津市","天津市","天津市海河医院改扩建工程","新建","公建",4.7,4.7232,4.7,null,"3+4","3+4",167.49,293,"天津市建设管理委员会","天津市海河医院","天津市建筑设计院","暂无","天津市国际监理公司","天津华勘华清新能源开发有限公司","天津华勘华清新能源开发有限公司","暂无","已审查","2007-09-20","4.建设实施阶段","2008-02-01",null,"是","具备",4.7232,"4.7232/1.2KWp","翻阅申报材料，太阳能光伏发电用来路灯照明。","3+4","3+4",null,4.7232,"3+4","2007-11-30","不详","3（可再生部分）","完成",null,"/","/","/","/","/","/","手续完备","已落实","可再生能源部分预计07年10月25日完成施工招标，11月开工建设，随土建二期工程一次完成，不再分工。","寥胜明 (78) 刘加平 (75) 丁高 (89) 马晓瑛 (88) 高宗祺 (77) 王崇杰 (82) 张绍钢 (85)",{"v":78.22222222222223,"d":"78.22"},18,18,{"$nulls":3},80,{"v":376,"d":"376.00"},{"v":376,"d":"376.00"},"太阳能光伏发电，土壤源热泵",376,"太阳能光伏发电用来路灯照明，不计。",188]
[4,10,null,"天津市","天津公馆污水源热泵供热供冷工程","新建","居住\\公建",5.4,5.4,5.4,null,8,8,35,"225/采暖季","天津市建设管理委员会","天津开发区和合置业有限公司","天津市建筑设计院机电一所","天津市金大地能源工程技术有限公司","天津市华地公用工程建设监理有限公司","哈尔滨新工大源科技有限公司","哈尔滨新工大源科技有限公司","山东富尔达空调设备有限公司","已审查","2007-09-26","1.建设前期工作阶段","2008-02-15",null,"是","具备",5.4,5.4,null,8,8,"目前项目主体已封顶，污水源热泵供热供冷项目正处于建设实施阶段，主要工作为设备采购、污水渠开挖工作正在进行。",5.4,8,"不详","2008-02-06",4,"完成",null,"/","/","/","/","/","/","手续完备","已落实",null,"李红旗 (76) 董靓 (80) 唐崇卿 (85) 林波荣 (84) 朱能 (86) 刘 辉 (61) 刘贵文 (69)",77.29,46,11,{"$nulls":3},60,{"v":324,"d":"324.00"},{"v":324,"d":"324.00"},{"v":0,"d":"0.00"},324,null,162]
[5,11,null,"天津市","天津市西青区第九十五中学可再生能源项目","新建","公建",5.27,5.27,5.3,null,"2+4","2+4",141,"590吨/年","天津市西青区建设管理委员会","天津市西青区教育局","天津市建筑设计院",null,"天津国际工程建设监理公司","天津大学机械学院热能系","天津大学机械学院热能系",null,"已审查","2008-04-30","2.设计阶段","2009-03-31",null,"是","具备",5.27,5.27,null,"2+4","2+4","工程基础的桩埋工程和土建总包工程在07年9月招标完毕。目前施工队伍正组织施工，现场打桩机已进场施工，土建总包队伍已进场",5.27,"2+4","2007-11-30","2008-11-01",3,"完成",null,"/","/","/","/","/","/","手续完备","已落实","该项目资金落实到位，项目文件批复手续完备，工程招标已完成，工程施工按预定工期进行施工。","寥胜明 (77) 刘加平 (77) 丁高 (73) 马晓瑛 (61) 高宗祺 (71) 王崇杰 (68) 张绍钢 (83)",71.78,54,34,{"$nulls":3},100,{"v":527,"d":"527.00"},{"v":527,"d":"527.00"},"太阳能供热制冷，土壤源热泵",527,"太阳能热水示范面积5.27万平米，土壤源热泵示范面积5.27万平米。",264]
[5,12,null,"天津市","天津市天邦购物乐园","新建","公建",9.9,9.9,9.9,null,"2+4","2+4",246,{"v":0.35,"d":"35%"},"天津市建委","天津天邦投资发展有限公司","天津市建筑设计院","天津市建工工程总承包有限公司","上海华金工程咨询监理公司","清华同方人工环境有限公司","清华大学","清华同方人工环境有限公司","已审查","2007-08-10","2.设计阶段","2008-09-04",null,"是","具备",9.9,9.9,"期中空调示范面积9.213万平米，太阳能示范面积8000平米。","2+4","2+4","07年5月9日开工，9月桩基施工结束，进行上部施工。太阳能示范面积8000平米。",9.913,"2+4","2007-05-01","2008-07-02",4,"完成",null,"/","/","/","/","/","/","手续完备","已落实","工程起止时间，核查报告没有说明，参照申报材料。","寥胜明 (77) 刘加平 (76) 丁高 (71) 马晓瑛 (72) 高宗祺 (75) 王崇杰 (69) 张绍钢 (83)",{"v":76.55222222222221,"d":"76.55"},48,21,{"$nulls":3},"40/80",{"v":768.8000000000001,"d":"768.80"},{"v":768.8000000000001,"d":"768.80"},"太阳能供热制冷，土壤源热泵",769,"空调示范面积9.213万平米，太阳能示范面积8000平米。",384]
[{"$nulls":4},"小 计",{"$nulls":58},1996,0,998]
[5,13,"河北省","保定市","保定电谷广场太阳能光伏发电及污水源热泵建筑应用示范工程","既有","居住\\公建",4.14,4.135,43.056,"1500KWp","3+8","3+8",272.11,35882,"保定国家高新区规划建设局","保定源盛投资发展有限公司 保定源盛房地产开发有限公司","1、保定天威英利新能源有限公司，2、天津大学建筑设计研究院3、北京市建筑工程设计公司","1、河北中保建设集团有限公司，2、深圳金粤幕墙装饰工程有限公司，3、北京建工总机电设备安装工程有限公司","保定市第三监理有限公司","北方设计研究院","1、保定天威英利新能源有限公司，2、广州中宇冷气科技发展有限公司","广州中宇冷气科技发展限公司","已审查","2007-09-29","4.建设实施阶段","2008-04-30",null,"是","具备",38.9,38.9,"利用太阳能光伏发电建筑面积38.93万㎡，其余利用污水源热泵，建筑面积41350㎡。","3+8","3+8",null,"不详","3+8","2007-01-24","2007-12-25",4,"完成",null,"不详","3+8",39418,"不详",3,"未完成","手续完备","已经落实","三期工程正在详细规划和施工设计中。","寥胜明 (81) 刘加平 (82) 丁高 (74) 马晓瑛 (81) 高宗祺 (72) 王崇杰 (83) 张绍钢 (89)",80.29,28,13,null,"由于本项目分为三期建设，本表所列仅为第一期工程的进度计划安排，第二期和第三未能填列，见书面材料","可研中注明：与建筑结合；分三期进行，一期4.13万平米在建；二期08.12竣工，三期2009.2竣工；技术2用于一、二、三期，技术8用于一期。污水源热泵为五星级酒店，光电并网尚未与得到国家电网证明材料。",60,{"v":248.1,"d":"248.10"},{"v":248.1,"d":"248.10"},{"v":0,"d":"0.00"},248,null,124]
[5,14,null,"邢台市","邢台市家乐园.天一城小区可再生能源建筑应用示范工程","新建","居住\\公建",10.6,10.6,10.6,null,"2+3+4","2+3+4",82.7,966,"邢台市建设局","河北家乐园房地产开发有限公司","深圳市建筑设计研究总院北京分院",null,"河北方舟项目管理有限公司","中国建筑科学研究院","中国建筑科学研究院","河北光源太阳能有限公司","未审查","2007-09-30","1.建设前期工作阶段","2008-12-31",null,"是","具备",10.6,10.6,null,"2+3+4","2+3+4",null,10.6,"2+3+4","2007-10-22","2008-10-23",3,"未完成",null,"/","/","/","/","/","/","手续不完备","不详","该项目现已办理建设用地规划许可证及固定资产投资项目核准证、土地使用证，建筑工程规划许可证正在办理中，建筑工程施工图设计审查正在进行。","寥胜明 (75) 刘加平 (70) 丁高 (75) 马晓瑛 (74) 高宗祺 (72) 王崇杰 (70) 张绍钢 (86)",{"v":70.77666666666667,"d":"70.78"},49,39,{"$nulls":3},"40/80",{"v":532,"d":"532.00"},{"v":532,"d":"532.00"},{"v":0,"d":"0.00"},532,"太阳能热水10.6万,土壤源热泵示范面积1.35万,太阳能光电（用于园区照明）不计.",266]
[3,15,null,"邢台市","宁晋县行政服务中心","新建","公建",1.4,1.4,1.4,null,5,5,55,110,"宁晋县建设局","宁晋县财政局","石家庄都市设计有限公司","河北建工集团","河北九润工程项目管理有限公司","宁晋县天宏工程咨询中心","山东德州亚太集团有限公司","山东德州亚太集团有限公司","已审查","2007-08-10","2.设计阶段","2008-07-01",null,"是","具备",1.4,1.4,null,5,5,null,1.4,5,"2007-08-23","2008-08-24",4,"完成",null,"/","/","/","/","/","/","手续完备","已经落实",null,"汪 维 (78) 来建萍 (79) 张进 (80) 徐稳龙 (66) 冯国会 (69) 王瑞祥 (67) 孪景阳 (76)",73.57,40,17,{"$nulls":3},80,{"v":112,"d":"112.00"},{"v":112,"d":"112.00"},{"v":0,"d":"0.00"},112,null,56]
[null,16,null,null,"光源太阳能工业园可再生能源应用示范项目","新建","居住\\公建\\工业","30KWp",{"$nulls":3},"1+2+3+5",{"$nulls":4},"河北光源太阳能有限公司"]
[3,17,null,"邢台市","欣欣苑小区","新建","居住\\公建",3.6,3.6,3.6,null,5,5,62.5,"2076吨","巨鹿县建设局","河北省巨鹿县中原建筑安装有限公司","河北田园建筑设计有限公司","河北省巨鹿县中原建筑安装有限公司","河北中基华监理有限公司","巨鹿县发展改革局","烟台蓝德空调工业有限责任公司","烟台蓝德空调工业有限责任公司","已审查","2006-06-01","4.建设实施阶段","2008-03-31",null,"是","具备",3.6,3.6,null,5,5,null,3.6,5,"2006-07-31","2007-03-01",4,"完成",null,"/","/","/","/","/","/","手续完备","已经落实",null,"汪 维 (84) 来建萍 (80) 张进 (72) 徐稳龙 (66) 冯国会 (77) 王瑞祥 (73) 孪景阳 (84)",76.57,35,16,{"$nulls":3},80,{"v":288,"d":"288.00"},{"v":288,"d":"288.00"},{"v":0,"d":"0.00"},288,null,144]
[1,18,null,"秦皇岛市","秦皇岛“在水一方”住宅小区","新建","居住\\公建",36.95,41.13,41.13,null,2,2,120,"1244吨/年","秦皇岛市建设局节能办","秦皇岛五兴房地产有限公司","北京高能筑博建筑设计院","江苏中兴建筑有限公司","秦皇岛秦星工程项目管理有限公司","依柯尔绿色建筑研究中心（北京）有限公司","清华大学","山东力诺瑞特新能源有限公司","已审查","2007-02-13","4.建设实施阶段","2009-09-30",null,"是","具备",41.13,41.13,null,2,2,null,"不详",2,"2006-10-26","2007-12-27",4,"完成",null,"不详",2,"2007-05-02","2008-06-03",4,"完成","手续完备","已经落实",null,"王海宏 (71) 范宏武 (70) 罗振涛 (93) 郑瑞澄 (74) 闫孝砚 (62) 金丽娜 (82) 袁莹 (65)",73.86,90,13,{"$nulls":3},40,{"v":1478,"d":"1478.00"},{"v":1478,"d":"1478.00"},{"v":0,"d":"0.00"},1478,null,739]
[4,19,null,"秦皇岛市","黄金海岸国际公寓海水源热泵供暖空调工程","新建","居住",4.9,4.9,4.9,null,7,7,96.6,"880吨/年","秦皇岛市昌黎县建设局","秦皇岛黄金海岸海阔房地产开发有限公司","秦皇岛市建筑设计院","江苏南通三建集团有限公司","北京兴电国际工程管理公司","北京环宇伟勇空调技术有限公司","中国建筑科学研究院","山东富尔达空调设备有限公司","已审查","2006-05-24","4.建设实施阶段","2008-06-25",null,"是","具备",4.9,4.9,null,7,7,null,4.9079,7,"2006-06-30","2007-12-01",4,"完成",null,"/","/","/","/","/","/","手续完备","已经落实",null,"李红旗 (83) 董靓 (78) 唐崇卿 (85) 林波荣 (82) 朱能 (93) 刘 辉 (92) 刘贵文 (79)",84.57,9,1,{"$nulls":3},88,{"v":431.20000000000005,"d":"431.20"},{"v":431.20000000000005,"d":"431.20"},{"v":0,"d":"0.00"},431,null,216]
[4,20,null,"唐山市","开滦精煤股份有限公司煤矿坑道水水源热泵应用示范工程","既有","工业",9.78,9.78,9.78,null,8,8,228.8,10895,"河北省唐山市建设局","开滦精煤股份有限公司","中国建筑科学研究院",null,null,"中国建筑科学研究院","中国建筑科学研究院",null,"未审查","2007-08-31","2.设计阶段","2007-11-30",null,"是","具备",9.78,9.78,null,8,8,null,9.78,8,"2007-10-28","2007-12-29",3,"未完成",null,"/","/","/","/","/","/","手续完备","已经落实",null,"李红旗 (75) 董靓 (72) 唐崇卿 (77) 林波荣 (77) 朱能 (75) 刘 辉 (71) 刘贵文 (89)",76.57,48,13,{"$nulls":3},60,586.8,586.8,{"v":0,"d":"0.00"},587,null,293]
[null,21,null,null,"小 计",{"$nulls":58},3676,0,1838]
[4,21,"山西省","太原市","山西省太原市国瑞苑一、二期可再生能源建筑应用示范项目","新建","居住\\公建",9.83,9.8283,9.8283,null,8,8,315.2,6568,"太原市建设管理委员会","山西国瑞投资有限公司","太原市建筑设计研究院","山西建筑工程（集团）总公司","太原铁路建设工程监理公司","深圳市建筑科学研究院","山东贝莱特空调有限公司","山东贝莱特空调有限公司","已审查","2007-05-10","4.建设实施阶段","2007-12-31",null,"是","具备",9.8283,9.8283,"项目示范面积98283平方米,其中一期工程示范面积31338平方米,二期工程示范面积66945平方米。一期征地落实，二期正在办理。",8,8,null,3.1338,8,"2006-08-01","2007-05-02",4,"完成",null,6.6945,8,"/","/","/","/","一期手续完备","已经落实","可再生能源项目可行性研究报告批复投资额与实际不一致，批复为1809万元，实际为1165.4万元。建议补办调整手续。","李红旗 (83) 董靓 (82) 唐崇卿 (83) 林波荣 (90) 朱能 (81) 刘 辉 (83) 刘贵文 (63)",80.71,28,5,{"$nulls":3},60,{"v":589.8,"d":"589.80"},{"v":589.8,"d":"589.80"},{"v":0,"d":"0.00"},590,null,295]
[3,22,"内蒙古自治区","呼和浩特市","富邦商务中心","新建","居住\\公建",5.47,11.0328,5.4728,null,5,5,180,"2000吨/年","呼和浩特市建设委员会","呼和浩特市富邦新技术开发公司","内蒙古新千年建筑设计公司","呼市建筑有限公司","内蒙古兴融工程监理工程公司","山东省菏泽市生建机械厂热泵公司","山东省菏泽市生建机械厂热泵公司","山东省菏泽市生建机械厂热泵公司","已审查","2007-10-02","4.建设实施阶段","2008-10-01",null,"是","具备",11.0328,10.49525,"翻阅申报材料，申报面积为5.4728",5,5,null,11.0328,5,"2006-09-02","2008-09-03",4,"完成",null,"/","/","/","/","/","/","/","已落实到位","核查机构提出由于场地较小，易造成供回水交叉，将会对该项目的运行产生影响；","汪 维 (84) 来建萍 (77) 张进 (80) 徐稳龙 (75) 冯国会 (78) 王瑞祥 (72) 孪景阳 (81)",78.14,30,14,{"$nulls":3},80,{"v":437.59999999999997,"d":"437.60"},{"v":437.59999999999997,"d":"437.60"},{"v":0,"d":"0.00"},438,null,219]
[3,23,null,"呼和浩特市","机动车及驾驶人管理中心","新建","公建",4.8,4.8,4.812,null,5,5,140,1800,"呼和浩特市建委","呼和浩特市交警大队","北方汉沙扬建筑设计有限公司","内蒙古巨华集团大华建筑安装有限公司","内蒙古益态监理有限公司","大连奥德空调制造工程有限公司","大连奥德空调制造工程有限公司","大连奥德空调制造工程有限公司","已审查","2007-12-12","4.建设实施阶段","2007-12-02",null,"是","具备",4.8,4.812,null,5,5,null,"不详",5,"2007-09-02","2008-12-03",4,"完成","不详","/","/","/","/","/","/","不详","不详","核查机构提出机房位置偏西，这样冷、热损失较大，应调整机房位置，减少冷、热损失被核实单位对机房位置作出整改。","汪 维 (68) 来建萍 (73) 张进 (69) 徐稳龙 (51) 冯国会 (43) 王瑞祥 (58) 孪景阳 (76)",62.57,62,26,{"$nulls":3},80,384,384,{"v":0,"d":"0.00"},384,null,192]
[2,24,null,"呼和浩特市","内蒙古呼和浩特市巨海城九区住宅楼","新建","居住\\公建",21.64,21.64,21.64,null,"2+3","2+3",53.6,"376吨/年","呼和浩特市建设委员会","内蒙古巨华房地产开发集团有限公司","内蒙古智汇工程设计咨询有限公司","内蒙古巨华集团大华建筑安装公司","内蒙古兴融监理公司","中国建筑科学研究院","江苏准阴辉煌太阳能有限公司","江苏准阴辉煌太阳能有限公司","已审查","2006-08-30","4.建设实施阶段","2007-12-02",null,"是","具备",21.64,22.64,"其中16层建筑面积2.24万平方米；","2+3","2+3","太阳能热水系统采用一户一机式系统，集热器系统安装在楼顶。","不详","不详","2006-04-01","2008-12-01",4,"不详",null,"/","/","/","/","/","/","不详","不详","核查机构提出由于16层框架楼给热面积不足，将会对该项目的运行产生影响被核查单位对存在问题作出解释和说明。","仲继寿 (59) 崔 琪 (72) 储兆佛 (63) 刘俊跃 (64) 范亚云 (76) 雷春林 (65) 罗方武 (80)",68.43,123,27,{"$nulls":3},40,{"v":865.6,"d":"865.60"},{"v":865.6,"d":"865.60"},{"v":0,"d":"0.00"},866,"太阳能光电用于室外及楼梯间照明，峰瓦值不祥,未计.",433]
[2,25,null,"赤峰市","赤峰市天骄西苑小区","新建","居住",8.72,8.72,8.72,null,"2+3","2+3",94.12,"100吨标煤/年","赤峰市建委","赤峰市紫晨房地产开发有限公司","赤峰建筑勘察设计研究院","赤峰市阜升建筑有限公司","天虹监理有限公司","赤峰市维持工程咨询有限公司","赤峰恒日建筑节能产品开发有限责任公司","赤峰市恒日建筑节能产品开发有限责任公司","已审查","2007-10-02","4.建设实施阶段","2006-09-02",null,"是","具备",8.72,8.72,null,"2+3","2+3","工程项目方案包括光热供热水系统和室外景观照明光电应用系统；项目主体已经完工，进入设备招标安装阶段。",8.72,"不详","不详","不详",4,"完成",null,"/","/","/","/","/","/","手续完备","不详","核查机构提出原可研报告项目投资概算只计算了材料及部分辅助工程成本，概算内容不够全面，不能全方位反映太阳能示范工程的实际投入。被核查单位重新进行核算。","仲继寿 (72) 崔 琪 (68) 储兆佛 (51) 刘俊跃 (69) 范亚云 (80) 雷春林 (65) 罗方武 (75)",68.57,120,24,{"$nulls":3},40,{"v":348.8,"d":"348.80"},{"v":348.8,"d":"348.80"},{"v":0,"d":"0.00"},349,"太阳能光电用于室外景观照明，不计。",174]
[3,26,null,"赤峰市","内蒙古宁城县旅游度假区温泉热水资源综合利用","新建既有","居住","16/14",30,30,null,5,5,80,"29467吨/年","赤峰市建设委员会","宁城热水旅游度假区开发管理委员会","中国市政工程华北设计研究院","待定","待定","中国市政工程华北设计研究院","天津大学","待定","未审查","2007-09-01","2.设计阶段","2008-11-01",null,"是","具备",30,30,"既有建筑14万平米，新建16万平米。",5,5,"核实报告中提到开凿6口地热井，2口回灌井。","不详",5,"不详","不详","不详","不详",null,"/","/","2007-06-02","/","/","/","手续完备","已落实到位","核查机构提出原报告中建筑面积表述不明确，效益分析部分不详。被核实单位重新对项目的建设内容及规模、效益分析、资金落实情况作出说明。","汪 维 (86) 来建萍 (82) 张进 (81) 徐稳龙 (88) 冯国会 (87) 王瑞祥 (87) 孪景阳 (79)",84.29,9,2,{"$nulls":3},80,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#VALUE!"}]
[5,27,null,"阿拉善盟","阿拉善大酒店&天赋佳苑住宅小区","新建","居住\\公建",13.7,25.8,13.7,null,"2+4+5","4+5+2","430；256.83","794吨/年;1930吨/年","阿盟建设局","内蒙古阿拉善呈龙房地产开发有限责任公司","西安建筑科技大学建筑;甘肃澳华建筑规划设计院","甘肃省第九建筑公司；保定市建筑工程处","内蒙古万和工程建设","克莱门特捷联制冷设备","克莱门特捷联制冷设备","克莱门特捷联制冷设备","已审查","2007-05-29","4.建设实施阶段","2008-09-29",null,"是","具备",25.8,13.7,"阿拉善大酒店4.8王平米；天赋佳苑住宅小区21万平米。","2+4+5","2+4+5","主体工程正在按进度施工，部分住宅工程主体已经完工。","/","/","/","/",4,"完成",null,"/","/","/","/","/","/","不详","不详","核查组提出的问题：1、阿拉善大酒店项目地源热泵供冷系统原理及方案设计基本满足建筑使用要求，但需要进一步核算冷热源系统配置以及辅助热源的可靠性和功能转换；进一步完善系统方案设计，明确井位布置以及汇集管道的位置，因对成井后的实际换热数据提供测试依据；对本项目系统工程造价增量的投资估算要进一步细化，并全面计算不要漏项。2、天赋佳苑住宅小区项目水源热泵系统原理及方案设计基本满足建筑使用要求，但需要进一步完善系统配置，对抽水井和回灌井的相关数据应有进一步准确的实验测试数据；应针对本项目做出集中太阳能热水供应的方案设","寥胜明 (76) 刘加平 (83) 丁高 (94) 马晓瑛 (83) 高宗祺 (88) 王崇杰 (84) 张绍钢 (91)",{"v":83.55444444444444,"d":"83.55"},8,6,{"$nulls":3},100,{"v":1370,"d":"1370.00"},1370,"太阳能供热制冷，土壤源热泵等",1370,"阿拉善大酒店4.8万平米应用技术2+4；天赋佳苑住宅小区21万平米2+5。",685]
[2,28,null,"巴彦淖尔市","巴彦淖尔市家和、新龙城小区可再生能源建筑应用示范工程","新建","居住",16.3,16.3,16.3,null,"1+2+3",213.9,382.6,"内蒙古巴彦淖尔市乌拉特中旗城建局","巴彦淖尔市柏晨房地产开发公司","巴彦淖尔市乌拉特中旗大公热力有限责任公司",null,null,"中国建筑科学研究所","中国建筑科学研究所",null,"未审查","2007-11-01","3.建设准备阶段","2007-12-08",null,"是","具备",16.3,16.3,null,"1+2+3","1+2+3","目前该示范工程的管网工程已经完成，部分主体工程已经封地。","6.2322（家和一、二期）","不详","2006-05-02","2007-11-02",4,"完成",null,"3.7303（新龙城一期）","不详","2007-06-01","2007-11-02",4,"完成","不详","不详","新龙城二期工程预计2007年11月开工，2008年7月竣工，建筑面积6.74万平米。核查组提出以下问题：1、项目要进一步落实项目申请书中容积式换热器、蓄热水箱在项目区域内的具体位置，优化可再生能源综合利用的设计方案，并使设计方案在各建筑上的应用更明朗、更具体化；2、项目利用可再生能源的增量投资估算应进一步细化，在增量投资计算时，不仅应计算工程建设费用，而且应计算工程建设的其他费用。","仲继寿 (64) 崔 琪 (69) 储兆佛 (60) 刘俊跃 (82) 范亚云 (68) 雷春林 (72) 罗方武 (83)",71.14,103,22,{"$nulls":4},40,{"v":652,"d":"652.00"},652,{"v":0,"d":"0.00"},652,"太阳能光电（用于庭院灯、草坪灯）不计。",326]
[1,29,null,"鄂尔多斯市","鄂尔多斯市新大地奥林花园(A区，B区,C区)","新建","居住\\公建",28.63,33.730000000000004,29.4812,null,2,2,8700,3712,"鄂市建设委员会","鄂尔多斯市新大地房地产开发有限责任公司","中国中轻国际工程有限公司","横山县建设开发公司","天宝监理","鸿桥造价公司","内蒙古工业大学阳光环保节能","内工大阳光环保节能科技公司","已审查","2007-09-01","2.设计阶段","2008-07-01",null,"是","具备",33.730000000000004,29.48099,"A区为经济适用住房，建筑面积8.17万M2,B区为商住户，建筑面积20.46万M2,C区为商业区，建筑面积5.10万M2",2,2,"A区土建工程已经全部封顶，B、C区将分期建设，B区现已开工建设，C区计划2008年动工。","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","B区已经部分开工，正在办理相关手续，C区正在规划建设中。","有待落实","核查机构建议：1、示范项目的房屋建筑工程和配套工程与利用太阳能供热水工程在设计方面没有同步进行。2、由于时间短，没有取得建设资金的具体数据，因此，有待于具体落实建设资金。3、B区已经部分开工，正在办理相关手续，C区正在规划建设中。","王海宏 (89) 范宏武 (75) 罗振涛 (70) 郑瑞澄 (65) 闫孝砚 (75) 金丽娜 (83) 袁莹 (65)",74.57,84,11,{"$nulls":3},40,{"v":1145.2,"d":"1145.20"},{"v":1145.2,"d":"1145.20"},{"v":0,"d":"0.00"},1145,"A区土建工程已经全部封顶，B、C区将分期建设，B区现已开工建设，C区计划2008年动工。示范A,B区。",573]
[{"$nulls":4},"小 计",{"$nulls":57},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#VALUE!"},0,{"$error":"#VALUE!"}]
[3,30,"辽宁省","沈阳市","皇朝万鑫","新建","公建",23.08,23.08,24,null,"5+8",5,315.2,3.46,"沈阳市建委","沈阳皇朝万鑫房屋开发有限公司","沈阳市建筑设计院","沈阳朗晨环境工程有限公司","沈阳市建都工程建设监理有限公司","沈阳市建筑设计院","沈阳朗晨环境工程有限公司","清华同方人工环境有限公司","已审查","2007-09-10","4.建设实施阶段","2008-05-01",null,"是","具备",23.08,24,null,"5+8","5+8",null,23.08,"5+8","2007-09-03","2007-11-04","4（可再生部分）","完成",null,"/","/","/","/","/","/","手续完备","不详","申请报告未分析增量投资；将水源热泵总投资申报为增量投资；建设工期、总投资等申报有误。","汪 维 (94) 来建萍 (80) 张进 (71) 徐稳龙 (74) 冯国会 (90) 王瑞祥 (77) 孪景阳 (86)",81.71,16,8,{"$nulls":3},"80/60",{"v":1868,"d":"1868.00"},{"v":1868,"d":"1868.00"},{"v":0,"d":"0.00"},1868,"据传真地下水源示范21.4万平米，污水源热泵2.6万平米。",934]
[5,31,null,"沈阳市","沈阳市商业城","既有","公建","3/11.1"," ",14.1,null,"2+5+8","2+5+8",78.94,"5万吨/年","沈阳市建委","沈阳市商业城股份有限公司","沈阳市建筑设计研究院","待定","辽宁省建筑设计研究院项目管理咨询公司","辽宁省建筑设计研究院","辽宁省建筑设计研究院","昆山台佳机电有限公司","未审查","2007-08-20","3.建设准备阶段","2007-12-10",null,"是","具备",14.46,14.1,"主营业楼建筑面积为8.3万平方米，综合楼为3.16万平方米；拟建的新营业楼立项批复面积为3万平方米，建设用地为自有土地，即拆除现有建筑占地为4500平方米的办公楼及附属设施。","2+5+8","2+5+8",null,14.46,"2+5+8","2007-06-03","2008-04-04","4（可再生部分）","完成",null,"/","/","/","/","/","/","手续完备","不详","申报建筑面积比实际面积少3600平方米；申报总投资比合同总投资少31万元；申报增量投资比实际增量投资少31万元。","寥胜明 (81) 刘加平 (92) 丁高 (94) 马晓瑛 (84) 高宗祺 (80) 王崇杰 (85) 张绍钢 (91)",{"v":85.88555555555554,"d":"85.89"},5,3,{"$nulls":3},"40/80",{"v":1252,"d":"1252.00"},{"v":1252,"d":"1252.00"},{"v":0,"d":"0.00"},1252,"地下水源热泵示范14.1万平米，污水源热泵提供生活热水不计，太阳能热水示范3.1万平米。",626]
[3,32,null,"沈阳市","武警辽宁省总队指挥中心工程","新建","居住\\公建",5.99,5.99,6,null,4,4,207,"——","沈阳市建委","武警辽宁省总队后勤部","沈阳市建筑设计院","际高建业有限公司","沈阳建筑大学建筑项目管理公司","中国建筑科学研究院空气调节研究所","际高建业有限公司",null,"已审查","2007-08-24","4.建设实施阶段","2007-10-10",null,"是","具备",5.99,6,null,4,4,null,5.99,4,"2007-06-04","2007-10-05","4（可再生部分）","完成",null,"/","/","/","/","/","/","手续完备","不详","申报总投资、增量投资与实际不符；申报建设工期有误。","汪 维 (73) 来建萍 (77) 张进 (85) 徐稳龙 (57) 冯国会 (69) 王瑞祥 (66) 孪景阳 (73)",71.43,50,21,{"$nulls":3},80,{"v":479.20000000000005,"d":"479.20"},{"v":479.20000000000005,"d":"479.20"},{"v":0,"d":"0.00"},479,null,240]
[3,33,null,"沈阳市","金水花城","新建","居住",43,64.98,72,null,5,5,315.2,"10.39万吨","沈阳市建委","沈阳中一实业有限公司","沈阳市建筑设计院","沈阳朗晨环境工程有限公司","沈阳市建都工程建设监理有限公司","沈阳市建筑设计院","沈阳朗晨环境工程有限公司",null,"已审查","2007-07-10","4.建设实施阶段","2007-12-01",null,"是","具备",64.98,72,null,5,5,null,39.98,5,"2007-08-07","2007-12-08","4（可再生部分）","完成",null,25,5,"2008-04-01","2008-10-02",1,"未完成","手续完备","不详","申报示范面积、总投资及增量投资有误；申报建设工期有误。","汪 维 (62) 来建萍 (73) 张进 (75) 徐稳龙 (56) 冯国会 (81) 王瑞祥 (65) 孪景阳 (71)",69,56,23,{"$nulls":3},80,{"v":3440,"d":"3440.00"},{"v":2000,"d":"2000.00"},{"v":0,"d":"0.00"},2000,"一期32万平米其中25万已竣工7万平米2009.12竣工，二期39.97万平米其中18万已开工，其余22万预计08.3开工。示范43万平米。",1000]
[3,34,null,"沈阳市","钓鱼台7号","新建","居住\\公建",13.98,13.98,14.6189,null,5,5,72.48,"3180吨/年","沈阳市城乡建设委员会","中色发展投资有限公司","沈阳市都市建筑设计有限公司","江苏苏中建设集团股份有限公司","沈阳市建筑研究院工程师事务所","山东宏力空调设备有限公司","山东宏力空调设备有限公司","山东宏力空调设备有限公司","已审查","2007-05-23","4.建设实施阶段","2008-07-30",null,"是","具备",13.98,14.6189,null,5,5,null,13.98,5,"2007-09-08","2008-07-09","4（可再生部分）","完成",null,"/","/","/","/","/","/","手续完备","不详","申报总投资及增量投资有误，申请报告中未分析增量投资，将水源热泵总投资作为增量投资。","汪 维 (75) 来建萍 (80) 张进 (85) 徐稳龙 (82) 冯国会 (87) 王瑞祥 (73) 孪景阳 (71)",79,27,12,{"$nulls":3},80,{"v":1118.4,"d":"1118.40"},{"v":1118.4,"d":"1118.40"},{"v":0,"d":"0.00"},1118,null,559]
[3,35,null,"沈阳市","建馨家园","新建","居住\\公建",5.79,5.79,5.7946,null,5,5,315.2,2.11,"沈阳市建委","辽宁荣麟房地产开发有限公司","沈阳恒基建筑设计有限公司","沈阳市第十三建筑工程公司","沈阳市工程监理咨询有限公司","辽宁荣麟房地产开发有限公司","沈阳科大智能建筑安装公司","第一冷冻机有限公司","未审查","2007-10-10","3.建设准备阶段","2008-09-30",null,"是","具备",5.79,12.61,"二期不定",5,5,null,5.79,5,"2007-11-09","2008-05-10","4（可再生部分）","完成",null,"/","/","/","/","/","/","手续完备","不详","二期工程部分土地手续不完善，建筑面积及总投资无法确定；申请报告中无工程示范技术方案、技术经济分析无详细数据，水源热泵概算无初步设计图纸、设备无具体数量及金额；申报建设工期有误。","汪 维 (72) 来建萍 (73) 张进 (71) 徐稳龙 (61) 冯国会 (89) 王瑞祥 (72) 孪景阳 (68)",72.29,44,19,{"$nulls":3},80,{"v":463.2,"d":"463.20"},{"v":463.2,"d":"463.20"},{"v":0,"d":"0.00"},463,null,232]
[3,36,null,"沈阳市","万和顺景","新建","居住",12.6,12.6,12.6,null,5,5,315.2,"1.82万吨","沈阳市建委","沈阳万和顺景房地产开发有限公司","沈阳市建筑设计院","沈阳朗晨环境工程有限公司","沈阳市建都工程建设监理有限公司","沈阳市建筑设计院","沈阳朗晨环境工程有限公司","清华同方人工环境有限公司","已审查","2007-08-05","4.建设实施阶段","2007-11-10",null,"是","具备",12.6,12.6,null,5,5,null,12.6,5,"2007-07-10","2007-10-11","4（可再生部分）","完成",null,"/","/","/","/","/","/","手续完备","不详","申报总投资有误；申报增量投资计算不准确，未扣除采用集中供暖或其它方式所应发生的费用；申报建设工期有误。","汪 维 (93) 来建萍 (84) 张进 (72) 徐稳龙 (75) 冯国会 (96) 王瑞祥 (80) 孪景阳 (80)",82.86,11,4,{"$nulls":3},80,{"v":1008,"d":"1008.00"},{"v":1008,"d":"1008.00"},{"v":0,"d":"0.00"},1008,null,504]
[4,37,null,"铁岭市","铁煤热电厂循环冷却水废热供暖工程","新建","居住\\公建",96.6,96.6,96.6,null,8,8,56.5,"10万吨","调兵山市建委","铁法煤业集团房地产开发有限责任公司","沈阳市热力工程设计研究院","沈阳朗晨环境工程有限公司","铁法煤业集团建设工程监理有限责任公司","沈阳市热力工程设计研究院","沈阳朗晨环境工程有限公司","清华同方人工环境有限公司","已审查","2007-07-10","4.建设实施阶段","2007-10-20",null,"是","具备",96.6,96.6,null,8,8,null,50,8,"2007-05-02","2007-11-03","4（可再生部分）","完成",null,46.6,8,"2008-05-01","2008-10-02",3,"不详","手续完备","不详","申请报告未分析增量投资；将水源热泵总投资申报为增量投资。","李红旗 (77) 董靓 (80) 唐崇卿 (81) 林波荣 (91) 朱能 (89) 刘 辉 (78) 刘贵文 (74)",81.43,23,3,{"$nulls":3},60,{"v":5796,"d":"5796.00"},{"v":2000,"d":"2000.00"},{"v":0,"d":"0.00"},2000,null,1000]
[{"$nulls":4},"小 计",{"$nulls":57},{"v":0,"d":"0.00"},10188,0,5095]
[4,38,"大连市","大连市","獐子岛镇海水地能热泵应用示范工程","既有","居住\\公建\\工业",16.2,16.2,29,null,7,7,200,14840,"长海县国土资源和规划建设局","獐子岛镇人民政府","北京广厦设计所","大连恒有源能源开发有限公司","大连建设工程监理公司","大连威科特有限公司","恒有源科技发展有限公司","北京永源热泵有限公司","已审查","2007-09-05","4.建设实施阶段","2008-10-15",null,"是","具备",16.2,65,"部分申报内容暂不具备建设条件，经核实有关工程资料，并对工程现场进行实地勘察，核实应用示范面积16.2万平方米。",7,7,null,16.2,7,"2007-07-12","2008-10-13","4（可再生部分）","完成",null,"/","/","/","/","/","/","手续完备","不详","项目申请书中个别数据申报有误；建设过程中招投标程序执行不严格，工程设计图纸、施工预算等编制较粗；部分申报内容暂时无法实施。","李红旗 (73) 董靓 (76) 唐崇卿 (77) 林波荣 (83) 朱能 (93) 刘 辉 (78) 刘贵文 (80)",80,34,6,{"$nulls":3},88,{"v":1425.6,"d":"1425.60"},{"v":1425.6,"d":"1425.60"},{"v":0,"d":"0.00"},1426,"“明珠”供热站5.5万平方米海水地能热泵改造项目已启动建设，2007年能够完工；“兴华”供热站工程10.7万平米因岛内电力供应不足，热泵机组基础尚未开工。示范5.5万平米.",713]
[4,39,null,"大连市","大窑湾集装箱码头三期工程辅建区单体暖通工程","新建","工业",1.59,1.59,1.6,null,7,7,0,"500T/年","大连市建委","大连港集装箱股份有限公司","中交水运规划设计院","烟台冰轮股份有限公司","大连港口建设管理咨询有限公司","中交水运规划设计院","大连冰轮友联科技有限公司","烟台荏原空调设备有限公司","已审查","2006-12-14","4.建设实施阶段","2007-10-01",null,"是","具备",1.59,1.6,null,7,7,null,1.59,7,"2007-03-12","2007-10-13","4（可再生部分）","完成",null,"/","/","/","/","/","/","办理中","不详","技术支持部门不符合要求,未能提供资质证明；可行性研究报告未按要求编写。","李红旗 (77) 董靓 (79) 唐崇卿 (78) 林波荣 (75) 朱能 (83) 刘 辉 (77) 刘贵文 (74)",77.57,44,10,{"$nulls":3},88,{"v":139.92000000000002,"d":"139.92"},{"v":139.92000000000002,"d":"139.92"},{"v":0,"d":"0.00"},140,null,70]
[4,40,null,"大连市","星中环广场原生污水源热泵工程","新建","公建",3.8,3.8,3.8,null,8,8,0,"每年116吨标准煤","大连市城乡建设委员会","大连东特房地产有限公司","大连市华威高级建筑师事物所有限公司","中天建设集团有限公司","大连宏达建设监理有限公司","大连理工大学科技开发中心","大连理工大学环境与设备研究所","（招标后确定）","已审查","2007-09-20","2.设计阶段","2008-12-25",null,"是","具备",3.8,3.8,null,8,8,null,3.8,8,"2007-12-13","2008-09-14","3（可再生部分）","完成",null,"/","/","/","/","/","/","手续完备","不详","技术支持单位填报错误；项目实施进度比计划进度略慢。","李红旗 (74) 董靓 (82) 唐崇卿 (83) 林波荣 (89) 朱能 (84) 刘 辉 (82) 刘贵文 (74)",81.14,25,4,{"$nulls":3},60,{"v":228,"d":"228.00"},{"v":228,"d":"228.00"},{"v":0,"d":"0.00"},228,null,114]
[4,41,null,"大连市","大长山岛镇海水地能热泵应用示范工程","既有","居住\\公建\\工业",20,0,77,null,7,7,200,51940,"长海县国土资源和规划建设局","大长山岛镇人民政府","北京广厦设计所","大连恒有源能源开发有限公司","大连建设工程监理公司","大连威科特有限公司","恒有源科技发展有限公司","北京永源热泵有限公司","已审查","2007-09-05","4.建设实施阶段","2008-10-15",null,"否","具备",0,140,"土地许可证、规划许可证、分项工程的施工许可证正在办理中",7,7,null,"/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","受电力供应不足等因素影响，申报项目暂不具备实施条件。","李红旗 (66) 董靓 (66) 唐崇卿 (58) 林波荣 (73) 朱能 (66) 刘 辉 (68) 刘贵文 (66)",66.14,105,25,{"$nulls":3},88,{"v":1760,"d":"1760.00"},{"v":1760,"d":"1760.00"},{"v":0,"d":"0.00"},1760,"住宅建筑面积为70万平方米和7万立方米育苗水体",880]
[{"$nulls":4},"小 计",{"$nulls":58},3554,0,1777]
[3,42,"吉林省","磐石市","磐石市日月潭宾馆综合楼","新建","居住\\公建\\工业",2.4,2.4071,2.4,null,5,5,958,"1500t","磐石市建设局","磐石市日月潭宾馆","长春市建筑工程设计院","磐石市鑫宇建筑有限公司","磐石市监理公司","吉林金诺尔人工环境有限公司","吉林金诺尔人工环境有限公司","北京西亚特技术有限公司","已审查","2007-06-02","4.建设实施阶段","2007-12-07",null,"是","具备",2.4071,2.4,"其中，新建宾馆综合楼建筑面积为6090平方米，原宾馆主楼及附属住宅楼建筑面积为17981平方米。",5,5,null,2.4071,5,"2007-08-14","2007-11-15",4,"完成",null,"/","/","/","/","/","/","手续完备","计划资金未到位","当地政府对可再生能源利用项目实施的认识不够明确，处于探索阶段；各建筑类型面积划分不准确。","汪 维 (86) 来建萍 (78) 张进 (85) 徐稳龙 (80) 冯国会 (89) 王瑞祥 (72) 孪景阳 (83)",81.86,15,7,{"$nulls":3},80,{"v":192,"d":"192.00"},{"v":192,"d":"192.00"},{"v":0,"d":"0.00"},192,null,96]
[4,43,null,"集安市","梦景家园","新建","居住\\公建",5.66,12.6775,12.68,null,"5+8","5+8",67.87,"2524吨/年","集安市城乡建设局","集安市焱伟房地产开发有限公司","通化市建筑设计院","集安市集发建筑公司","北华建设工程监理有限公司","山东省热泵工程技术研究中心","山东省热泵工程技术研究中心","山东宏力空调设备公司","已审查","2007-09-15","4.建设实施阶段","2008-10-15",null,"是","具备",12.6775,12.68,"一期工程征地已经落实；二期征地手续尚未报批。一期示范应用建筑面积为56623.57平方米，其中居住面积41954.45平方米，公建面积14669.12平方米。","5+8","5+8",null,5.66,"5+8","2006-03-15","2007-11-16",4,"完成",null,7,"5+8","不详","2008-11-16",1,"未完成","手续完备","已落实","当地政府重视可再生能源利用项目实施，也出台了有关支持性政策文件，但当地财政未对该项目予以资金支持。该项目建筑面积未按实际分期申报。","李红旗 (73) 董靓 (53) 唐崇卿 (74) 林波荣 (74) 朱能 (54) 刘 辉 (76) 刘贵文 (64)",66.86,101,23,{"$nulls":3},80,452.8,452.8,{"v":0,"d":"0.00"},453,"一期5.66万平米征地已经落实，二期征地手续尚未报批，示范一期5.66万平米。污水源热泵与地下水源热泵各示范面积不祥，按地下水源热泵计",226]
[{"$nulls":4},"小 计",{"$nulls":58},645,0,322]
[null,43,"黑龙江省",null,"让湖路地区采用热泵技术集中供热工程项目",{"$nulls":3},100,null,null,8,{"$nulls":50},{"v":0,"d":"0.00"},2000,null,1000]
[3,44,null,"佳木斯市","佳木斯技师学院地下水源热泵工程","新建","公建",8.2,13.2,13,null,5,5,68.4,"1820吨/年","黑龙江省佳木斯市建设局","佳木斯技师学院","佳木斯市福瑞特设计有限公司","佳木斯恒远建设集团有限公司","黑龙江省正信建设工程监理有限公司佳木斯分公司","中国建筑科学研究院","富尔达（北京）高新技术有限公司","山东富尔达空调设备有限公司","已审查","2007-10-10","2.设计阶段","2008-12-10",null,"是","具备",13.2,13,"设计方案变更，原有设计基础上增加一层。",5,5,null,8.2,5,"2007-04-16","2008-08-17",4,"完成",null,8.2,5,"2008年","2009年","/","/","手续完备","不详","地下水源热泵工程未按计划时间开工，预计2007年无法开工建设。项目承担单位计划于2008年5月开工，8月完工。实际应用面积与申报面积不符。","汪 维 (81) 来建萍 (72) 张进 (77) 徐稳龙 (55) 冯国会 (66) 王瑞祥 (65) 孪景阳 (69)",69.29,53,22,{"$nulls":3},80,{"v":656,"d":"656.00"},{"v":656,"d":"656.00"},{"v":0,"d":"0.00"},656,"二期5万平米计划08年开工，09年竣工,示范一期面积8.2万平米.",328]
[{"$nulls":4},"小 计",{"$nulls":58},2656,0,1328]
[2,45,"上海市","上海市","太阳能综合应用示范园区 （暨新建实验及配套辅助用房）项目","新建","公建",2.85,2.85,2.85,"1070KWp","1+2+3","1+2+3",1705.2,356.92,"上海市建设和交通委员会","上海太阳能工程技术研究中心有限公司","上海现代建筑设计（集团）有限公司",null,null,"上海伏奥建筑科技发展有限公司","上海太阳能科技有限公司","上海太阳能科技有限公司","已审查","2007-06-27","3.建设准备阶段","2009-10-29","太阳能光电用于并网发电，总峰瓦值为1070KWp","已落实","具备",2.85,2.85,null,"1+2+3","1+2+3",null,2.85,"1+2+3","2007-08-28","2008-10-01","工程已开工，进展正常.项目共有6个单体，其中有4个单体的基础部分已完工,现准备地上建筑施工；2个单体的桩基已完工，整个项目计划于2008月10月竣工交付使用.","太阳能供热制冷部分设计院尚未正式出图,房屋建筑工程的施工图设计文件（其中太阳能热水、太阳能光伏发电部分的施工图设计包括在内）于2007年6月7日审查通过。",{"$nulls":7},"完备","基本已落实",null,"仲继寿 (98) 崔 琪 (83) 储兆佛 (83) 刘俊跃 (79) 范亚云 (75) 雷春林 (81) 罗方武 (84)",83.29,13,2,{"$nulls":3},"40/80",{"v":136.8,"d":"136.80"},{"v":136.8,"d":"136.80"},{"v":0,"d":"0.00"},137,"太阳能空调示范面积285平米，太阳能热水示范面积（可研）3.15万平米〉申报面积2.85万平米，取申报面积，太阳能光电1070KWp并网，未取得并网许可证不计。",68]
[2,46,null,"上海市","河畔华城二－１A期工程","新建","居住\\公建",1.14,2.15,2.15,null,"2+3","2+3",92.29,101.4,"上海市建设和交通委员会","大华(集团)有限公司","上海工程勘察设计研究院","上海名华工程建筑有限公司","上海高科工程咨询监理有限公司","大华(集团)有限公司","常州河海水环境工程有限公司,上海市建筑科学研究院",null,"已审查","2007-09-29","4.建设实施阶段","2008-02-29",null,"已落实","具备","2.15其中居住示范面积为1.14万平方米、公建示范面积为1.01万平方米",2.15,null,"2（用于商品房）3（用于公用建筑）","2+3",null,2.15,"2+3","2006-04-01","2008-02-01","太阳能热水已完成施工图设计,正在施工,预埋管已完成,集热器待安装,已签订施工合同。太阳能光伏发电已通过审核的房屋建筑工程施工图有部分相关内容。尚未施工，但配套的相关支架已完成。申报项目已签定施工总包合同，施工单位为上海名华工程建筑有限公司，已于2006年1月开工建设，目前居住用房已结构封顶、外墙、门窗已安装好，即将安装太阳能集热器；公建用房已结构封顶，现正外装饰施工；项目计划于2008年2月完成竣工验收。","可再生能源部分的施工图设计文件已通过审查;房屋建筑工程的施工图设计文件已2005年9月13日通过审查",{"$nulls":7},"完备","基本已落实","1、申报资料中该项目名称为河畔华城二—1A期项目，所有文件批复中的项目名称为大场镇汶水路北侧4号街坊旧区改造工程（申报项目为大场镇汶水路北侧4号街坊旧区改造工程二标段）。\n2、申报资料中可研编制单位为大华（集团）有限公司，实际项目可研编制单位为上海投资咨询公司。\n3、可再生能源建筑应用面积基本准确，部分存在差异。共申报了太阳能热水与太阳能光伏发电两种技术类型。太阳能热水应用于两幢住宅楼，应用面积与申报面积一致；太阳能光伏发电主要用于公建用房的地下车库，面积约2578平方米，与申报面积存在差异。","仲继寿 (85) 崔 琪 (75) 储兆佛 (64) 刘俊跃 (67) 范亚云 (68) 雷春林 (79) 罗方武 (73)",73,84,19,{"$nulls":3},40,{"v":45.599999999999994,"d":"45.60"},{"v":45.599999999999994,"d":"45.60"},{"v":0,"d":"0.00"},46,"太阳能热水示范面积1.14万平米。太阳能光电峰瓦值不祥,未计.",23]
[{"$nulls":4},"小 计",{"$nulls":58},183,0,91]
[3,47,"江苏省","南京市","南京朗诗·国际街区B2项目（二期）","新建","居住",11.39,11.39,11.5,null,4,4,90.92,"6.93万","南京市建设委员会","南京朗诗置业股份有限公司","中国建筑科学研究院","湖北风神设备工程有限公司","江苏华夏工程项目管理公司","中国建筑科学研究院","中国建筑科学研究院","克莱门特捷联制冷(上海)","已审查","2007-04-30","4.建设实施阶段","2009-06-30",null,"已落实",null,11.39,11.5,"该项目原申报的示范面积为11.5万平方米，实际示范面积为11.39万平方米，主要原因是2006年5月B2项目开工建设的批复规划面积为11.5万平方米，而到2007年5月最后完成核定的建设工程规划许可证合计面积为11.39万平方米，原申报文件的示范面积是按照开工建设的批复面积填报的。",4,4,null,11.39,4,"2006-06-01","2008-10-01","2006年6月开工，工程主体已接近完工，机电安装工程及室外工程正在进行，装修工程即将开展 ，地源埋管施工已经完成，机房部分正在施工，预计整个项目将于2008年10月竣工。","已通过房屋建筑工程设计审查。",{"$nulls":7},"完备","已落实","在可再生能源建筑示范项目申报文件中原可研报告分析初始投资预计1045.6万元，与空调相比增量投资197.3万元，经核实，现调整初始投资预计1446.4万元，实际增量投资650.1万元。","程宝义 (83) 付祥钊 (88) 马最良 (82) 何新异 (90) 李传殿 (83) 赵建华 (78) 王其坤 (58)",80.29,58,19,{"$nulls":3},80,{"v":911.2,"d":"911.20"},{"v":911.2,"d":"911.20"},{"v":0,"d":"0.00"},911,null,456]
[2,48,null,"南京市","中电.颐和家园","新建","居住",11,15,11,null,"2+3","2+3",80,"443.7吨","南京市建委","南京中电置业有限公司","北京新纪元建筑工程设计有限公司","江苏南通二建集团有限公司","建通工程建设监理有限公司","南京中电置业有限公司","南京尚倍特科技发展有限公司","南京尚倍特科技发展有限公司","已审查","2007-10-20","4.建设实施阶段","2008-12-31","地下车库、楼梯间、庭院、小区道路照明","已落实",null,15,11,"南京中电•颐和家园太阳能热水项目和太阳能光电项目示范面积为152809平方米，其中太阳能热水项目面积11万平方米，太阳能光电项目面积为42000平方米。该项目原申报的示范面积为11万M2,实际示范面积为152809平方米，主要原因是：该项目建筑面积为15.2万平方米，地上部分11.2万平方米，地下部分4万平方米，原申报时只考虑了地上部分，未考虑地下部分，在项目实施过程中地下部分又设计了太阳能照明。","2+3","2+3","地下车库采用太阳能照明系统，住宅楼梯间照明采用太阳能照明系统、小区道路采用太阳能路灯系统，庭院景区采用太阳能庭院灯及草坪灯。",15,"2+3","见备注","见备注","南京中电•颐和家园项目于2007年8月10开工，B区5.3万平米已开工，工程建设正在实施当中，太阳能热水项目和太阳能光电项目随工程一同完工。B区开工时间2007年8月10日，预计2008年9月18日完工，完成建设面积53128.93m2；C区开工时间2007年11月2日，预计2008年11月10日完工，完成建设面积72047.16m2；A区预计开工时间2008年3月2日，预计2008年12月10日，完成建设面积28181.94m2。","已通过房屋建筑工程设计审查,太阳能热水项目和太阳能光电项目施工图设计文件审查合格。",{"$nulls":7},"完备","已落实","该项目原技术支持单位南京尚倍特科技发展有限公司（其前身为南京昌升太阳能有限公司），现变更为默洛尼集团MTS Group，主要原因是在该太阳能项目实施过程中，考虑到产品、技术、解决方案等多方面因素，并通过北京2008奥运村等项目信息又接触了MTS默洛尼公司，该公司在产品先进性、技术解决方案成熟度等方面的优势，使南京中电置业有限公司最终决定在太阳能热水项目上与其进行深度合作。为此，建议补充MTS默洛尼公司相关资料，尽快与技术支持单位签订有关协议，加快项目工程进度。","仲继寿 (76) 崔 琪 (72) 储兆佛 (53) 刘俊跃 (62) 范亚云 (68) 雷春林 (79) 罗方武 (70)",68.57,120,24,{"$nulls":3},40,{"v":440,"d":"440.00"},{"v":440,"d":"440.00"},{"v":0,"d":"0.00"},440,"太阳能热水项目面积11万平方米，太阳能光电不计。",220]
[2,49,null,"南京市","南京龙潭经济适用房项目","新建","居住\\公建",37.59,"37.59/200KW",38.5417,"200KW","2+3","2+3",47,3.968,"南京市建设委员会","南京栖霞建设集团有限公司","香港华艺设计顾问(深圳)有限公司","南通市第四建筑安装工程有限公司","南京东方建设监理有限公司","南京栖霞建设集团有限公司","香港华艺设计顾问(深圳)有限公司","皇明太阳能集团有限公司","已审查","2007-09-29","4.建设实施阶段","2008-11-29","06年曾与G28地块一起报过","已落实",null,"38.5417/200KW",38.5417,"利用太阳能热水技术和太阳能光伏发电技术工程项目示范面积为385417平方米，电池板装机峰瓦值200KW，其中太阳能热水技术示范面积375917平方米，太阳能光伏发电技术示范面积为9500平方米。","2+3","2+3","①、社区中心：建筑面积约6800m2，电池板装机容量160KW;②、幼儿园：建筑面积约2700 m2，电池板装机容量40KW，③、小区内部草坪灯、庭院灯等,38.3 KW的夜间照明用量",5,"不明","2006-09-01","2007-11-01","已开工建设，将于2008年春节期间投入使用","经南京市建设工程施工图设计审查管理中心审查，南京龙潭经济适用房项目太阳能热水项目和太阳能光电项目施工图设计文件审查合格。",null,16,"不明","2007-06-01","2008-06-01","已开工建设，将于2008年春节期间投入使用","经南京市建设工程施工图设计审查管理中心审查，南京龙潭经济适用房项目太阳能热水项目和太阳能光电项目施工图设计文件审查合格。","完备","已落实","第三期计划于2007年12月开工，2008年11月竣工，正在进行开工前的准备工作。建设面积为22万平方米。","仲继寿 (54) 崔 琪 (71) 储兆佛 (71) 刘俊跃 (69) 范亚云 (74) 雷春林 (64) 罗方武 (77)",68.57,120,24,{"$nulls":3},40,{"v":1503.6000000000001,"d":"1503.60"},{"v":1503.6000000000001,"d":"1503.60"},{"v":0,"d":"0.00"},1504,"太阳能热水技术示范面积375917平方米。太阳能光电电池板装机峰瓦值200KW（用于小区照明和设备用电）不计.",752]
[5,50,null,"常州市","常州大诚苑二期高层综合楼地源热泵空调与太阳能热水集成系统","新建","公建",1.59,1.58549,1.585,null,"2+4","2+4",168,"588.45吨/年","江苏省常州市建设局","常州市大成房地产开发有限公司","江苏汉亚建筑设计有限公司","常州格林能源设备安装有限公司","常州东方建设监理有限公司","江苏工业学院\"能源与环境\"工程应用研究中心","江苏工业学院","克莱门特捷联制冷设备（上海）有限公司常州办事处","已审查","2006-05-24","4.建设实施阶段","2008-12-31",null,"已落实",null,1.58549,1.585,null,"2+4","2+4",null,1.58549,"2+4","2007-06-01","2009-03-01","常州大成苑综合楼项目于2007年6月开工，基础和部分地源热泵施工已经完毕，工程建设正在按计划实施, 太阳能热水集成系统项目随主体工程完工后才能施工，综合楼计划2009年03月投入使用。","已通过房屋建筑工程设计审查。",{"$nulls":7},"完备","已落实","常州市未编制“十一五”可再生节能规划和实施方案","寥胜明 (78) 刘加平 (82) 丁高 (84) 马晓瑛 (74) 高宗祺 (80) 王崇杰 (81) 张绍钢 (85)",{"v":79.99888888888889,"d":"80.00"},26,15,{"$nulls":3},100,{"v":159,"d":"159.00"},{"v":159,"d":"159.00"},"太阳能供热制冷，土壤源热泵",159,"太阳能热水示范面积1.59万平米，土壤源热泵示范面积1.59万平米。",80]
[4,51,null,"连云港市","连云港职业技术学院地表水源热泵空调工程(一期)","新建","居住\\公建",30.3,30.8,30.3,null,6,6,95,2720,"江苏省连云港市建设局","连云港职业技术学院","武汉市建筑设计院","连云港市建筑总公司","连云港连宇建设监理有限责任公司","中国建筑科学研究院","中国建筑科学研究院","广州日立冷机有限公司","已审查","2007-08-31","3.建设准备阶段","2008-07-31","申报书中的示范面积为30.3万平米，包括居住10.1，公建20.2。","已落实",null,30.8,30.3,"该项目申报应用面积为31.8万平方米，实际应用面积为30.8万平方米，主要原因是原计划有1万平方米的标准厂房安装空调系统，而实际施工时决定取消此项内容，因此减少了1万平方米。",6,6,null,30.8,6,"2007-10-01","2008-05-01","该项目一期工程正在进行打桩施工，按照项目施工组织设计计划在2008年11月进入调试及联合试运转阶段。","已通过房屋建筑工程设计审查,有水资源论证报告,水文调查,防洪评价报告书.",{"$nulls":7},"完备","已落实",null,"李红旗 (72) 董靓 (77) 唐崇卿 (79) 林波荣 (77) 朱能 (63) 刘 辉 (77) 刘贵文 (78)",74.71,57,16,{"$nulls":3},80,{"v":2424,"d":"2424.00"},{"v":2000,"d":"2000.00"},{"v":0,"d":"0.00"},2000,null,1000]
[4,52,null,"南京市","南京工程学院逸夫图书信息中心","新建","公建",3.85,3.847,3.847,null,6,6,380,"314吨/标煤","南京市建设委员会","南京工程学院","南京市建筑设计研究院有限责任公司","湖北风神净化空调设备工程有限公司（主机房系统）/正太集团有限公司（室内空调系统）","江苏建科建设监理有限公司","江苏省教育建筑设计研究院","湖北风神净化空调设备工程有限公司/东南大学","克莱门特","已审查","2006-02-09","4.建设实施阶段","2009-12-01",null,"已落实",null,3.847,3.847,null,6,6,null,3.847,6,"2006-10-01","2007-11-01","该项目主体已完工，目前正处于装修阶段，空调工程2006年10月开始施工，预计2007年11月可进入空调工程调试阶段。","已通过房屋建筑工程设计审查。",{"$nulls":7},"完备","已落实","南京工程学院逸夫图书信息中心项目未单独为安装地表水源热泵中央空调系统工程编制可行性研究报告，但对整个项目编有可研报告。","李红旗 (78) 董靓 (80) 唐崇卿 (80) 林波荣 (74) 朱能 (72) 刘 辉 (76) 刘贵文 (80)",77.14,47,12,{"$nulls":3},80,{"v":308,"d":"308.00"},{"v":308,"d":"308.00"},{"v":0,"d":"0.00"},308,null,154]
[5,53,null,"无锡市","无锡尚德研发中心大楼","新建","工业",1.6,"2/1MWp",1.6,"999KWp","3+5","3+5",4615,"13650吨","无锡市建设局","无锡尚德太阳能电力有限公司","无锡尚德太阳能电力有限公司","无锡尚德太阳能电力有限公司","无锡市建设监理咨询有限责任公司","无锡尚德太阳能电力有限公司","苏州高尔项目咨询有限公司","无锡尚德太阳能电力有限公司","已审查","2007-03-05","3.建设准备阶段","2008-06-10","申报书中的技术类型一栏填写“可再生能源在建筑上的运用”，可研中为1MWp并网光伏发电＋深井热泵（可研中提到60米深）。申报书中填写的示范面积公建2.6万平米，但可研中公建为1.6万平米。","已落实",null,"2/1MWp",1.6,"其中生产研发楼建筑面积12450平方米、康乐中心建筑面积7337平方米，光伏幕墙安装面积4000平方米、光伏屋顶安装面积6000平方米。","3+5","3+5","采用深井地源热泵系统（4个60米深，直径800mm）",2,"3+5","2006-10-01","2008-03-01","大厦主体结构已基本完工，太阳能光伏、地源热泵、装修工程正在进行。","已通过房屋建筑工程设计审查。",{"$nulls":7},"完备","已落实","无锡尚德研发中心此次申报示范面积为2.6万平方米，经核实，示范建筑面积应为2.0万平方米，其中：生产研发楼建筑面积12450平方米；康乐中心建筑面积7337平方米。原因为生产车间屋顶安装太阳能光伏面积6000平方米，而生产车间不属于此次新建的尚德研发中心工程项目。","寥胜明 (77) 刘加平 (73) 丁高 (66) 马晓瑛 (64) 高宗祺 (75) 王崇杰 (73) 张绍钢 (80)",72.11,55,32,{"$nulls":3},80,{"v":128,"d":"128.00"},{"v":128,"d":"128.00"},{"v":0,"d":"0.00"},128,"太阳能光电并网，未取得并网许可证不计。",64]
[5,54,null,"无锡市","无锡恒华科技园","新建","公建",3.5,3.5,3.5,null,"3+4","3+4",365,2832,"无锡市滨湖区建设局","无锡恒华科技发展有限公司","中国联合工程公司","浙江海天建设集团无锡分公司","无锡五洲建设工程监理公司","杭州地源空调研究所有限公司","杭州地源空调研究所有限公司","堃霖冷冻机械（上海）有限公司","已审查","2007-08-30","4.建设实施阶段","2007-10-11",null,"已落实",null,3.5,3.5,null,"3+4","3+4","太阳能与市电互补的环境照明系统，中心环境照明和景观照明部分采用带太阳能光伏供电和市电两路互补供电的模式",0.8,"不明","2006-11-01","2007-11-01","一期的建设规模为3.01万平方米, 再生能源建筑应用示范面积为8000平方米，2006年11月5日开工，目前，工程已接近尾声，预计11月底完工(太阳能环境照明节能项目还未实施)。","已通过房屋建筑工程设计审查。",null,2.7,"不明","2007-12-01","2008-06-01","二期的建设规模为4.19万平方米，再生能源建筑应用示范面积为27000平方米，预计将于今年12月开工，明年6月完工","不祥（未提供文件）","完备","已落实","三期的建设规模为2.48万平方米，将于2008年开始建设。","寥胜明 (66) 刘加平 (74) 丁高 (64) 马晓瑛 (76) 高宗祺 (69) 王崇杰 (71) 张绍钢 (83)",{"v":75.22444444444444,"d":"75.22"},61,24,{"$nulls":3},80,{"v":280,"d":"280.00"},{"v":280,"d":"280.00"},"太阳能光伏发电，土壤源热泵",280,"太阳能光电用于中心环境照明和景观照明，不计。",140]
[{"$nulls":4},"小 计",{"$nulls":58},5730,0,2866]
[5,55,"浙江省","杭州市","绿建·北秀蓝湾住宅小区","新建","居住",6.45,6.45,6.45,null,"2+4","2+4",164,"4637.6吨/年","杭州市余杭区建设局","杭州绿建房地产开发有限公司","北京中联环建文建筑设计公司杭州分公司","中国地质工程集团浙江分公司","浙江宏大工程监理公司","依柯尔绿色建筑研究中心（北京）有限公司","依柯尔绿色建筑研究中心（北京）有限公司","际高集团","已审查","2007-11-15","4.建设实施阶段","2007-11-30",null,"已落实",null,6.45,6.45,"土壤源热泵应用示范面积为4500平方米，太阳能建筑一体化应用示范面积为60000平方米","2+4","2+4",null,6.45,"2+4","2005-02-06","2007-11-01","经现场核实，该项目地源热泵空调系统和地源热泵热水服务部分项目仍在建设中，预计2007年底将全部完工。","已通过房屋建筑工程设计审查。可再生能源部分专项施工图审查预计于2007年10月15日完成。",{"$nulls":7},"完备",null,"截止核查日,未见杭州市“十一五”可再生能源建筑应用计划和实施方案。","寥胜明 (77) 刘加平 (84) 丁高 (85) 马晓瑛 (66) 高宗祺 (77) 王崇杰 (81) 张绍钢 (91)",{"v":78.99777777777778,"d":"79.00"},30,17,{"$nulls":3},"40/80",{"v":276,"d":"276.00"},{"v":276,"d":"276.00"},"太阳能供热制冷，土壤源热泵",276,"土壤源热泵示范面积为4500平方米，太阳能热水示范面积为60000平方米。",138]
[1,56,null,"杭州市","达利(中国)有限公司大规模应用太阳能热水系统工程","新建既有","工业",5.2,5.219396,5.2,null,2,2,66.82,"7733吨/年","杭州市建设委员会","达利(中国)有限公司","杭州圆镜装饰设计工程有限公司","深圳市晴尔太阳能科技有限公司","浙江江南工程管理股份有限公司","达利(中国)有限公司","浙江大学建筑设计研究院","深圳市晴尔太阳能科技有限公司","已审查","2007-08-20","3.建设准备阶段","2008-10-01",null,"已落实",null,5.219396,5.2,null,2,2,null,5.219396,2,"2007-01-09","2008-12-01","于2007年1月9日开工，工示范项目太阳能集热板安装面积已完成1.3万平方米，保温热水水池、保温清水水池、保温废热水池（共计847立方米）及设备、管线系统正在施工中，预计2008年12月全部竣工。 ","已通过房屋建筑工程设计审查。",{"$nulls":7},"完备",null,"截止核查日,未见杭州市“十一五”可再生能源建筑应用计划和实施方案。","王海宏 (90) 范宏武 (81) 罗振涛 (89) 郑瑞澄 (69) 闫孝砚 (78) 金丽娜 (95) 袁莹 (68)",81.43,26,1,{"$nulls":3},40,{"v":208,"d":"208.00"},{"v":208,"d":"208.00"},{"v":0,"d":"0.00"},208,null,104]
[5,57,null,"杭州市","中国水利博物馆","新建","公建",3.6,3.6,3.6,null,"3+6","3+6",373,1400,"萧山市建设局","中国水利博物馆","天津市建筑设计院","浙江省一建建设集团有限公司","杭州市建设监理有限公司","杭州地源空调研究所有限公司","天津大学建筑设计研究院 杭州地源空调研究所有限公司","富田空调冷冻设备有限公司","已审查","2006-03-16","4.建设实施阶段","2008-12-24","可研编写太简略","已落实",null,3.6,3.6,null,3.6,"3+6","太阳能光电提供环境照明和景观照明",3.6,"3+6","2007-09-15","2007-12-01","水源热泵空调设备通过招标于9月15日与中标单位签定施工合同，即开工,预计2007年12月1日完工。 ","已通过房屋建筑工程设计审查。",{"$nulls":7},"完备",null,"截止核查日,未见杭州市“十一五”可再生能源建筑应用计划和实施方案。该项目未上报可再生能源建筑应用示范项目实施方案","寥胜明 (76) 刘加平 (89) 丁高 (84) 马晓瑛 (78) 高宗祺 (74) 王崇杰 (85) 张绍钢 (86)",{"v":82.55222222222221,"d":"82.55"},20,7,{"$nulls":3},80,{"v":288,"d":"288.00"},{"v":288,"d":"288.00"},{"v":0,"d":"0.00"},288,"太阳能光电用于环境照明和景观照明，不计。",144]
[5,58,null,"杭州市","杭州能源与环境产业园绿色建筑科技馆","新建","公建","15KW",0.4125,0.5,"15KW","2+3+4","2+3+4",1300,440,"杭州市建委","杭州节能环保投资有限公司(中国节能投资公司下属全资子公司)","杭州城建设计研究院有限公司",null,null,"杭州节能环保投资有限公司","杭州城建设计研究院有限公司英国.德蒙特福特大学",null,"未审查","2007-08-31","3.建设准备阶段","2009-02-10","可研编写太简略","已落实",null,0.4125,0.5,null,"2+3+4","2+3+4",null,0.4125,"2+3+4","2007-10-01","2008-08-07","工程现处在设计阶段，计划在2007年10月中旬完成设计方案，于2007年10月底正式开工，2008年12月竣工。","不祥（未提供文件）",{"$nulls":7},"完备",null,"截止核查日, 未见项目初步设计概算，未见杭州市“十一五”可再生能源建筑应用计划和实施方案。截止核查结束, 杭州能源与环境产业园绿色建筑科技馆项目所编制的可行性研究报告申报资料未见批复。","寥胜明 (69) 刘加平 (70) 丁高 (70) 马晓瑛 (56) 高宗祺 (62) 王崇杰 (88) 张绍钢 (72)",{"v":72.55444444444444,"d":"72.55"},73,31,{"$nulls":3},32,{"v":48,"d":"48.00"},{"v":48,"d":"48.00"},"太阳能供热制冷，土壤源热泵等",48,"太阳能热水和热泵不具示范意义,示范太阳能光电.",24]
[4,59,null,"杭州市","绿城千岛湖度假公寓","新建","居住\\公建",4.97,4.9703,4.97,null,6,6,16.1,"450吨/年","浙江省淳安县建设局","杭州千岛湖绿城投资置业有限公司","浙江绿城建筑设计有限公司","中建三局股份公司","浙江建效监理公司","山东省地源热泵工程技术研究中心","山东省地源热泵工程技术研究中心","山东宏力空调设备有限公司","已审查","2008-03-20","4.建设实施阶段","2008-08-01",null,"已落实",null,4.9703,4.97,null,6,6,null,4.9703,6,"2007-01-01","2008-08-01","目前大楼已经结构封顶，工程精装修正在实施当中。水源热泵空调取水工程土建结构基本完工，空调部分正在进行议标。","已通过房屋建筑工程设计审查。",{"$nulls":7},"完备",null,"未见杭州市“十一五”可再生能源建筑应用计划和实施方案。","李红旗 (78) 董靓 (86) 唐崇卿 (84) 林波荣 (71) 朱能 (89) 刘 辉 (68) 刘贵文 (77)",79,37,7,{"$nulls":3},80,{"v":397.59999999999997,"d":"397.60"},{"v":397.59999999999997,"d":"397.60"},{"v":0,"d":"0.00"},398,null,199]
[{"$nulls":4},"小 计",{"$nulls":58},1218,0,609]
[2,60,"安徽省","淮南市","淮南市海创福海园住宅小区","新建","居住\\公建",7,18.793654,18.79,null,"2+3","2+3",75,1072,"淮南市建委","安徽海创房地产开发有限公司","南京华科建筑设计顾问有限公司","江苏江都建设工程有限公司","北京中集大房建设监理有限公司","安徽海创房地产开发有限公司","山东力诺瑞特新能源有限公司","山东力诺瑞特新能源有限公司","已审查","2007-03-06","4.建设实施阶段","2010-12-28","小区照明（庭院灯、草坪灯、路灯）","已落实","具备",18.793654,18.79,"（住宅184836.54㎡，公共建筑3100㎡）。","2+3","2+3",null,7,"2+3","2007-04-01","2008-10-01","含16栋多层和2号地下车库。目前，8栋多层主体工程完工、2号地下车库完工。","已通过房屋建筑工程设计审查。",null,"不详","2+3","2007-10-01","2008-12-01","不祥","不祥（未提供文件）","完备",null,"申报书中:三期2008.4-2010.12,2010.12小区竣工验收.","仲继寿 (82) 崔 琪 (82) 储兆佛 (63) 刘俊跃 (73) 范亚云 (73) 雷春林 (79) 罗方武 (81)",76.14,61,11,{"$nulls":3},40,{"v":280,"d":"280.00"},{"v":280,"d":"280.00"},{"v":0,"d":"0.00"},280,"一期7万平米08.10竣工，二期面积不详08.12竣工，三期面积不详2010年竣工。示范一期7万平米。太阳能光电（用于小区庭院灯等）不计。",140]
[1,61,null,"安庆市","安庆市香樟里·那水岸","新建","居住\\公建",14.53,14.53,19.68,null,2,2,33.52,"1297t/年","安庆市建设委员会","安庆市新文采置业有限公司","安庆市规划设计研究院","中铁四局集团建筑工程有限公司","北京中集大房建设监理有限公司","安庆市新文采置业有限公司","安徽华业新能源工程有限公司","北京清华阳光太阳能设备有限责任公司","已审查","2006-08-10","4.建设实施阶段","2008-12-31",null,"已落实","具备",14.53,19.68,null,2,2,null,"不详",2,"2005-09-01","2007-06-01","一期太阳能热水系统已完工并交付使用，热水采用磁卡充值用水，完工工程的示范面积为6.093万平方米","已通过房屋建筑工程设计审查。",null,0.7295,2,"2007-10-18","2007-12-30","不祥","1#楼未通过,其余都通过.","完备",null,"一期太阳能热水系统已完工并交付使用，热水采用磁卡充值用水，完工工程的示范面积为6.093万平方米，二期工程合同开工日期07年10月18日，竣工日期07年12月30日。但1#楼工程建筑部分施工延期，预计08年内完工，示范面积7295平方米。","王海宏 (82) 范宏武 (74) 罗振涛 (85) 郑瑞澄 (80) 闫孝砚 (84) 金丽娜 (92) 袁莹 (64)",80.14,42,2,{"$nulls":3},40,{"v":581.1999999999999,"d":"581.20"},{"v":581.1999999999999,"d":"581.20"},{"v":0,"d":"0.00"},581,null,291]
[3,62,null,"黄山市","黄山市民中心游泳馆工程","新建","公建",1.07,1.0748,1.07,null,5,5,100,371,"安徽省黄山市建委","黄山市民中心工程筹建处","深圳华侨城天华设计公司","安徽省蚌埠五建","安徽省建设监理公司","黄山市民中心工程筹建处","北京恒有源康体科技公司","北京恒有源康体科技公司","已审查","2007-09-01","3.建设准备阶段","2008-10-30","目前正在实施","已落实","具备",1.0748,1.07,null,5,5,null,1.0748,5,"2007-01-18","2008-08-01","本项目工程现场已钻了三口能量采集井，并随土建施工进度即时预留、预埋。土建工程预计到2008年元月基本完成，内外墙装饰、幕墙、建声等分部工程预计到2008年5月完成，随后设备安装工程（含本项目）3个月后完成，预计地下水源热泵中央空调系统在2008年8月左右完成。","不祥（未提供文件）",{"$nulls":7},"完备",null,null,"程宝义 (81) 付祥钊 (82) 马最良 (89) 何新异 (89) 李传殿 (90) 赵建华 (90) 王其坤 (70)",84.43,20,10,{"$nulls":3},80,{"v":85.60000000000001,"d":"85.60"},{"v":85.60000000000001,"d":"85.60"},{"v":0,"d":"0.00"},86,null,43]
[{"$nulls":4},"小 计",{"$nulls":58},947,0,474]
[1,63,"福建省","三明市","三明将乐鸿图·日照东门水木玉华小区","新建","居住",15.6,15.6,16.9,null,2,2,54.09,697.7,"福建省三明市建设局","福建鸿图房地产开发有限公司","中煤国际集团重庆设计研究院","江苏淮阴辉煌太阳能有限公司驻福州办事处","福州京榕工程监理咨询有限公司","福建鸿图房地产开发有限公司","江苏淮阴辉煌太阳能有限公司驻福州办事处","江苏淮阴辉煌太阳能有限公司","已审查","2007-10-20","4.建设实施阶段","2008-12-01","申报书中的示范面积为16.9万平米，包括居住15.6，公建1.34。","已落实","具备",15.6,16.9,null,2,2,"经核查，该项目申报太阳能热水技术，原提交申报方案为一户一套型真空管式太阳能热水器供热水方式，根据业主单位及技术支持单位多方论证，决定将原方案改为技术成熟、效果更好的平板式集中供热水和辅助空气源热泵相结合供热系统。",15.6,2,"2006-06-01","2008-12-01","经核查本申报项目前期基建手续齐备，现已动工。其中东苑1-10#楼已部分进入主体施工阶段，西苑1-8#楼已进入桩基施工阶段。","不祥（未提供文件）",{"$nulls":7},"完备",null,"未提供相关报批手续证明材料","王海宏 (73) 范宏武 (65) 罗振涛 (86) 郑瑞澄 (44) 闫孝砚 (67) 金丽娜 (76) 袁莹 (59)",67.14,146,24,{"$nulls":3},40,{"v":624,"d":"624.00"},{"v":624,"d":"624.00"},{"v":0,"d":"0.00"},624,null,312]
[1,64,null,"福州市","福州家天下","新建","居住\\公建",1.33,1.3335,10,null,2,2,65,1693,"福州市建设局","福建沃野房地产有限公司","北京中华建规划设计研究院","福建省第一建筑工程公司","中福监理有限公司","福建沃野房地产有限公司","福州友好环境科技有限公司","福州友好环境科技有限公司","已审查","2008-06-26","4.建设实施阶段","2008-12-26","一户一台太阳能热水器","已落实","具备",1.3335,10,null,2,2,null,1.3335,2,"2007-02-01","2008-12-01","经现场核查，该项目二期D1组团1#—12#楼主体工程已经完成，可再生能源部分设计亦完成专项审查，具备太阳能热水利用设备安装条 件。项目二期B组团及D2组团共7幢小高层，总建筑面积7.5万㎡，工程进度已到封顶阶段。因太阳能热水系统未与整个建筑工程进行一体化设计，且其中三幢共2.6万㎡已售出，该部分示范项目是否实施，尚待开发商与业主、设计单位、技术支持单位等相关部门协商。","已通过房屋建筑工程设计审查。",{"$nulls":7},"完备",null,null,"王海宏 (61) 范宏武 (69) 罗振涛 (76) 郑瑞澄 (50) 闫孝砚 (62) 金丽娜 (78) 袁莹 (55)",64.43,162,30,{"$nulls":3},40,{"v":53.2,"d":"53.20"},{"v":53.2,"d":"53.20"},{"v":0,"d":"0.00"},53,null,27]
[{"$nulls":4},"小 计",{"$nulls":58},677,0,339]
[1,65,"厦门市","厦门市","厦门市瑞景公园太阳能集中供热工程","新建","居住",15.13,15.125,15.125,null,2,2,40,0,"厦门市建设与管理局","厦门洪文居住区开发有限公司","厦门佰地建筑设计有限公司","深圳市晴尔太阳能科技有限公司","厦门海投监理咨询工程有限公司","无","深圳市晴尔太阳能科技有限公司","福建三明聚光太阳能科技有限公司","已审查","2007-08-30","4.建设实施阶段","2008-10-31",null,"已落实","具备",15.125,15.125,null,2,2,null,15.125,2,"2007-05-01","2008-08-01","目前已随一期建筑主体工程建成示范面积7.3万㎡，且处于安装调试过程中，其余示范面积也已完成施工图设计文件的审查工作，建筑主体工程已封顶，太阳能热水系统已进入安装阶段，预计将于2008年4月全部建设完工。","不祥（未提供文件）",{"$nulls":7},"完备","已落实",null,"王海宏 (81) 范宏武 (77) 罗振涛 (79) 郑瑞澄 (73) 闫孝砚 (83) 金丽娜 (81) 袁莹 (78)",78.86,49,3,{"$nulls":3},40,{"v":605.2,"d":"605.20"},{"v":605.2,"d":"605.20"},{"v":0,"d":"0.00"},605,null,303]
[1,66,null,"厦门市","厦门联发五缘湾1号花园","新建","居住\\公建","100KWp",28.47,28.47,"100KWp",3,3,53,"289吨标准煤","厦门市建设与管理局","联发集团有限公司","厦门市建筑设计院有限公司","西东控制集团（沈阳）有限公司","厦门高诚信建设监理有限公司","西东控制集团（沈阳）有限公司","西东控制集团（沈阳）有限公司","西东控制集团（沈阳）有限公司","已审查","2007-10-30","2.设计阶段","2008-12-31","可研中太阳能发电建立园区“微电网”，用于照明、草坪灯等，总峰瓦值为100KWp","已落实","具备","28.47(其中住宅21.24M2；地下公共建筑面积6.92M2；幼儿园0.31M2)","100KWp","太阳能光伏发电100KWp,主要安装于幼儿园楼顶",3,3,"风力发电、太阳能发电、自主研发的分布式微电网控制、各种节能灯使用、太阳能草坪灯以及光导管照明等","100KWp",3,"2007-06-01","2009-06-01","一期工程（建筑面积约18万㎡）于2007年6月开工，计划于2008年底完工；二期工程（建筑面积约12万㎡）于2007年9月开工，计划于2009年6月完工。示范项目太阳能发电、风力发电及可再生能源公共照明计划在一期工程中心会所和地下停车场建成后的2个月内安装完成，节能控制总线在计划在2008年5月前开发完成；分布式微电网控制系统计划在2008年7月前开发完成；社区节能服务信息管理平台和分布式能源控制中心计划在2008年10月前完成；整个示范工程项目计划在2009年初完成。","已通过房屋建筑工程设计审查。",{"$nulls":7},"完备","已落实",null,"王海宏 (58) 范宏武 (72) 罗振涛 (56) 郑瑞澄 (57) 闫孝砚 (73) 金丽娜 (80) 袁莹 (64)",65.71,157,28,{"$nulls":3},32,{"v":320,"d":"320.00"},{"v":320,"d":"320.00"},{"v":0,"d":"0.00"},320,null,160]
[{"$nulls":4},"小 计",{"$nulls":58},925,0,463]
[5,67,"山东省","济南市","山东建大教授花园","新建","居住\\公建","16/1.07",20,20,null,"1+2+3+4","1+2+3+4",-60,5000,"山东省建设厅","山东建大教育置业有限公司","山东建筑工程学院设计研究院","济南四建（集团）责任有限公司","山东三益工程建设监理有限公司","山东建筑工程学院设计研究院","山东建筑大学","山东力诺瑞特新能源有限公司","未审查","2007-09-25","3.建设准备阶段","2009-01-30","可研中提到光伏发电路灯、景观灯、草坪灯","已落实","具备",20,20,"太阳能热水技术示范面积16万平米全部用于住宅项目；太阳能光伏发电技术全部用于庭院和环境照明，发电总量6万峰瓦；太阳能采暖新风技术主要用于小区公建（包括幼儿园、物业办公、商业、地下车库等）示范面积4万平米；地源热泵也用于小区公建(包括幼儿园、商业、会所等)示范面积1.07万平米。","1+2+3+4","1+2+3+4",null,20,"1+2+3+4","2007-08-01","2008-12-01","经现场查看，该项目目前处于施工前的建设准备阶段，已完成施工前的三通一平工作，建设单位已着手准备施工单位的招标工作。","太阳能热水技术已完成施工图设计，示范应用面积16万平米；太阳能光伏发电、太阳能采暖通风和地源热泵技术的施工图设计正在进行中。施工图设计审查情况不祥(未提供文件)",{"$nulls":7},"完备","已落实",null,"寥胜明 (85) 刘加平 (98) 丁高 (91) 马晓瑛 (92) 高宗祺 (88) 王崇杰 (97) 张绍钢 (94)",{"v":89.88666666666667,"d":"89.89"},1,1,{"$nulls":3},"40/80",{"v":725.6,"d":"725.60"},{"v":725.6,"d":"725.60"},{"v":0,"d":"0.00"},726,"太阳能热水技术示范面积16万平米；太阳能光电用于庭院和环境照明（60KWp）不计；太阳能采暖新风示范面积4万平米；地源热泵示范面积1.07万平米。",363]
[5,68,null,"聊城市","聊城星光· 水晶城（二、三期）","新建","居住",14.8,14.8,14.8,null,"1+2+3+4","1+2+3+4",208,"1448.7吨/年","聊城市建设委员会","山东聊城星光房地产开发有限公司","聊城市规划建筑设计院","聊城宏图建安有限公司","聊城市华信监理有限公司","中国建筑科学研究院","江苏辛普森七彩能源有限公司","江苏辛普森七彩能源有限公司","已审查","2007-08-07","4.建设实施阶段","2008-10-31","可研中提到光伏发电路灯、庭院灯、草坪灯","已落实","具备",14.8,14.8,"二期申报示范面积10.2,三期申报示范面积4.6","1+2+3+4","1+2+3+4","示范项目为二、三期工程，太阳能和地埋管热泵综合供热采暖系统为整个示范项目提供采暖用能，以地埋管热泵系统作为辅助热源为项目提供生活热水，利用太阳能光伏电灯为项目提供庭院照明和景观照明。",10.2,"1+2+3+4","2006-03-15","2008-02-20","二期工程主体已基本完工，太阳能建筑一体化技术和地埋管热泵综合供热采暖系统正在进行。","已通过房屋建筑工程设计审查。",null,4.6,"1+2+3+4","2007-10-01","2008-12-01","三期工程建设期计划为2007年10月至2008年12月，目前尚未开工。","已通过房屋建筑工程设计审查。","完备","已落实",null,"寥胜明 (81) 刘加平 (88) 丁高 (72) 马晓瑛 (82) 高宗祺 (80) 王崇杰 (89) 张绍钢 (90)",{"v":79.55333333333334,"d":"79.55"},12,16,{"$nulls":3},100,{"v":1480,"d":"1480.00"},{"v":1480,"d":"1480.00"},{"v":0,"d":"0.00"},1480,"太阳能供热示范面积14.8万平米，太阳能热水示范面积14.8万平米，土壤源热泵示范面积14.8万平米，太阳能光电（用于庭院照明和景观照明）不计。",740]
[5,69,null,"济南市","济南奥林匹克体育中心场馆工程","新建","公建",20,20,20,null,"2+3+4","2+3+4",154,1097,"济南市建设委员会","济南市城市建设投资有限公司","中建国际（深圳）设计有限公司","中国建筑第五工程局","山东三强建设咨询有限公司","中国建筑科学研究院","中国建筑科学研究院","/","已审查","2007-09-15","4.建设实施阶段","2009-05-31","路灯照明","已落实","具备",20,20,null,"2+3+4","2+3+4","其中采用地源热泵技术的建筑面积为138817平方米；已完成游泳馆太阳能热水系统施工图设计，应用面积47676平米；剩余示范应用面积13507平米的太阳能热水系统设计、太阳能光伏发电系统的设计正在结合整个项目的外景观和绿化方案，处于进行中。",20,"2+3+4","2006-06-01","2008-12-01","截止核查日，项目正处于建设施工阶段，所有单体工程的主体结构已完成；体育场的钢结构已安装完毕；体育馆、游泳馆、网球馆的钢结构正在进行施工；中心商业区已在进行装饰装修的准备工作。该工程所有项目计划2008年12月竣工完成。","已通过房屋建筑工程设计审查。",{"$nulls":7},"完备","已落实",null,"寥胜明 (83) 刘加平 (80) 丁高 (90) 马晓瑛 (83) 高宗祺 (81) 王崇杰 (89) 张绍钢 (95)",{"v":83.66888888888889,"d":"83.67"},7,5,{"$nulls":3},"40/80",{"v":1355.2,"d":"1355.20"},{"v":1355.2,"d":"1355.20"},{"v":0,"d":"0.00"},1355,"土壤源热泵示范面积13.88万平米，太阳能热水系统示范面积6.12万平米，太阳能光电用于草坪灯不计.",678]
[5,70,null,"烟台市","烟台栖霞市凤翔居住小区及综合服务楼","新建","居住\\公建",13.3,13.3,13.3,null,"2+6","2+6",0,"与城市热网供暖及风冷热泵制冷相比节省标煤1659.63吨/年","栖霞市规划建设局","栖霞市国有资产经营公司","栖霞市建筑设计院（有限公司）","栖霞市安泰建安工程有限责任公司","烟台居安工程项目管理有限公司","无","山东富尔达空调设备有限公司","山东富尔达空调设备有限公司","已审查","2007-09-30","3.建设准备阶段","2008-12-31","一个开发商，两个工程。居住11万平米采用太阳能热水，公建2.3万平米采用淡水源热泵。可研编制单位未填写，申报书上的项目承担单位联系方式未填写。","已落实","具备",13.3,13.3,"其中住宅示范面积11万平方米、公建2.3万平方米，","2+6","2+6",null,8.7,"2+6","2006-08-01","2008-03-01","其中一期住宅工程8.7万平方米已全部完工，淡水源热泵供暖系统和太阳能供热水系统目前正在安装施工中，计划于2008年5月1日前投入使用。","已通过房屋建筑工程设计审查。",null,2.3,"2+6","2007-11-01","2008-10-01","目前正在施工准备阶段","已通过房屋建筑工程设计审查。","完备","已落实","为政府机关配套的综合办公楼1#--4#楼共计2.29万平方米，目前已全部竣工，室外配套及淡水源热泵系统正在施工中，预计于2008年5月1日前投入使用。示范项目前期已作论证评审.","寥胜明 (82) 刘加平 (72) 丁高 (62) 马晓瑛 (63) 高宗祺 (75) 王崇杰 (82) 张绍钢 (79)",76.11,51,22,{"$nulls":3},"40/80",{"v":624,"d":"624.00"},{"v":624,"d":"624.00"},{"v":0,"d":"0.00"},624,"太阳能热水示范11万平米，淡水源热泵示范2.3万平米。",312]
[5,71,null,"潍坊市","潍坊双羊新城","新建","居住\\公建",14.66,14.66,14.66,null,"2+4","2+4",133.86,"1497吨/年","潍坊市建设局","山东天同城市建设集团有限公司","山东省人民防空设计院","潍坊亚泰建筑工程有限公司","潍坊天元工程建设监理公司","山东天同城市建设集团有限公司","山东力诺瑞特新能源有限公司；潍坊新世纪能源有限公司","山东力诺瑞特新能源有限公司","已审查","2007-09-28","4.建设实施阶段","2008-12-28",null,"已落实","具备",14.66,14.66,"146648平方米(其中住宅面积137848平方米，公建8800平方米)","2+4","2+4",null,14.66,"2+4","2007-04-01","2008-12-01","该项目已经进入实施阶段，其中2.52万平方米的工程已于2007年9月30日竣工，竣工手续在办理中；3.48万平方米的工程主体已经完工；剩余8.66万平方米的工程计划于2007年11月全部开工。所有申报工程计划2008年12月底竣工。已竣工工程均已采用太阳能供热水、土壤源热泵采暖等技术，在建工程均按照设计预留了采用以上技术的安装空间。","已通过房屋建筑工程设计审查。",{"$nulls":7},"完备","已落实",null,"寥胜明 (77) 刘加平 (60) 丁高 (72) 马晓瑛 (60) 高宗祺 (72) 王崇杰 (79) 张绍钢 (80)",{"v":71.00111111111111,"d":"71.00"},64,37,{"$nulls":3},100,{"v":1466,"d":"1466.00"},{"v":1466,"d":"1466.00"},"太阳能供热制冷，土壤源热泵",1466,"太阳能热水示范面积14.66万平米，土壤源热泵示范面积14.66万平米。",733]
[5,72,null,"烟台市","烟台海天·四季花城工程","新建","居住\\公建",12.08,12.08,12.08,null,"2+3+4","2+3+4",78.76,421,"烟台市建设局","山东嘉士德投资置业有限公司","深圳市艺恒建筑设计有限公司","烟台天恒建筑安装有限公司","烟台新世纪建设监理有限公司","山东嘉士德投资置业有限公司","山东力诺瑞特新能源有限公司烟台办事处；山东方亚地源热泵空调技术有限公司","山东力诺瑞特新能源有限公司烟台办事处；山东方亚地源热泵空调技术有限公司","已审查","2007-09-20","4.建设实施阶段","2008-12-26","太阳能光伏发电用于路灯庭院等","已落实","具备",12.08,12.08,"面积住宅11.15万平方米、公建0.93万平方米。","2+3+4","2+3+4","太阳能热水应用于住宅11.15万平方米,综合楼采用地源热泵0.93万平米.",7.77,"2+3+4","2007-08-01","2008-12-01","一期工程1-16#楼主体已全部封顶,一期工程7.77万平方米住宅工程太阳能热水器也已进入施工阶段，预计2007年12月31日前安装完成。","已通过房屋建筑工程设计审查。已通过太阳能应用和热泵系统的专项审查.",null,3.38,"2+3+4","2008-01-01","2008-12-05","二期工程现在正进行设计审查等建设准备阶段，二期工程3.38万平方米及剩余全部工程预计于2008年12月31日前全部安装完成。","不祥（未提供文件）","完备","已落实","地源热泵为二期工程中的综合楼，包括小区配套方面的健身、休闲、餐厅、阅览室、多功能厅、超市及部分商业功能的综合楼，计划明年元月开工，现正处于报建及图纸审查阶段，计划于2008年12月31日前交付使用，由于二期工程尚未开工，这项工程尚未开展。太阳能路灯方面，整个小区全部采用太阳能路灯,由于室外工程尚未施工，目前太阳能路灯及庭院灯尚未安装，计划于2008年12月31日前全部完成。 ","寥胜明 (79) 刘加平 (70) 丁高 (69) 马晓瑛 (70) 高宗祺 (70) 王崇杰 (91) 张绍钢 (84)",{"v":74.99777777777778,"d":"75.00"},44,25,{"$nulls":3},"40/80",{"v":520.4,"d":"520.40"},{"v":520.4,"d":"520.40"},"太阳能供热制冷，土壤源热泵",520,"太阳能热水示范11.15万平方米,土壤源热泵示范0.93万平米.太阳能光电（用于路灯庭院灯等）不计。",260]
[5,73,null,"济南市","济南“山南水北都”项目","新建","居住\\公建",5,5,5,null,"2+3+4","2+3+4",240,"3000吨/年","济南市建委","山东省大同宏业投资有限公司","山东建筑大学","山东省乾坤置业有限公司","淄博市建银工程监理有限公司","山东省城乡建设勘察院","山东建筑大学","山东方亚地源热泵空调技术有限公司","未审查","2007-09-10","3.建设准备阶段","2008-09-30","可研中未注明峰瓦值。太阳能光伏发电用于路灯庭院等","已取得用途为工业用地的国有土地使用权证,已批复同意将土地用途由工业用地变更为居住，并明确了规划条件，目前土地证的变更手续尚在办理中。","具备",5,5,"居住4.5万平米、公建0.5万平米,由于在核查现场未见到施工图设计文件等资料，示范应用面积无法核对。","2+3+4","2+3+4",null,5,"2+3+4","2007-08-01","2008-09-01","经核查，该项目正处于建设前期工作阶段，2007年10月8日该公司提供了济南市历城区仲宫镇人民政府“关于同意山东大同宏业投资有限公司山南水北都项目开工建设的批复”，该批复注明“在办理相关手续后，同意今年10月份开工建设”。该项目进度滞后于计划。","不祥（未提供文件）",{"$nulls":7},"完备","已落实","相关建设手续不齐全.为别墅项目.","寥胜明 (80) 刘加平 (76) 丁高 (70) 马晓瑛 (77) 高宗祺 (81) 王崇杰 (94) 张绍钢 (86)",{"v":81.77666666666667,"d":"81.78"},26,10,{"$nulls":3},"40/80",{"v":600,"d":"600.00"},{"v":600,"d":"600.00"},"太阳能供热制冷，土壤源热泵等",600,"太阳能光电用于草坪灯不计。",300]
[5,74,null,"淄博市","淄博普利.艾伦庄园","新建","居住\\公建",10.2,10.2,10.2,null,"2+3+4",215,340.8,"淄博市建设委员会","淄博普利置业有限公司","山东淄博普利置业有限公司","山东天泰建工有限公司等","山东建筑工程监理公司","中国建筑科学研究院","美意（上海）空调设备有限公司等","美意（上海）空调设备有限公司等","已审查","2006-08-20","4.建设实施阶段","2008-12-20",null,"已落实","具备",10.2,10.2,"太阳能热水和地源热泵为所有建筑提供热合和空调采暖.可再生能源建筑应用面积10.2万㎡，其中10.05万㎡已经全部完成施工图纸设计，0.15万㎡正在设计中。","2+3+4","2+3+4","光电用于庭院灯照明",null,"2+3+4","2006-07-01","2008-12-01","项目已按计划于2006年7月开工建设，目前3.156万㎡已经基本竣工，即将进行验收，该部分工程可再生能源利用部分的资金已经支出，1.3377万㎡主体已经完工，1.8619万㎡主体正在施工，3.8894万㎡即将要开工建设。","已通过房屋建筑工程设计审查。",{"$nulls":7},"完备","已落实","别墅项目.","寥胜明 (76) 刘加平 (60) 丁高 (51) 马晓瑛 (74) 高宗祺 (74) 王崇杰 (84) 张绍钢 (80)",{"v":73.44777777777777,"d":"73.45"},67,28,{"$nulls":4},100,{"v":1019.9999999999999,"d":"1020.00"},{"v":1019.9999999999999,"d":"1020.00"},"太阳能供热制冷，土壤源热泵等",1020,"太阳能热水示范面积10.2万平米，土壤源热泵示范面积10.2万平米，太阳能光电用于草坪灯不计。",510]
[1,75,null,"威海市","威海颐康府小区","新建","居住\\公建",3.31,7.29,3.31,null,2,2,68,291,"威海市建设委员会","威海金城房地产开发有限公司","威海市建筑设计院","威海建设集团第二建筑分公司","山东宜华建设咨询有限公司","山东宜华建设咨询有限公司","北京桑宝金太阳新能源技术有限公司","北京桑宝金太阳新能源技术有限公司","已审查","2005-08-01","4.建设实施阶段","2008-03-01","申报书为3.31万,可研为7.29万","已落实","具备",7.29,3.31,null,2,2,null,7.29,2,"2006-07-01","2008-04-01","目前有6个单体工程已竣工，还有3个单体工程预计在11月竣工。","已通过房屋建筑工程设计审查。",{"$nulls":7},"完备","已落实",null,"王海宏 (70) 范宏武 (70) 罗振涛 (78) 郑瑞澄 (66) 闫孝砚 (72) 金丽娜 (76) 袁莹 (68)",71.43,111,17,{"$nulls":3},40,{"v":132.4,"d":"132.40"},{"v":132.4,"d":"132.40"},{"v":0,"d":"0.00"},132,null,66]
[{"$nulls":4},"小 计",{"$nulls":58},7923,0,3962]
[3,76,"青岛市","青岛市","青岛市千禧国际村组团三可再生能源建筑应用示范项目","新建","居住",5.43,5.4331,5.4331,null,4,4,295,985.6,"青岛市建设委员会","青岛千禧国际村置业有限公司","青岛市公用建筑设计研究院有限公司","青岛沃富环境能源设备有限公司","青岛市工程建设监理有限公司","深圳市建筑科学研究院","青岛理工大学暖通与热泵实验室,深圳市建筑科学研究院,WFI公司,青岛沃富环境能源设备有限公司","宁波沃富圣龙空调有限公司","已审查","2006-12-30","4.建设实施阶段","2008-01-22",null,"已落实","具备",5.4331,5.4331,null,4,4,null,5.4331,4,"2006-07-01","2007-12-01","本工程已于2006年12月主体工程封顶，于2007年7月粗装修结束，土壤源热泵中央空调工程于2006年10月开工，目前正在进行初调试工作，部分机组已开始试运行。据试运行的情况，其运行效果满足设计要求。","已通过房屋建筑工程设计审查。",{"$nulls":7},"完备","已落实",null,"程宝义 (73) 付祥钊 (83) 马最良 (82) 何新异 (87) 李传殿 (87) 赵建华 (91) 王其坤 (66)",81.29,44,17,{"$nulls":3},80,{"v":434.4,"d":"434.40"},{"v":434.4,"d":"434.40"},{"v":0,"d":"0.00"},434,null,217]
[3,77,null,"青岛市","青岛银盛泰国际商务港及城阳经贸中心","新建","公建",8.44,8.44,8.44,null,5,5,122.4,"586.9吨/年","青岛市建设委员会","青岛银盛泰房地产有限公司","中国建筑技术集团有限公司","中国建筑技术集团有限公司","青岛东方监理有限公司","中国建筑科学研究院","中国建筑科学研究院","WFI埃美圣龙（宁波）机械有限公司","已审查","2007-08-30","4.建设实施阶段","2008-01-31","一个开发商，两个工程，两者相距100m.","已落实","具备",8.44,8.44,null,5,5,null,8.44,5,"2006-12-01","2008-01-01","两工程进展与合同相符，国际商务港现主体已完工，进入设备安装及精装修阶段，经贸中心主体已完工.国际商务港地下水源热泵、空调系统施工合同为2008年3月31日调试完毕，现已完成全部钻井施工，空调材料已部分进场，截至目前已付钻井工程款26万元，水源热泵及空调系统材料设备预付款已按合同支付30%与付款195万元；经贸中心地下水源热泵、空调系统计划2008年4月30日调试完毕，现钻井正在施工，截至目前已付钻井工程款10万元，水源热泵及空调系统正在招投标过程中。","商务港已通过房屋建筑工程设计审查,经贸中心不祥（未提供文件）",{"$nulls":7},"完备","已落实",null,"程宝义 (78) 付祥钊 (74) 马最良 (84) 何新异 (88) 李传殿 (88) 赵建华 (86) 王其坤 (73)",81.57,41,16,{"$nulls":3},80,{"v":675.1999999999999,"d":"675.20"},{"v":675.1999999999999,"d":"675.20"},{"v":0,"d":"0.00"},675,null,338]
[3,78,null,"青岛市","大荣世纪综合楼","新建","公建",9.06,9.055,9.055,null,4,4,142.5,"1738吨/年","青岛市建委","青岛大荣置业有限公司","北京三磊建筑设计有限公司","中建八局青岛公司","青岛华夏建设监理有限公司","依柯尔绿色建筑研究中心(北京)公司","北京华清荣昊新能源开发有限责任公司","克莱门特(捷练)","未审查","2007-09-30","3.建设准备阶段","2009-05-30","施工图设计审查正在进行，预计2007年9月30日取得审查通过文件","已落实","具备",9.055,9.055,null,4,4,null,9.055,4,"2007-11-01","2009-06-01","本工程已于2007年6月底开工，工期两年，经现场勘察目前基坑开挖已完成，土壤源热泵及空调系统施工招投标正在进行中，计划完工调试时间为2009年夏季制冷期间。","不祥（未提供文件）",{"$nulls":7},"完备","已落实",null,"程宝义 (69) 付祥钊 (77) 马最良 (73) 何新异 (67) 李传殿 (80) 赵建华 (64) 王其坤 (71)",71.57,139,30,{"$nulls":3},80,{"v":724.8000000000001,"d":"724.80"},{"v":724.8000000000001,"d":"724.80"},{"v":0,"d":"0.00"},725,null,362]
[{"$nulls":4},"小 计",{"$nulls":58},1834,0,917]
[3,79,"河南省","郑州市","河南省省直第三人民医院可 再生能源建筑应用示范项目","既有","居住\\公建",10.3,10.3,10.3,null,5,5,133,"1859t/年","郑州市建委","河南省直第三人民医院","郑州市城开建筑设计有限公司","河南省安达建筑安装工程有限公司","河南育兴建筑管理有限公司","河南省水文地质工程地质勘查院","河南省水文地质工程地质勘查院",null,"已审查","2007-08-20","5.竣工验收阶段","2008-01-31",null,"是","具备",10.3,10.3,null,5,5,null,10.3,5,2007.09,2008.12,"土建施工中","无说明",{"$nulls":7},"完备","无说明",null,"程宝义 (73) 付祥钊 (77) 马最良 (76) 何新异 (87) 李传殿 (75) 赵建华 (85) 王其坤 (56)",75.57,101,24,{"$nulls":3},80,{"v":824,"d":"824.00"},{"v":824,"d":"824.00"},{"v":0,"d":"0.00"},824,null,412]
[3,80,null,"焦作市","济源国际时代商业广场可再生能源建筑应用示范","新建","公建",8,8,8,null,5,5,113,825,"济源市建设委员会","济源市时代商业广场发展有限公司","南通市勘察设计院","河南隆发建设工程有限公司","济源市工程建设监理所","河南省地质调查院","济源市贝迪地能中央空调设备有限公司","济源市贝迪地能中央空调设备有限公司","已审查","2007-10-31","2.设计阶段","2008-12-31",null,"是","具备",8,8,null,5,5,null,3.84,5,2006.1,2007.11,"土建、可再生部分均在施工中","无说明",null,4.16,5,"无说明",2008.12,"无说明","无说明","完备","无说明","项目投资由于受市场物价上涨影响，预计总投资会突破概算。","程宝义 (74) 付祥钊 (77) 马最良 (76) 何新异 (69) 李传殿 (78) 赵建华 (91) 王其坤 (56)",74.43,111,25,{"$nulls":3},80,{"v":640,"d":"640.00"},{"v":640,"d":"640.00"},{"v":0,"d":"0.00"},640,null,320]
[5,81,null,"安阳市","安阳市广厦新苑住宅工程","新建","居住\\公建",17.02,17.02,17.02,null,"3+5+8","3+5+8",91.54,"3200吨/年","安阳市建委","安阳市机关房产置业中心","河南省建筑设计研究院","安阳市建工集团","河南海华建设监理公司","中国建筑科学研究院","中国建筑科学研究院",null,"已审查","2007-08-26","4.建设实施阶段","2008-11-30",null,"是","具备","无说明",17.02,null,"无说明","3+5+8","太阳能光电为地下一层公共照明、车库照明和庭院灯草坪灯。（以上来自可研）",20.86,"无说明",2006.07,2008.11,"主体工程已于2006年7月开工，目前污水源热泵和地下水源热泵系统工程尚未开工，预计2008年11月全部竣工。","无说明",{"$nulls":7},"完备","无说明","工程需加快进度，争取按期保质完工。","寥胜明 (81) 刘加平 (82) 丁高 (76) 马晓瑛 (69) 高宗祺 (86) 王崇杰 (73) 张绍钢 (90)",{"v":81.88777777777779,"d":"81.89"},32,9,{"$nulls":3},60,{"v":1021.1999999999999,"d":"1021.20"},{"v":1021.1999999999999,"d":"1021.20"},{"v":0,"d":"0.00"},1021,"污水源热泵为主，地下水源热泵为辅，示范面积17.02,以污水源热泵计算。太阳能光电（用于地下一层公共照明、车库照明和庭院灯草坪灯）不计。",511]
[2,82,null,"商丘市","商丘上海城市花园","新建","居住\\公建",18,18,18,null,"2+3","1+3（申报书，可研为2+3）",8,"1691160kg","商丘市建设委员会","商丘市瑞华置业发展有限公司","洛阳市规划建筑设计研究院商丘分院","河南合力建筑工程有限公司","商丘市一新建设监理有限公司","江苏太阳雨太阳能有限公司","江苏太阳雨太阳能有限公司","江苏太阳雨太阳能有限公司","已审查","2007-05-20","4.建设实施阶段","2008-11-26",null,"是","具备",18,18,null,"2+3","1+3（申报书，可研为2+3）","太阳能光电为路灯和庭院灯。（以上来自可研）",27,"2+3",{"v":2006.1,"d":"2006.10"},{"v":2008.1,"d":"2008.10"},"主体工程于2006年10月开工，目前可再生能源项目正在施工，预计2008年10月全部竣工。","无说明",{"$nulls":7},"完备","无说明",null,"仲继寿 (96) 崔 琪 (75) 储兆佛 (64) 刘俊跃 (70) 范亚云 (72) 雷春林 (76) 罗方武 (77)",75.71,69,13,null,"以上为一期进度，二期工程正在规划中",null,40,{"v":720,"d":"720.00"},{"v":720,"d":"720.00"},{"v":0,"d":"0.00"},720,"太阳能光电（用于路灯和庭院灯）不计。",360]
[3,83,null,"洛阳市","和光园住宅小区可再生能源建筑应用示范","新建","居住",6.5,6.5,6.5,null,5,5,164,"784t/年","洛阳市建委","洛阳市政达房地产有限公司","洛阳恒大建筑设计有限公司","洛阳城建集团有限公司","洛阳市华誉工程建设监理中心","河南省水文地质工程地质勘察院","河南省水文地质工程地质勘察院",null,"已审查","2008-09-26","4.建设实施阶段","2008-09-30",null,"是","具备",6.5,6.5,null,5,5,null,7.71,5,2006.12,2008.12,"主体开工建设，可再生部分施工图设计方案尚未确定，目前正在进行技术方案的比较与设备选型调研阶段。","无说明",{"$nulls":7},"完备","无说明","和光园住宅小区项目于2006年12月开工，应用可再生能源示范项目的施工图设计方案尚未确定，目前正在进行技术方案的比较与设备选型调研阶段。","程宝义 (81) 付祥钊 (76) 马最良 (79) 何新异 (70) 李传殿 (72) 赵建华 (70) 王其坤 (66)",73.43,122,29,{"$nulls":3},80,{"v":520,"d":"520.00"},{"v":520,"d":"520.00"},{"v":0,"d":"0.00"},520,null,260]
[3,84,null,"郑州市","河南省肿瘤医院门诊医技楼工程","新建","公建",5.28,5.2832,5.283,null,4,4,195,"2502 t/年","郑州市建委","河南省肿瘤医院","上海励翔建筑设计事务所","河南鸿大工程有限公司","河南海华工程建设监理公司","河南省工程咨询公司","克莱门特捷联制冷设备（上海）有限公司","克莱门特捷联制冷设备（上海）有限公司","已审查","2007-07-05","4.建设实施阶段","2008-08-30",null,"是","具备",5.2832,5.2832,null,4,4,null,5.2832,4,2007.08,2008.12,"无说明","无说明",{"$nulls":7},"完备","无说明","项目具备可再生能源建筑应用示范实施条件。","程宝义 (86) 付祥钊 (83) 马最良 (82) 何新异 (83) 李传殿 (82) 赵建华 (89) 王其坤 (80)",83.57,23,12,{"$nulls":3},80,{"v":422.40000000000003,"d":"422.40"},{"v":422.40000000000003,"d":"422.40"},{"v":0,"d":"0.00"},422,null,211]
[{"$nulls":4},"小 计",{"$nulls":58},4147,0,2074]
[3,85,"湖北省","武汉市","中国人民解放军军事经济学院新建图书馆暨教员办公楼","新建","公建",3.53,3.6968,3.53,null,4,4,150,688,"武汉市建委","军事经济学院","中国轻工业武汉设计工程有限责任公司","湖北康富特冷气装修工程有限公司/武汉吉思特地源科技有限公司","武汉工程建设监理咨询有限公司","中国轻工业武汉设计有限责任公司","中国轻工业武汉设计工程有限责任公司","美意（中国）有限公司","已审查","2007-01-05","4.建设实施阶段","2007-07-31",null,"是","具备","总建筑面积3.6968",3.53,null,4,4,null,3.6968,4,2007.06,2008.06,"正在进行地上一层结构施工。可再生部分与土建工程同步施工，系统所需地埋干管、支管已预埋到位，管道试压工作已经完成。","无说明",{"$nulls":7},"完备","解放军总后勤部向军事经济学院下达了专项经费4678万元，不足部分自筹解决。","可再生部分预埋管道施工进度略慢于原定施工计划。","程宝义 (91) 付祥钊 (88) 马最良 (88) 何新异 (82) 李传殿 (87) 赵建华 (93) 王其坤 (83)",87.43,3,1,{"$nulls":3},80,{"v":282.4,"d":"282.40"},{"v":282.4,"d":"282.40"},{"v":0,"d":"0.00"},282,null,141]
[5,86,null,"武汉市","武汉理工大学综合楼、孵化楼","新建","公建",6,6,6,null,"3+4","3+4",216.47,439.14,"武汉市建设委员会","武汉理工大学","武汉理工大设计研究院","中建三局三公司","湖北时代工程监理有限公司","武汉理工大学设计研究院","湖北兴亚特环境技术工程有限公司","湖北兴亚特环境技术工程有限公司","已审查","2006-09-10","2.设计阶段","2009-01-01",null,"是","具备",6,6,"包括1栋14层综合楼，2栋孵化楼（14层、26层），各楼分别的建筑面积不详。（以上来自可研）","3+4","3+4","太阳能光电为地下室照明。技术类型4为6万平米供热制冷。（来自可研）",6,"3+4","综合楼预计2007.10；孵化楼拟2008年动工","无说明","由于受到武汉市二环线道路修整的影响，综合大楼开工时间拟在道路修缮完毕，即十月下旬正式开工。孵化楼施工图纸尚在设计中，孵化楼拟于2008年动工。","综合楼：已审查合格；孵化楼：设计中。",{"$nulls":7},"完备","无说明",null,"寥胜明 (80) 刘加平 (95) 丁高 (91) 马晓瑛 (83) 高宗祺 (88) 王崇杰 (83) 张绍钢 (89)",{"v":84.22222222222223,"d":"84.22"},4,4,{"$nulls":3},80,{"v":480,"d":"480.00"},{"v":480,"d":"480.00"},"太阳能光伏发电，土壤源热泵",480,"太阳能光电（用于地下室照明）不计。",240]
[5,87,null,"武汉市","华中科技大学建筑与城市规划学院教室扩建和既有建筑改造项目","既有","公建",1.13,1.125,1.125,null,"1+2+3+4","1+2+3+4",349,272.34,"武汉市建设委员会","华中科技大学建筑与城市规划学院","武汉市华中科技大学建筑与城市规划学院","华中科技大学基建处","华中科技大学华胜监理公司","华中科技大学建筑与城市规划学院","华中科技大学建筑与城市规划学院、北京恒有源科技发展有限公司、深圳市能联电子有限公司、上海爱迪士室内空气技术有限公司","北京恒有源科技发展有发公司、深圳市能联电子有限公司、上海爱迪士室内空气技术有限公司","未审查","2007-09-10","4.建设实施阶段","2009-08-31",null,"是","具备",1.125,1.125,null,"1+2+3+4","1+2+3+4","太阳能光电为并网发电",1.125,"1+2+3+4","改造部分：2008.06","改造部分：2009.06","其扩建工作现已全部完成。改造部分预计从2008年6月开始，2009年6月完成。","/",{"$nulls":7},"完备","无说明",null,"寥胜明 (68) 刘加平 (70) 丁高 (75) 马晓瑛 (68) 高宗祺 (69) 王崇杰 (75) 张绍钢 (82)",{"v":72.66777777777777,"d":"72.67"},56,30,null,"土建部分已于2007年完工",null,80,{"v":90.39999999999999,"d":"90.40"},{"v":90.39999999999999,"d":"90.40"},{"v":0,"d":"0.00"},90,"太阳能光电101.43KWp用于所有水泵，不计。土壤源热泵示范面积1.13万平米。太阳能热水辅助冬季土壤源热泵采暖，不计。",45]
[4,88,null,"黄石市","湖北省黄石市团城山综合服务小区","新建","居住\\公建",29.6,29.6,29.6,null,"4+8","4+8",111.93,"10282吨/年","黄石市建设和管理委员会","黄石市城市建设投资开发公司","中国建筑北京设计研究院武汉分院",null,null,"中国建筑北京设计研究院武汉分院","中国建筑北京设计研究院武汉分院",null,"未审查","2007-09-30","2.设计阶段","2008-02-28",null,"是","具备",29.6,29.6,"居住12.9万平米，公建16.7万平米。（以上来自财政部核实，与申报书及可研中29.6均为公建不同）","4+8","4+8","拟土壤源热泵承担12.9万平米，污水源热泵承担16.7万平米。（以上来自可研）",29.6,"4+8","无说明","无说明","目前处于初步设计与施工图设计阶段。","未审查",{"$nulls":7},"完备","无说明","原申报书及可研示范面积29.6万平米均为公建，财政部核实示范面积29.6万平方米（居住12.9万平方米，公建16.7万平方米）。","李红旗 (59) 董靓 (70) 唐崇卿 (81) 林波荣 (65) 朱能 (81) 刘 辉 (71) 刘贵文 (69)",70.86,82,20,{"$nulls":3},"80/60",{"v":2034,"d":"2034.00"},{"v":2000,"d":"2000.00"},{"v":0,"d":"0.00"},2000,"土壤源热泵示范12.9万平米，污水源热泵示范16.7万平米。",1000]
[3,89,null,"宜昌市","宜昌中级人民法院节能改造（审判综合楼既有建筑改造、新建干警住宅区）","新建既有","居住\\公建",5.8,5.8,5.8,null,4,4,139.2,"3919吨/年","宜昌市建设委员会","宜昌市中级人民法院","中国建筑北京设计院武汉分院",null,null,"中国建筑北京设计院武汉分院、湖北中南建筑节能有限公司、华中科技大学","中国建筑北京设计院武汉分院、湖北中南建筑节能有限公司、华中科技大学",null,"已审查","2006-09-30","2.设计阶段","2007-04-30",null,"是","具备",5.8,5.8,"示范面积包括1栋办公综合楼1.4万平米（既有），4栋住宅4.4万平米（新建）。",4,4,null,5.8,4,"无说明","无说明","土建：新建干警住宅区已完成征地、拆迁、场地平整及工程招投标工作，即将展开土建施工。可再生部分：目前已经完成项目方案和施工图的设计，现在正处于建设的准备阶段，将于2007年11月动工，计划于2009年完工。","已审查",{"$nulls":7},"完备","无说明",null,"程宝义 (76) 付祥钊 (84) 马最良 (77) 何新异 (82) 李传殿 (71) 赵建华 (84) 王其坤 (70)",77.71,74,20,{"$nulls":3},80,{"v":464,"d":"464.00"},{"v":464,"d":"464.00"},{"v":0,"d":"0.00"},464,null,232]
[{"$nulls":4},"小 计",{"$nulls":58},3316,0,1658]
[4,90,"湖南省","长沙市","当代万国城Moma(长沙)","新建","居住",2.5,2.5,68.1197,null,4,"4+6",192.4,"545T-152100000T","长沙市建设委员会","当代置业（湖南）有限公司","北京市首都建筑工程设计有限公司","北京市华清地热开发有限责任公司","北京航青工程建设监理有限责任公司","当代置业（湖南）有限公司","北京市首都建筑工程设计有限公司","克莱门特捷联制冷设备有限公司","未审查","2007-12-10","4.建设实施阶段","2009-06-30",null,"是","具备","2.5，开发商拟增至8万平米","68.1197（申报书）",null,4,4,null,8,4,2007.12,2009.06,"正在办理规划报批手续，拟将一期示范面积增至8万平米，按8万平方米的规划重新进行施工图设计。","未审查",{"$nulls":7},"完备","无说明","1.申报面积与拟建面积不符，申报示范面积一期为2.5万平方米，拟增至8万平方米，建筑施工图计划2007年12月完成；2.该项目二期大部分住宅紧邻捞刀河，拟采用淡水源热泵系统，但冬季河水水位较低，水量少，会降低能源的节能标准；申报单位回复：调研到长沙市拟在湘江建拦水坝蓄水，到时可抬高捞刀河的冬季水位。","李红旗 (73) 董靓 (57) 唐崇卿 (75) 林波荣 (75) 朱能 (64) 刘 辉 (57) 刘贵文 (65)",66.57,102,24,{"$nulls":3},80,{"v":200,"d":"200.00"},{"v":200,"d":"200.00"},{"v":0,"d":"0.00"},200,null,100]
[2,91,"广东省","广州市","广州市番禺中心医院","新建","公建",9.2,13.9,13.9,null,"2+3","2+3",25.18,"386.8吨","广州市番禺区建委","广州市番禺区人民医院","广州市番禺城市建筑设计院有限公司","黄埔建总（广州三建）","广州市穗芳建设监理公司","华南理工大学","华南理工大学","正在招标中","已审查","2007-10-15","4.建设实施阶段","2009-04-15",null,"是","具备",13.9,13.9,"太阳能热水供建筑面积9.2万平米。","2+3","2+3","太阳能光电为路灯和庭院灯。",13.9,"2+3","未开工？",null,"一期工程于2006年2月20日开工，至核查日止，一期工程已封顶。","合格",{"$nulls":7},"完备","无说明",null,"仲继寿 (95) 崔 琪 (82) 储兆佛 (88) 刘俊跃 (67) 范亚云 (81) 雷春林 (81) 罗方武 (83)",82.43,19,3,{"$nulls":3},40,{"v":368,"d":"368.00"},{"v":368,"d":"368.00"},{"v":0,"d":"0.00"},368,"太阳能热水示范面积9.2万平米，太阳能光电（用于路灯和庭院灯）不计。",184]
[1,92,"深圳市","深圳市","龙岗区横岗街道经济适用房太阳能热水示范项目","新建","居住",2.79,2.7882,4.4357,null,2,2,170,288,"深圳市建设局","深圳市龙岗区横岗街道办","南昌有色冶金设计研究院","福建中择建设工程有限公司","深圳市东鹏工程建设监理有限公司","深圳市龙岗区横岗街道建设办","深圳市嘉普通太阳能有限公司","暂无","已审查","2007-09-15","4.建设实施阶段","2006-10-28",null,"是","具备",2.7882,4.4357,null,2,2,null,4.4357,2,{"v":2006.1,"d":"2006.10"},2008.08,"本期6栋经济适用房主体工程已经完成，太阳能热水系统项目2007年10月进入实施阶段。计划于2008年8月正式交付使用。",{"$nulls":9},"无说明","项目建议书和可行性研究报告未分别办理批复文件。","王海宏 (73) 范宏武 (73) 罗振涛 (86) 郑瑞澄 (71) 闫孝砚 (72) 金丽娜 (75) 袁莹 (61)",73,96,15,{"$nulls":3},40,{"v":111.6,"d":"111.60"},{"v":111.6,"d":"111.60"},{"v":0,"d":"0.00"},112,null,56]
[1,93,null,"深圳市","招商澜园","新建","居住\\公建",2.03,3.03,2.03,null,2,2,165.8,438,"深圳市建设局科教处","深圳招商地产有限公司","深圳市城脉建筑设计有限公司","尚未招标","尚未招标","深圳招商地产有限公司策划设计中心","深圳市建筑科学研究院","深圳市晴尔太阳能科技有限公司","未审查","2007-09-10","2.设计阶段","2009-10-05",null,"是","具备",3.03,"2.03（可研）",null,2,2,null,22.28,2,2008.04,2009.05,"截止项目评审日止， 深圳招商澜园项目尚未办理工程施工许可证，土地也未实施“三通一平”，在2007年动工的可能性较小。","未审查",{"$nulls":7},"深圳招商澜园项目未编制项目建议书，可行性研究报告未取得相关的批复，未编制项目可持续发展规划和初步设计估算","无说明","未编制项目建议书；未提供《可再生能源建筑应用示范项目实施方案报告》，但在扩大初步设计方案图纸中对本示范项目实施方案进行了详细反映；未提供《可再生能源建筑应用示范项目可研报告》的批复书。","王海宏 (74) 范宏武 (71) 罗振涛 (87) 郑瑞澄 (71) 闫孝砚 (83) 金丽娜 (83) 袁莹 (62)",75.86,74,7,{"$nulls":3},40,{"v":81.19999999999999,"d":"81.20"},{"v":81.19999999999999,"d":"81.20"},{"v":0,"d":"0.00"},81,null,41]
[2,94,null,"深圳市","创维科技工业园","新建","公建",5.84,16.76,1.676,null,2,"2+3",260,1355,"深圳市建设局","创维平面显示科技(深圳)有限公司","深圳市建筑设计研究总院","泛华工程有限公司深圳分公司","深圳市特发工程建设监理有限公司","深圳市嘉普通太阳能有限公司","深圳市建筑设计研究总院","深圳嘉普通太阳能有限公司","已审查","2005-01-28","5.竣工验收阶段","2007-10-25",null,"是","具备",16.76,16760,"一期1#、2#宿舍示范22739.49m2，主要采用太阳能热水应用技术;二期3#宿舍示范12538.87m2，主要采用太阳能热水应用技术;三期1#、2#工程师楼示范23178.53m2，主要采用太阳能热水应用技术;四期食堂、宿舍楼示范109143.11 m2，主要采用太阳能热水、太阳能光电应用技术。","2+3","2+3","太阳能光电为路灯和并网",2.2739,2,2006.02,2006.08,"已投入使用","/",null,1.2538,2,2006.12,2007.02,"已投入使用","/","基本完备，除第四期工程初步设计尚未编制外，已完工项目均已办理竣工结算。","无说明","再生能源项目共分四期，一期1#、2#宿舍示范面积22739.49m2,主要采用太阳能热水应用技术;二期3#宿舍示范面积12538.87m2，增量成本为194.8万元,主要采用太阳能热水应用技术; 三期1#、2#工程师楼示范面积23178.53m2，,主要采用太阳能热水应用技术; 四期食堂、宿舍楼示范面积109143.11 m2，,主要采用太阳能热水、太阳能光电应用技术。一期工程于2006年2月开工，2006年8月竣工交付使用;二期工程于2006年12月开工， 2007年2月竣工交付使用;三期工程于2007","仲继寿 (70) 崔 琪 (73) 储兆佛 (78) 刘俊跃 (72) 范亚云 (75) 雷春林 (71) 罗方武 (79)",74,78,17,null,"太阳能系统建设项目进度计划：1) 2006年2月至2007年5月,1#2#3#员工宿舍楼太阳能光热建设完工并投入使用. 2)2007年8月至2007年12月,1#2#工程师楼太阳能光热建设完工并投入使用. 3)2008年12月至2009年4月,食堂及工业园路灯太阳能光电项目建设. 4)2009年至2010年,其他待建建筑太阳能光热和光电项目建设.",null,40,{"v":233.6,"d":"233.60"},{"v":233.6,"d":"233.60"},{"v":0,"d":"0.00"},234,"一期2.27万平米,已投入使用，二期1.25万平米已竣工,三期2.32万平米已开工，四期10.91万平米预计2008年后实施。示范一二三期共5.84万平米.技术类型为太阳能热水。",117]
[5,95,null,"深圳市","深圳市观澜高新园区配套宿舍太阳能/风能及中水源热泵示范项目","新建","居住",7.86,7.86,7.86,null,"2+3+8","2+3+8",226.86,"1536吨","深圳市建设局","深圳市宝安区高新技术产业园区开发投资有限公司",{"$nulls":3},"深圳市宝安区高新技术产业园开发投资有限公司","深圳市嘉普通太阳能有限公司","深圳市嘉普通太阳能有限公司","未审查","2007-09-30","1.建设前期工作阶段","2008-12-24",null,"是","具备",7.86,7.86,null,"2+3+8","2+3+8","走廊、楼梯间照明，多余电并入市网",7.86,"2+3+8",2007.12,2008.12,"处于建设设计阶段，工程预计2007年12月实施，2008年12月竣工验收。","无说明",{"$nulls":7},"未编制项目建议书及办理项目建议书批复文件。","无说明","初步设计内容不完善，提供的初步设计说明中未就有关可再生能源建筑应用示范项目作详细描述，但在施工图设计招标文件中就有关设计单位的节能环保设计作了要求。","寥胜明 (69) 刘加平 (81) 丁高 (53) 马晓瑛 (62) 高宗祺 (66) 王崇杰 (76) 张绍钢 (75)",{"v":71.44666666666666,"d":"71.45"},80,35,{"$nulls":3},40,{"v":314.40000000000003,"d":"314.40"},{"v":314.40000000000003,"d":"314.40"},{"v":0,"d":"0.00"},314,"以太阳能热水为主,污水源热泵作为补充,按太阳能热水计算.太阳能光电（用于走廊、楼梯间照明）不计。",157]
[{"$nulls":4},"小 计",{"$nulls":57},{"v":0,"d":"0.00"},741,0,371]
[2,96,"海南省","海口市","海南大学图书馆和学生公寓楼工程可再生能源建筑应用示范工程","新建","居住\\公建",8,8.1254,8,null,"1+2","1+2",315.2,1019.12,"海南省建设厅","海南日源太阳能开发有限公司","海南省建筑设计院","海南省第五建筑工程公司","海南肯特工程顾问有限公司","中国建筑科学研究院","中国建筑科学研究院","山东力诺瑞特新能源有限公司","已审查","2007-09-20","2.设计阶段","2008-12-30",null,"是","具备",8.1254,8.12547,"2.0156（图书馆二期）+6.1098（学生公寓）","1+2","1+2","1用于图书馆二期；2用于学生公寓",8.1254,"1+2",2005.01,"无说明","海南大学图书馆工程现已基本完工，学生公寓楼已经交付使用，可再生能源建筑应用示范工程目前已完成项目的可行性研究和方案设计，施工图设计正进行当中，设备供应商及施工单位已经落实。","已审查",{"$nulls":7},"完备","无说明",null,"仲继寿 (95) 崔 琪 (77) 储兆佛 (82) 刘俊跃 (79) 范亚云 (76) 雷春林 (78) 罗方武 (80)",81,33,6,{"$nulls":3},"40/80",{"v":406,"d":"406.00"},{"v":406,"d":"406.00"},"太阳能热水，太阳能供热制冷",406,"太阳能供热示范面积2.02万平米，太阳能热水示范面积6.11万平米.",203]
[5,97,null,"海口市","海南华侨中学可再生能源建筑应用示范工程","新建","公建",4.7,4.7,4.7,null,"1+2+3+5","1+2+3+5",184.5,568,"海南省建设厅","海南华侨中学","中南建筑设计院海南分院","海南鲸虹建材有限公司","海南航达工程建设监理公司","中国建筑科学研究院","中国建筑科学研究院","昆明新元阳光科技有限公司","已审查","2007-09-20","2.设计阶段","2008-09-15",null,"是","具备","无说明",4.7,null,"1+2+3+5","1+2+3+5","太阳能热水示范1.9372万平米；学生食堂采用太阳能空调示范4335平米；图书馆行政综合楼和科学艺术楼采用地下水源热泵示范2.408万平米。太阳能光电为太阳能路灯（以上来自可研）","无说明","1+2+3+5",2006.09,2007.09,"土建已完工，可再生部分方案设计已经完成，目前准备进入施工图设计阶段，设备供应商及施工单位已经落实。可再生工程预计2007年10月动工，将于2008年9月交付使用。","已审查",{"$nulls":7},"完备","无说明",null,"寥胜明 (81) 刘加平 (63) 丁高 (71) 马晓瑛 (57) 高宗祺 (70) 王崇杰 (76) 张绍钢 (82)",{"v":70.77888888888889,"d":"70.78"},64,38,{"$nulls":3},"40/80",{"v":304.808,"d":"304.81"},{"v":304.808,"d":"304.81"},{"v":0,"d":"0.00"},305,"太阳能热水示范1.9372万平米，太阳能空调示范4335平米，地下水源热泵示范2.408万平米。太阳能光电（用于太阳能路灯）不计。",152]
[1,98,null,"省直辖县级行政单位","海南文昌市白金海岸度假酒店公寓","新建","公建",7.3,7.3,7.3,null,2,2,47,"533吨","海南省文昌市建设局","海南宝名置业有限公司","上海市现代设计院","上海金厦建筑安装工程有限公司","上海高科工程咨询监理有限公司","中国建筑科学研究院","中国建筑科学研究院","海南瑞乐阳光科技有限公司","已审查","2007-09-30","4.建设实施阶段","2008-03-24",null,"是","具备",7.3,7.3,"7.3万平米为一期（1、2、3#楼）。",2,2,null,7.3,2,"无说明","无说明","主体、装修、设备安装及室外工程已经全面建成， 其中2号楼已经交付使用，太阳能热水系统计划于2007年10月末安装，预计于2008年5月安装完毕。","已审查",{"$nulls":7},"完备","无说明",null,"王海宏 (77) 范宏武 (72) 罗振涛 (78) 郑瑞澄 (76) 闫孝砚 (73) 金丽娜 (84) 袁莹 (70)",75.71,76,8,{"$nulls":3},40,{"v":292,"d":"292.00"},{"v":292,"d":"292.00"},{"v":0,"d":"0.00"},292,null,146]
[2,99,null,"三亚市","三亚国光滨海花园酒店公寓","新建","公建",7.91,7.91,11,null,"2+3","2+3",91,"1003吨","海南省三亚市规划建设局","三亚国光投资置业有限公司","中元国际设计院海南分院","二十一冶建设有限公司海南分公司","广东北海鑫程建设监理有限公司","中国建筑科学研究院","中国建筑科学研究院","海南瑞乐阳光科技有限公司","已审查","2007-09-28","4.建设实施阶段","2008-03-24",null,"是","具备","无说明",11,null,"无说明","2+3","太阳能光电为庭院灯（来自可研）","无说明","无说明","无说明","无说明","主体已完工，太阳能热水系统计划于2007年11月初安装，预计于2008年4月安装完毕。","已审查",{"$nulls":7},"完备","无说明",null,"仲继寿 (81) 崔 琪 (75) 储兆佛 (79) 刘俊跃 (69) 范亚云 (74) 雷春林 (69) 罗方武 (75)",74.57,74,16,{"$nulls":3},40,{"v":316.4,"d":"316.40"},{"v":316.4,"d":"316.40"},{"v":0,"d":"0.00"},316,"光伏发电用于庭院照明,不计.",158]
[{"$nulls":4},"小 计",{"$nulls":57},{"v":0,"d":"0.00"},1319,0,659]
[4,100,"重庆市","重庆市","重庆市渝中区化龙桥项目B3/01地块","新建","公建",5.4,5.4,5.4,null,6,6,292.6,777.9,"重庆市渝中区建委","重庆瑞安天地房地产发展有限公司","重庆市设计院","未定","重庆亚太工程建设监理有限公司","重庆大学","重庆大学","未定","已审查","2007-08-31","4.建设实施阶段","2008-12-30",null,"是","具备",5.4,5.4,null,6,6,null,5.4,6,2007.06,2008.12,"B3/01地块水源热泵配套工程抽水泵房土建工程已基本完工，B3/01地块场地平整已进入尾声，水源热泵设备预计2007年底招标完成。","无说明",{"$nulls":7},"完备","基本落实",null,"李红旗 (70) 董靓 (90) 唐崇卿 (74) 林波荣 (77) 朱能 (80) 刘 辉 (71) 刘贵文 (87)",78.43,40,8,{"$nulls":3},80,{"v":432,"d":"432.00"},{"v":432,"d":"432.00"},{"v":0,"d":"0.00"},432,null,216]
[4,101,null,"重庆市","开县人民医院业务综合楼水源热泵中央空调工程","新建","公建",3.8,3.8,3.8,null,6,6,166,160,"开县建委","开县人民医院","重庆大学建筑设计研究院","重庆十一建司","北京华宁监理公司","重庆大学城环学院","重庆大学","麦克维尔","已审查","2007-08-25","4.建设实施阶段","2007-11-20",null,"是","具备",3.8,3.8,null,6,6,null,3.8,6,2006.02,2007.12,"水源热泵机房已建,所需设备由深圳麦克维尔生产,到货并正在安装中.","无说明",{"$nulls":7},"完备","基本落实",null,"李红旗 (64) 董靓 (78) 唐崇卿 (81) 林波荣 (71) 朱能 (78) 刘 辉 (65) 刘贵文 (84)",74.43,60,17,{"$nulls":3},80,{"v":304,"d":"304.00"},{"v":304,"d":"304.00"},{"v":0,"d":"0.00"},304,null,152]
[4,102,null,"重庆市","重庆珠江·太阳城水源热泵节能示范项目","新建","居住\\公建",15,30,30.77,null,6,6,249.6,8550,"重庆市江北区建设委员会","重庆珠江实业有限公司","重庆市中设市政设计有限公司","重庆渗滤取水工程有限公司","未定","重庆市中设市政设计有限公司","重庆市中设市政设计有限公司","未定","已审查","2007-09-01","2.设计阶段","2008-06-30",null,"是","具备",30,30.77,"原全部为住宅，现一半住宅一半公建。",6,6,null,30,6,"住宅：2007.05；公建：2008.06","住宅：2008.05；公建：2010.06","水源热泵尚在设计中。","未审查",{"$nulls":7},"完备","基本落实","1.示范面积变化：原申报示范面积30.77万㎡,全部为住宅.现为一期工程二阶段住宅示范面积15万㎡；一期工程二阶段公建示范面积15万㎡.因此实施进度滞后。2.总投资变化：由于原申报示范面积全为住宅，总投资为9.5亿元，现示范面积为住宅、公建各一半，增大总投资为12亿元。","李红旗 (74) 董靓 (84) 唐崇卿 (72) 林波荣 (88) 朱能 (73) 刘 辉 (76) 刘贵文 (79)",78,42,9,{"$nulls":3},80,{"v":1200,"d":"1200.00"},{"v":1200,"d":"1200.00"},{"v":0,"d":"0.00"},1200,"公建建筑开发周期不符合申报要求（2008.6--2010.6），示范15万住宅面积。",600]
[3,103,null,"重庆市","重庆市南江水文地质工程地质队集资楼地源热泵空调工程","新建","居住\\公建",3.23,3.23,3.23,null,4,4,80.2,125,"重庆市渝北区建设委员会","重庆市地勘局南江水文地质工程地质队","重庆市轻工业设计院","重庆南江地能开发有限公司","暂无","重庆南江地能开发有限公司","重庆南江地能开发有限公司","暂无","已审查","2007-08-25","2.设计阶段","2008-12-27",null,"是","具备",3.23,3.23,null,"地源热泵",4,null,3.23,"地源热泵",2007.07,{"v":2008.1,"d":"2008.10"},"场地平整进入尾声，示范项目所需设备目前未进行招投标.","无说明",{"$nulls":7},"完备","基本落实",null,"程宝义 (87) 付祥钊 (82) 马最良 (86) 何新异 (87) 李传殿 (85) 赵建华 (81) 王其坤 (85)",84.71,18,9,null,"本工程的申报单位为重庆市地勘局南江水文地质工程地质队和重庆南江地能开发有限公司，建筑类型为新建和既有（因为系统设置，申报单位只能填写一个，建筑类型只能填写新建和既有其中之一，所以在此备注）。",null,80,{"v":258.4,"d":"258.40"},{"v":258.4,"d":"258.40"},{"v":0,"d":"0.00"},258,null,129]
[{"$nulls":4},"小 计",{"$nulls":57},{"v":0,"d":"0.00"},2194,0,1097]
[3,104,"四川省","成都市","成都天友国际酒店（改造）&财富双楠(新建)","新建既有","公建",4.36,4.36,4.36,null,4,4,213,751,"成都市建设委员会","成都天友发展有限公司","中国建筑西南设计院","北京永源热泵有限责任公司","四川省城市建设工程监理有限公司","四川省建筑科学研究院","四川省建筑科学研究院","北京永源热泵有限责任公司","已审查","2007-09-30","2.设计阶段","2008-09-15",null,"是","具备",4.36,4.36,"天友酒店1.5581万平米，财富双楠2.8万平米。",4,4,null,"2.8（新建）",4,2007.1,2008.09,"《施工许可证》正在办理，预计2007年10月可获得，工程建设条件初步具备。","无说明",{"$nulls":7},"完备","自筹资金2000万元已落实，但其余项目资金投入将依靠房屋预售收入。","如果房屋预售收入未达到预期设想，将会对工程进度造成一定影响。","程宝义 (75) 付祥钊 (85) 马最良 (89) 何新异 (84) 李传殿 (87) 赵建华 (89) 王其坤 (80)",84.14,22,11,{"$nulls":3},80,{"v":348.8,"d":"348.80"},{"v":348.8,"d":"348.80"},{"v":0,"d":"0.00"},349,null,174]
[3,105,null,"成都市","青城国际酒店工程","既有","公建",1.76,1.7625,1.7625,null,5,5,275.57,214,"成都市建设委员会","成都建工集团旅游有限公司","成都建工装饰公司","成都建工立丰建筑安装有限责任公司","四川四强建设工程监理公司","成都市工程咨询公司","四川省建筑科学研究院","克莱门特捷联制冷设备（上海）有限公司成都办事处","已审查","2006-09-16","4.建设实施阶段","2007-10-31",null,"是","具备",1.7625,"1.7625（申报书）",null,5,5,null,1.7625,5,"无说明","无说明","主体已于2003年完工，2006年采用地下水源热泵作了节能设计。目前项目主体、设备安装、外装均已完成，即将进入工程验收及审计阶段。","/",{"$nulls":7},"完备","落实","由于该项目通过转让获得，部分报批文件原申报单位与现有业主不一致，同时由于现有业主于2007年4月名称变更，因此出现部分报批文件申报单位与现有业主出现名称不一致。","程宝义 (62) 付祥钊 (74) 马最良 (78) 何新异 (79) 李传殿 (73) 赵建华 (84) 王其坤 (81)",75.86,94,21,{"$nulls":3},80,{"v":140.8,"d":"140.80"},{"v":140.8,"d":"140.80"},{"v":0,"d":"0.00"},141,null,70]
[{"$nulls":4},"小 计",{"$nulls":57},{"v":0,"d":"0.00"},490,0,244]
[1,106,"云南省","丽江市","丽江祥和丽城安置住宅小区建设一体化太阳能供应热水项目","新建","居住",23.5,23.5,23.5,null,2,2,46.3,549.25,"丽江市建设局","丽江裕安房地产综合开发有限公司","昆明兰德设计有限公司丽江分公司","丽江龙源建筑工程有限公司","昆明竣超监理有限公司","昆明兰德设计有限公司丽江分公司","昆明理工大学太阳能工程研究所","云南能工科技有限公司","已审查","2006-12-20","4.建设实施阶段","2008-04-30",null,"是","具备",23.5,23.5,null,2,2,null,23.5,2,2007.01,2008.04,"土建部分北片区3.5108万平米已完成97%，南片区20万平米已完成80%；可再生部分无说明","无说明",{"$nulls":7},"完备","落实",null,"王海宏 (64) 范宏武 (64) 罗振涛 (74) 郑瑞澄 (63) 闫孝砚 (70) 金丽娜 (73) 袁莹 (64)",67.43,144,22,{"$nulls":3},40,{"v":940,"d":"940.00"},{"v":940,"d":"940.00"},{"v":0,"d":"0.00"},940,null,470]
[2,107,null,"昆明市","昆明阳光测量仪表生产及研发基地","新建","公建","49.8KWp",1.84,0.412,"49.8KWp","2+3","2+3",233.24,86.2,"云南省建设厅","昆明阳光测控技术有限公司","深圳市建筑科学研究院","云南省第五建筑工程公司","云南国开建设监理咨询有限公司","深圳市建筑科学研究院","深圳市建筑科学研究院",null,"已审查","2007-09-30","2.设计阶段","2008-04-15",null,"是","具备",1.84,"0.412（申报书）","可研中建筑面积1.84万平米，0.412估计是太阳能光电板和集热器的面积","2+3","2+3","太阳能光电为庭院灯和并网发电",1.84,"2+3",2006.11,2008.06,"1#、2#楼已经结构封顶，3#楼已完成基础建设；可再生部分于2007.5开始设计，有部分施工图纸通过审图阶段。","无说明",{"$nulls":7},"完备","基本落实","目前工程方案正在进行调整，施工工期比申报材料中的进度计划推迟近2个月。","仲继寿 (96) 崔 琪 (83) 储兆佛 (93) 刘俊跃 (83) 范亚云 (81) 雷春林 (79) 罗方武 (81)",85.14,9,1,{"$nulls":3},"40/32",175.84,175.84,{"v":0,"d":"0.00"},176,"太阳能热水面积未知取申报面积0.412万平米。",88]
[2,108,null,"昆明市","\"颐庆园\"住宅小区","新建","居住",4.31,5.7951,4.31,null,"2+3","2+3",0,"426.4T/年","昆明市建设局","昆明市城市建设综合开发有限公司","昆明市建筑设计研究院有限责任公司/北京正东国际建筑工程设计有限公司",null,null,"昆明市建筑设计研究院有限责任公司","云南德恒光电产业有限公司","云南德恒光电产业有限公司","未审查","2008-12-01","2.设计阶段","2008-12-01",null,"是","具备",5.7951,"4.31（申报书）","4.31万平米为居住建筑面积，5.7951为总建筑面积，包括了居住和公建。据可研，太阳能热水用于居住建筑，太阳能光电用于公建照明和庭院灯。","2+3","2+3（申报书）","太阳能光电用于庭院灯草坪灯照明",5.7951,"2+3",2007.08,"无说明","与计划相符，已完成住宅部分的工程桩以及地下室部分的施工，太阳能热水和光电部分将按计划于2008年安装。","无说明",{"$nulls":7},"完备","基本落实",null,"仲继寿 (60) 崔 琪 (62) 储兆佛 (57) 刘俊跃 (69) 范亚云 (77) 雷春林 (67) 罗方武 (70)",66,135,30,{"$nulls":3},40,{"v":172.39999999999998,"d":"172.40"},{"v":172.39999999999998,"d":"172.40"},{"v":0,"d":"0.00"},172,"太阳能光电（用于太阳能LED照明灯）不计。",86]
[2,109,null,"曲靖市","潇湘新区住宅可再生能源应用示范项目","新建","居住\\公建",15.8,23.3,23.3,null,2,"1+2",68.6,"2686吨/年","曲靖市建设局","曲靖官房房地产开发有限公司","昆明官房建筑设计有限公司","云南官房建筑集团股份有限公司","云南伟民建设监理有限公司","中国建筑科学研究院","昆明新元阳光科技有限公司","昆明新元阳光科技有限公司","已审查","2007-07-08","4.建设实施阶段","2007-11-30",null,"是","具备",23.3,23.31384,"居住15.8万平米，公建7.5万平米。","1+2","1+2","1为酒店大堂解决冬季采暖30%。2为小区住宅、酒店生活热水和泳池加热",23.3,"1+2","酒店：土建无说明，太阳能2007.05；住宅：土建无说明，太阳能2007.01","酒店：土建无说明，太阳能2007.10；住宅：土建无说明，太阳能2007.11","酒店：土建和可再生部分均完工试用；住宅：主体已完工，可再生施工中。","已审查",{"$nulls":7},"完备","基本落实",null,"仲继寿 (97) 崔 琪 (76) 储兆佛 (73) 刘俊跃 (78) 范亚云 (83) 雷春林 (81) 罗方武 (80)",81.14,28,4,{"$nulls":3},40,{"v":632,"d":"632.00"},{"v":632,"d":"632.00"},{"v":0,"d":"0.00"},632,"示范小区住宅15.8,技术类型为热水.",316]
[1,110,null,"曲靖市","云南省曲靖市路桥花园住宅小区小高 层太阳能热水器利用示范","新建","居住",2.18,2.18,2.18,null,2,2,16.3,"40吨","曲靖市建设局","麒麟区华伟房地产有限责任公司","昆明市建设工程设计院","昆明市第二建设工程集团公司","曲靖市开发区金桥建设工程监理有限公司","曲靖中建工程技术有限公司","曲靖中建工程技术有限公司","曲靖中建工程技术有限公司","已审查","2005-01-06","4.建设实施阶段","2007-12-31",null,"是","具备",2.18,2.18,null,2,2,null,2.18,2,2005.04,2007.05,"主体已竣工验收，太阳能热水系统自2007.08开工至2007.09已竣工。","已审查",{"$nulls":7},"完备","基本落实",null,"王海宏 (67) 范宏武 (72) 罗振涛 (71) 郑瑞澄 (57) 闫孝砚 (72) 金丽娜 (72) 袁莹 (75)",69.43,126,20,null,"太阳能热水器与建筑一体化设计，在土建设计时就考虑了分系统、分楼层供水管道系统以及屋顶热水箱支架、女儿墙等一体化设计。太阳能热水设备待土建工程竣工后再进行安装。",null,40,{"v":87.2,"d":"87.20"},{"v":87.2,"d":"87.20"},{"v":0,"d":"0.00"},87,null,44]
[{"$nulls":4},"小 计",{"$nulls":57},{"v":0,"d":"0.00"},2007,0,1004]
[3,111,"陕西省","咸阳市","咸阳天虹基·紫韵东城小区一期","新建","居住",19,19,19,null,5,5,85.42,"3860.12吨/年","咸阳市城乡建设规划局","咸阳天虹基置业有限公司","中联西北工程设计研究院","中铁二十局集团第六工程有限公司","咸阳市永安建设监理有限公司","中联西北工程设计研究院","清华同方人工环境有限公司","清华同方人工环境有限公司","已审查","2007-09-20","4.建设实施阶段","2008-12-30","本进度计划为一期工程的进度计划","已落实","具备",19,19,null,5,5,null,19,5,"2007-05-01","2008-06-01","一期项目于2006年3月开始筹备报建，2007年5月正式开工建设。现示范项目中南区65000平方米的土建及可再生能源利用部分已完成施工图纸设计、审查、招投标等前期工作，取得施工许可证，现场施工正在进行，已打井7口，出水量、回灌量经过测试完全达到设备机组使用要求，今年12 月南区内的10口井可全部打造完成。土建工程中3、4号楼主体已经建造至三层，根据工期安排，土建工程预计于2008年6月完工。水源热泵机房、室外、室内管网及设备安装工程施工预计于2008年 2月开始，2008年 6 月完工。项目北区12500","不祥（未提供文件）",{"$nulls":7},"完备","已落实",null,"程宝义 (96) 付祥钊 (79) 马最良 (81) 何新异 (83) 李传殿 (88) 赵建华 (89) 王其坤 (68)",83.43,24,13,{"$nulls":3},80,{"v":1520,"d":"1520.00"},{"v":1520,"d":"1520.00"},{"v":0,"d":"0.00"},1520,null,760]
[3,112,null,"商洛市","商洛市江南住宅小区","新建","居住\\公建",61,61,61,null,5,5,132.5,3952.8,"商洛市城乡建设局","商洛市城市建设投资开发有限公司","商洛市建筑勘察设计院","西安西翼智能科技有限公司","商洛市建筑勘察设计院州城监理所","陕西工程咨询中心","华陆工程科技有限责任公司","克莱门特捷联制冷设备（上海）有限公司西安办","已审查","2007-09-30","2.设计阶段","2008-12-31",null,"已落实","具备",61,61,"商洛市江南住宅小区项目2007年9月27日竞拍取得的126,690平方米土地，目前正在办理相关手续.居住51.9万平方米,公建9.1万平方米",5,5,"该项目于2007年4月8日委托西北综合勘察设计研究院对水文地质情况进行勘察，2007年4月25日—2007年5月26日打实验井3口、水文地质观测孔3眼，进行了井下测温和井口测温,井口水温18.1--20度,井底温度17.8—20.5度；6月16日提交了水文地质勘察报告；根据西北综合勘察设计院出具的《水文地质勘察报告》，项目建设地属于强富水区，具备采用水源热泵系统的水文地质条件。",61,5,"2006-12-01","2008-12-01","2006年5月开始设计，2007年6月20日完成了经济适用房及水源热泵系统的施工图设计，2007年7月组织专家对施工图进行评审，结论合格。经济适用房水源热泵中央空调系统计划2007年10月30日前完成招投标，商品房、商务房水源热泵中央空调系统计划2007年11月30日前完成招投标，2008年12月底前完成小区全部水源热泵系统的施工、安装、调试、试运行工作。                              经济适用房项目已于2006年12月8日开工，计划于2008年12月底前竣工，经查看，完成主体","2007年6月20日完成了经济适用房及水源热泵系统的施工图设计，2007年7月组织专家对施工图进行评审，结论合格。",{"$nulls":7},"完备","已落实",null,"程宝义 (94) 付祥钊 (76) 马最良 (73) 何新异 (89) 李传殿 (88) 赵建华 (70) 王其坤 (73)",80.43,56,18,{"$nulls":3},80,{"v":4880,"d":"4880.00"},{"v":2000,"d":"2000.00"},{"v":0,"d":"0.00"},2000,null,1000]
[3,113,null,"杨凌示范区","杨凌示范区利用地下水源热泵技术分区集中供冷供热节能示范项目","新建","居住\\公建",37.12,50,50,null,5,5,92.87,13363.39,"杨凌示范区规划建设局","杨凌鑫诚基础设施投资有限公司","陕西省宏基建筑勘察设计工程有限公司","陕西方元建设工程有限公司等","陕西林华监理公司","西安建筑科技大学建筑科技设计研究院","西安建筑科技大学建筑设计研究院","克莱门特捷联制冷设备（上海）有限公司","已审查","2007-05-28","4.建设实施阶段","2008-12-31",null,"已落实","具备",50,50,"该项目由化建小区、财富广场小区、永丰嘉苑小区、高新初中片区四个子项目组成。其中化建小区工程示范面积11.5万平方米，规划投资1895.91万元；财富广场小区工程示范面积14.34万平方米，投资2089.19万元；永丰嘉苑小区工程示范面积18.15万平方米，投资2799.82万元；高新初中片区工程示范面积7.47万平方米，投资1859.04万元。",5,5,null,50,5,"化建家园小区2007年1月-2008年4月永丰嘉苑小区2007年1月-2008年5月高新初中片区2007年3月-2008年5月绿谷财富中心2007年3月 -2009年5月\n",null,"(1)化建家园小区总建设面积11.5万平方米，分两期建设。一期工程2007年1月开工建设，17栋住宅楼、建筑面积7.7万平方米；2007年9月底已全部封顶，水源热泵管道井和强电、弱电预埋工程已基本完工，现已进入室内粉刷施工阶段，计划今年10月上旬开始进行水源热泵中央空调室内管道安装，11月中旬开始水源热泵室外管网、井、机房的施工建设，预计2008年4月底水源热泵中央空调工程将全部建成；二期6栋住宅楼和1栋社区医院，建筑面积3.8万元平方米，2007年3月开工建设，目前主体完成两层土建工程，预计2008年6","已通过房屋建筑工程设计审查。",{"$nulls":7},"完备","已落实",null,"程宝义 (93) 付祥钊 (82) 马最良 (81) 何新异 (85) 李传殿 (91) 赵建华 (87) 王其坤 (77)",85.14,15,7,{"$nulls":3},80,{"v":2969.6,"d":"2969.60"},{"v":2000,"d":"2000.00"},{"v":0,"d":"0.00"},2000,"包括了四个区域，分别是化建家园小区（11.5万平方米）、永丰嘉苑小区（18.15万平方米）、高新初中片区（7.47万平米）、绿谷财富中心（14.34万平方米），其中，绿谷财富中心2009年5月竣工。示范37.12万平米。",1000]
[3,114,null,"西安市","西安都市之门","新建","公建",10.1,10.1,10.1,null,4,4,135,252,"西安市建委","上海绿地集团西安置业有限公司，西安高新区控股有限公司","上海现代华盖建筑设计有限公司","上海绿地建设集团有限公司","陕西建科监理有限公司","中国建筑科学研究院","中国建筑科学研究院","克莱门特捷联制冷设备（上海）有限公司","未审查","2007-09-30","4.建设实施阶段","2008-08-26",null,"已落实","具备",10.1,10.1,null,4,4,null,10.1,4,"2006-10-01","2008-12-01","A座于2006年10月11日开工建设，根据项目单位、监理单位、造价咨询单位、施工单位四方提供的施工进度表及现场勘察，确定该工程主体结构已封顶，玻璃幕墙预埋完成，水电、消防预埋管完成，计划2008年12月竣工。千人会堂于2007年4月11日开工建设，根据项目单位、监理单位、造价咨询单位、施工单位四方提供的施工进度表及现场勘察，该项目正在进行主体施工，地源热泵打孔及水平管已经结束，计划2008年12月竣工。该项目为整体开工建设。","已通过房屋建筑工程(含节能专项)审查。",{"$nulls":7},"完备","已落实",null,"程宝义 (77) 付祥钊 (80) 马最良 (77) 何新异 (75) 李传殿 (75) 赵建华 (63) 王其坤 (83)",75.71,97,22,{"$nulls":3},80,{"v":808,"d":"808.00"},{"v":808,"d":"808.00"},{"v":0,"d":"0.00"},808,null,404]
[{"$nulls":4},"小 计",{"$nulls":57},{"v":0,"d":"0.00"},6328,0,3164]
[2,115,"青海省","西宁市","河湟小镇小区太阳能生活热水及采暖建筑应用示范工程","新建","居住",8,8,8,null,"1+2+3","1+2+3",0,289.5,"西宁市城乡规划建设局","西宁市土地综合开发公司","青海省规划设计研究院","青海省西部建业有限公司","青海省百鑫监理公司","中国建筑科学研究院","中国建筑科学研究院","无","已审查","2007-07-30","4.建设实施阶段","2008-12-31",null,"是","具备",8,"8/4KWp","其中14栋五层住宅楼建筑面积7.6万平方米采用太阳能热水系统；6栋四层住宅楼建筑面积0.4万平方米安装太阳能供应生活热水和太阳能采暖系统","1+2+3","1+2+3","查阅申报材料，太阳能光伏发电实际为草坪灯、路灯。已完成2栋住宅楼（建筑面积1万平方米）主体工程，其余18栋（建筑面积7万平方米）计划2007年年底完成基础工程。",8,"1+2","2007-06-01","2008-12-01",4,"已完成",null,"/","/","/","/","/","/","手续完备","出具配套资金承诺书","立项批复文件、土地使用证、规划许可证、施工许可证、施工图设计文件审查合格证书和资金落实证明等资料齐全","仲继寿 (64) 崔 琪 (62) 储兆佛 (58) 刘俊跃 (71) 范亚云 (71) 雷春林 (64) 罗方武 (67)",65.29,137,32,{"$nulls":3},"40/80",{"v":352,"d":"352.00"},{"v":352,"d":"352.00"},"太阳能供热制冷，太阳能光伏发电",352,"太阳能热水示范面积8万平方米，太阳能采暖0.4万平方米，太阳能光电（用于草坪灯、路灯）不计。",176]
[2,116,null,"海东地区","青海省海东地区民和广馨花园二期工程","新建","居住",7.5,7.5,7.5,null,"1+2","1+2",350,"1325吨/年(标准煤)","青海省海东地区建设局","中房集团西宁民和房地产开发有限公司","威海市城建建筑设计院有限公司","重庆三峡建设工程总公司青海分公司","青海中远工程监理有限公司","中国建筑科学研究院","中国建筑科学研究院",null,"已审查","2007-09-30","4.建设实施阶段","2008-12-31",null,"是","具备",7.5,7.5,"17栋多层住宅楼，建筑面积7.5万平方米， 全部安装太阳能供应生活热水系统和太阳能采暖系统。","1+2","1+2","已完成3栋住宅楼（建筑面积1.3万平方米）主体工程，其余14栋（建筑面积6.2万平方米）计划2008年12月全部竣工。",7.5,"1+2","2007-04-02","2008-12-02",4,"已完成",null,"/","/","/","/","/","/","手续完备","出具配套资金承诺书","立项批复文件、土地使用证、规划许可证、施工许可证、施工图设计文件审查合格证书和资金落实证明等资料齐全","仲继寿 (78) 崔 琪 (74) 储兆佛 (75) 刘俊跃 (77) 范亚云 (75) 雷春林 (70) 罗方武 (79)",75.43,70,14,{"$nulls":3},80,{"v":600,"d":"600.00"},{"v":600,"d":"600.00"},{"v":0,"d":"0.00"},600,"17栋多层住宅楼，建筑面积7.5万平方米， 全部安装太阳能供应生活热水系统和太阳能采暖系统。",300]
[2,117,null,"西宁市","西宁市南山庭院小区","新建","居住",10.32,10.32,12,null,"1+2+3","1+2",119,220,"西宁市城乡规划建设局","青海省地矿房地产开发有限公司","中国建筑北京设计研究院青海分院","青海省地矿建设工程公司","青海省地矿建筑勘察设计院","中国建筑科学研究院","中国建筑科学研究院","无","已审查","2007-09-25","2.设计阶段","2008-12-31",null,"是","具备",10.32,12,"其中太阳能热水10.32万平米；太阳能采暖7.03万平米。","1+2+3","1+2+3","查阅申报材料，太阳能光伏发电实际为草坪灯、路灯。目前为基坑开挖。",4.8,2,"2007-10-01","2008-10-01","3","不详",null,5.52,"1+2","2008-03-01","2008-12-01",2,"不详","手续完备","出具配套资金承诺书","立项批复文件、土地使用证、规划许可证、施工许可证、施工图设计文件审查合格证书和资金落实证明等资料齐全","仲继寿 (64) 崔 琪 (68) 储兆佛 (64) 刘俊跃 (71) 范亚云 (75) 雷春林 (72) 罗方武 (65)",68.43,123,27,{"$nulls":3},"40/80",{"v":689.1999999999999,"d":"689.20"},{"v":689.1999999999999,"d":"689.20"},"太阳能供热制冷，太阳能光伏发电",689,"其中太阳能热水10.32万平米；太阳能采暖7.03万平米。",345]
[1,118,null,"西宁市","西宁市经济适用房一期工程","新建","居住",7.14,7.137,7.137,null,2,2,107.19,665,"西宁市建设局","西宁房地产集团公司","青海大学设计所","西宁建设集团有限公司","西宁中房集团监理公司","中国建筑科学研究院","中国建筑科学研究院","无","已审查","2007-06-15","4.建设实施阶段","2008-08-30",null,"是","具备",7.137,7.137,"总建筑面积108000m2，申报的示范面积为多层住宅部分，面积约71370平方米",2,2,"已完成开工面积约为50000平方米，预计到年底将新开工面积约21000平方米",7.137,2,"2007-05-02","2008-12-02","4","已完成",null,"/","/","/","/","/","/","手续完备","出具配套资金承诺书","立项批复文件、土地使用证、规划许可证、施工许可证、施工图设计文件审查合格证书和资金落实证明等资料齐全","王海宏 (69) 范宏武 (76) 罗振涛 (71) 郑瑞澄 (78) 闫孝砚 (74) 金丽娜 (87) 袁莹 (74)",75.57,78,9,{"$nulls":3},40,{"v":285.59999999999997,"d":"285.60"},{"v":285.59999999999997,"d":"285.60"},{"v":0,"d":"0.00"},286,null,143]
[2,119,null,"海北藏族自治州","刚察县寄宿制中小学太阳能取暖热水项目（改造）","既有","居住\\公建",3.74,3.744,4.2,null,"1+2","1+2",500,695,"刚察县建设局","刚察县教育局","青海东亚设计公司","青海一建建筑有限公司","青海工程建设监理公司","中国建筑科学研究院","中国建筑科学研究院",null,"未审查","2007-09-10","1.建设前期工作阶段","2008-12-01",null,"是","具备",3.744,3.744,"太阳能取暖热水项目涉及校舍建筑面积37440平方米，示范建筑面积37440平方米","1+2","1+2","在原有建筑物的基础上先期进行节能改造，然后安装太阳能供热、太阳能热水系统。目前已完成节能改造面积18764平方米。",3.744,"1+2","2007-08-02","2008-06-03",4,"/",null,"/","/","/","/","/","/","手续完备","出具配套资金承诺书","立项批复文件、土地使用证、规划许可证、施工许可证、施工图设计文件审查合格证书和资金落实证明等资料齐全","仲继寿 (90) 崔 琪 (81) 储兆佛 (65) 刘俊跃 (83) 范亚云 (86) 雷春林 (78) 罗方武 (80)",80.43,38,8,{"$nulls":3},80,{"v":299.20000000000005,"d":"299.20"},{"v":299.20000000000005,"d":"299.20"},"太阳能热水，太阳能供热制冷",299,null,150]
[{"$nulls":4},"小 计",{"$nulls":57},{"v":0,"d":"0.00"},2226,0,1114]
[1,120,"宁夏回族自治区","固原市","固原\"泰合嘉园\"住宅工程","新建","居住",9,9,9,null,2,2,55.43,3560,"固原市建设局","固原泰合房地产开发有限公司","北京中建建筑设计院","固原泰合集团建筑工程有限公司","固原六盘山监理公司","北京清华阳光太阳能设备公司","北京清华阳光太阳能设备公司","北京清华阳光太阳能设备公司","已审查","2007-07-25","4.建设实施阶段","2008-12-31","申报书技术类型2,可研2+3,太阳能光伏发电用于室外照明","已落实","具备",9,9,null,2,2,null,9,2,"2007-08-05","2008-06-30","目前工程形象进度为：完成3栋楼条形基础，3栋楼基础换土。太阳能热水工程预计明年完成。","已通过房屋建筑工程设计审查。",{"$nulls":7},"完备",null,null,"王海宏 (75) 范宏武 (67) 罗振涛 (60) 郑瑞澄 (69) 闫孝砚 (70) 金丽娜 (71) 袁莹 (66)",68.29,141,21,{"$nulls":3},40,{"v":360,"d":"360.00"},{"v":360,"d":"360.00"},{"v":0,"d":"0.00"},360,null,180]
[3,121,null,"银川市","银川凤鸣佳苑地下水源热泵工程","新建","居住\\公建都有",16.39,16.39,16.39,null,5,5,47,"2530吨/年","银川市建委","银川市开发区宏建房地产开发有限公司","银川市城市规划设计研究院","宁夏新月建筑工程公司","宁夏巨正监理工程公司","中国建筑科学研究院","富尔达(北京)高新技术有限公司","山东富尔达空调设备有限公司","已审查","2007-08-15","4.建设实施阶段","2008-11-30","可研提到示范面积13.6","已落实","具备",16.39,16.39,null,5,5,null,11.428,5,"2007-03-30","2007-10-31","经现场勘察除6#、7#楼尚未开工、3#楼东边四个单元只完成基础，受高压线（正在迁移）影响外，开工项目（21栋）主体均已完工。目前工程已封顶并取得房屋预售许可证.银川市区地表水较为丰富，地下水温度为13℃，该项目经银川市水务局、建设局组织专家论证，已取得《取水许可证》审批，计划打浅层出水井9口，井深为60m—70m，用水量为600立方米/小时，浅层地下水水资源利用后回灌采用同层回灌，保证100%回灌，回灌方式采用12m*12m*7m的封闭式储水池加打回灌井10口的方式不污染全部回灌地下。一期工程已具备设备安","已通过房屋建筑工程设计审查。",null,4.9634,5,"2008-03-10","2008-10-31",null,null,"完备",null,null,"程宝义 (90) 付祥钊 (82) 马最良 (85) 何新异 (90) 李传殿 (87) 赵建华 (94) 王其坤 (71)",85.57,12,5,{"$nulls":3},80,{"v":1311.2,"d":"1311.20"},{"v":1311.2,"d":"1311.20"},{"v":0,"d":"0.00"},1311,null,656]
[2,122,null,"银川市","中国矿业大学银川学院学生公寓太阳能热水工程","新建","居住",3.2,null,3.2,null,2,"1+2",29.68,"93T/年","银川市建设局","中国矿业大学银川学院","陕西建科苑建筑设计院","银川瑞明太阳能有限公司","方圆监理公司","银川瑞明太阳能研究所","银川瑞明太阳能有限公司","银川瑞明太阳能有限公司","已审查","2007-01-10","5.竣工验收阶段","2007-06-09","申报书为1+2,可研为2","已落实","具备",null,3.2,"太阳能应用示范项目主要在服务设施及公寓楼建筑上，目前利用太阳能的单项工程为：一栋B1#学生公寓楼，建筑面积16369.97㎡， 一栋C1# 学生餐厅，建筑面积3846.63㎡",2,"1+2",null,null,2,"2006-03-01","2007-03-01","B1公寓楼承建单位是宁夏嘉屋建筑公司，开工时间是2006年3月15日；C1餐厅承建单位是陕西省第七建筑工程公司，开工时间是2006年3月18日，两栋建筑均于2007年3月20日完工，实际完成太阳能集热板面积600平方米，用于学生洗浴及餐厅热水的供应，现正处于竣工验收阶段。","已通过房屋建筑工程设计审查。",{"$nulls":7},"完备",null,"中国矿业大学银川学院学生公寓太阳能热水工程只涉及该学院一期项目建设中的两个单项工程。","仲继寿 (79) 崔 琪 (77) 储兆佛 (70) 刘俊跃 (70) 范亚云 (65) 雷春林 (69) 罗方武 (80)",72.86,86,20,{"$nulls":3},40,{"v":128,"d":"128.00"},{"v":128,"d":"128.00"},{"v":0,"d":"0.00"},128,"核实面积不明,取申报书面积",64]
[2,123,null,"银川市","瑞明太阳能办公、厂房、职工公寓、公共洗浴 太阳能采暖、洗浴热水工程","既有","居住\\公建都有",1.8,1.8,1.8,null,"1+2","1+2",0,"208T/年","银川市建设局","银川瑞明太阳能有限公司","中宁设计院","宁夏科玛新能源科技开发工程有限公司","方圆监理公司","北京用无忧太阳能研究所","北京用无忧太阳能研究所","银川瑞明太阳能有限公司","已审查","2007-02-10","4.建设实施阶段","2007-11-10","示范面积1.8,供暖面积1万平方米,其余用于热水","已落实","具备",1.8,1.8,"对原有建筑的改造新增可再生能源建筑应用项目","1+2","1+2",null,1.8,"1+2","2007-03-01","2007-10-01","项目改造于2007年3月开工，截止目前已安装太阳能集热板893平方米，预计10月底完成全部安装调试，11月1日正式投入采暖使用。","对原有建筑的改造新增可再生能源建筑应用项目",{"$nulls":7},"完备",null,"1.8万平米建筑均在2005年底前完工交付使用。其中有1.56万平米已取得产权证。","仲继寿 (84) 崔 琪 (73) 储兆佛 (62) 刘俊跃 (75) 范亚云 (80) 雷春林 (72) 罗方武 (80)",75.14,71,15,{"$nulls":3},"40/80",{"v":112,"d":"112.00"},{"v":112,"d":"112.00"},{"v":0,"d":"0.00"},112,"示范面积1.8,供暖面积1万平方米,其余用于热水",56]
[{"$nulls":4},"小 计",{"$nulls":57},{"v":0,"d":"0.00"},1911,0,956]
[5,124,"新疆维吾尔自治区","昌吉回族自治州","隆锦花园地下水源热泵供热制冷及太阳光伏发电照明工程","新建","居住\\公建",28.53,28.53,28.53,null,"3+5","5+3",191.02,"10413.23t/a","昌吉市城市建设发展委员会","新疆曦隆实业集团有限公司","乌鲁木齐建筑设计研究院有限公司",null,null,"乌鲁木齐建筑设计研究院有限公司","山东富尔达空调设备有限公司","山东富尔达空调设备有限公司","已审查","2007-09-10","2.设计阶段","2008-11-30",null,"是","具备",28.53,"28.5369/11.2KWp","峰瓦值无核实说明。查阅申报材料，太阳能光伏发电实际为草坪灯、路灯。","5+3","5+3","目前已完成地源热泵井位布置图和地源热泵机房施工设计图，机房开始施工。",8.28,"不详","2007-09-10","2008-08-11",4,"已完成",null,9.7,"不详","2008-03-02","2008-11-03","不详","不详","手续完备","项目建设资金已落实","已经获取土地使用证、用地规划许可证、工程规划许可证、工程施工许可证。其中三期09年3月开工，建筑面积1.055万平米。","寥胜明 (66) 刘加平 (75) 丁高 (53) 马晓瑛 (69) 高宗祺 (71) 王崇杰 (79) 张绍钢 (79)",{"v":71.7811111111111,"d":"71.78"},70,33,{"$nulls":3},80,{"v":2282.4,"d":"2282.40"},{"v":2000,"d":"2000.00"},{"v":0,"d":"0.00"},2000,"太阳能小区道路路灯、庭院灯，楼道、卫生间照明,未计.",1000]
[3,125,null,"乌鲁木齐市","新疆电力科学院计量中心综合楼地源热泵工程","新建","公建",2.26,2.26,2.26,null,4,4,233,241,"乌鲁木齐市建设委员会","新疆电力科学研究院","北京工业大学建筑勘探设计院","新疆北工新能地源热泵公司","新疆新能监理有限责任公司","北京工业大学环能学院","北京工业大学","新疆北工新能地源热泵公司","已审查","2007-09-20","2.设计阶段","2007-11-01",null,"是","具备",2.26,22639.65,null,4,4,"已施工至主体六层",2.26,4,"2007-07-11","2008-06-12",4,"已完成",null,"/","/","/","/","/","/","手续完备","项目建设资金已落实","已经获取土地使用证、用地规划许可证、工程规划许可证、工程施工许可证。","程宝义 (90) 付祥钊 (79) 马最良 (81) 何新异 (85) 李传殿 (77) 赵建华 (86) 王其坤 (80)",82.57,31,14,{"$nulls":3},80,{"v":180.79999999999998,"d":"180.80"},{"v":180.79999999999998,"d":"180.80"},{"v":0,"d":"0.00"},181,null,90]
[2,126,null,"巴音郭楞蒙古自治州","康都时代花园","新建","居住\\公建",23,40.45,40.45,null,"1+3","1+2+3",290,"4.3万吨","新疆巴州建设局","新疆康达实业集团有限公司","乌鲁木齐建筑设计研究院",null,null,"乌鲁木齐建筑设计研究院","乌鲁木齐建筑设计研究院","北京天鸣阳光太阳能科技有限公司","已审查","2007-11-01","4.建设实施阶段","2008-08-31",null,"是","具备",40.45,31.6,"财政部核实报告用地面积为229.48亩，建筑面积不详。翻阅申报材料，申报面积为40.45万平米。其太阳能光伏发电实为路灯照明。主要采用以太阳能集热器为主，燃气壁挂炉辅助采暖热水系统。","1+2+3","1+2+3","项目目前处于设计阶段。","不详",2,"2007-07-13","2008-10-14","2","未完成",null,"/","/","/","/","/","/","手续完备","项目建设资金已落实","已经获取土地使用证、用地规划许可证、工程规划许可证、工程施工许可证。","仲继寿 (88) 崔 琪 (77) 储兆佛 (66) 刘俊跃 (68) 范亚云 (82) 雷春林 (73) 罗方武 (79)",76.14,61,11,{"$nulls":3},80,{"v":1840,"d":"1840.00"},{"v":1840,"d":"1840.00"},{"v":0,"d":"0.00"},1840,"可研为1+3,技术类型以可研为主,光电用于景观照明不计.11.12申报单位传真件公建17.45,竣工时间2009年11月,不予示范.本项目取示范面积23万.",920]
[1,127,null,"伊犁哈萨克自治州","新源县幸福苑可再生能源示范项目（新源县幸福花园二期）","新建","居住",3.08,3.08,3.1,null,2,2,145,650,"伊犁新源县建设局","新源县城建房地产开发有限责任公司","伊犁州勘察建筑设计院","伊犁州广进建筑工程公司","伊犁振伊监理公司","山东亿家能太阳能公司","山东亿家能太阳能公司","山东亿家能太阳能公司","已审查","2007-03-28","4.建设实施阶段","2007-11-30",null,"是","具备",3.08,3.1,null,2,2,"土建部分已竣工",3.08,2,"2006-12-15","2008-05-16",4,"已完成",null,"/","/","/","/","/","/","手续完备","项目建设资金已落实","已经获取土地使用证、用地规划许可证、工程规划许可证、工程施工许可证。","王海宏 (68) 范宏武 (73) 罗振涛 (74) 郑瑞澄 (61) 闫孝砚 (71) 金丽娜 (85) 袁莹 (67)",71.29,115,18,{"$nulls":3},40,{"v":123.2,"d":"123.20"},{"v":123.2,"d":"123.20"},{"v":0,"d":"0.00"},123,null,62]
[{"$nulls":4},"小 计",{"$nulls":58},4144,0,2072]
[5,128,"新疆生产建设兵团","阿克苏地区","一团光明住宅小区","新建","居住",3.61,3.6116,3.6116,null,"3+5","3+5",75,98,"农一师建设局","农一师一团","农一师勘测设计院","阿克苏金新建筑有限公司","农一师建设监理公司","农一师一团","山东宏力艾尼维尔环境科技集团","山东宏力空调设备有限公司","已审查","2007-08-20","4.建设实施阶段","2007-10-30",null,"是","具备",3.6116,"3.6116/5.2KWp","峰瓦值无核实说明。查阅申报材料，太阳能光伏发电实际为草坪灯、路灯。","3+5","3+5","一期8栋四层住宅楼主体工程已经完成",1.07428,"不详","2007-04-04","2007-12-05",4,"已完成",null,2.531332,"不详","2008-03-01","2008-10-01","不详","不详","手续完备","项目建设资金已落实","《建设项目选址意见书》、《建设用地批准书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》及《建筑工程施工许可证》均比较齐全。","寥胜明 (74) 刘加平 (86) 丁高 (84) 马晓瑛 (75) 高宗祺 (71) 王崇杰 (74) 张绍钢 (78)",{"v":74.11222222222221,"d":"74.11"},40,26,{"$nulls":3},80,{"v":288.8,"d":"288.80"},{"v":288.8,"d":"288.80"},{"v":0,"d":"0.00"},289,"太阳能光电（为草坪灯、路灯照明）不计。",144]
[5,129,null,"阿克苏地区","农一师阿拉尔监狱","新建","居住\\公建",2,2,2,null,"3+5","3+5",184,117,"农一师建设局","阿拉尔监狱","农一师勘测设计院","青松塔里木建筑安装工程公司","农一师建设监理公司","农一师设计院","菏泽生建地源中央空调研究所","菏泽生建地源中央空调公司","已审查","2007-08-20","4.建设实施阶段","2007-11-20",null,"是","具备",2,"2/8KWp","峰瓦值无核实说明，居住1.3，公建0.7。查阅申报材料，太阳能光伏发电实际为草坪灯、路灯。","3+5","3+5","目前监区围墙及四层居住楼工程已经全部完成，干警居住楼楼已经全部完成，目前正在装修阶段",2,"3+5","2007-04-06","2007-11-07",4,"已完成",null,"/","/","/","/","/","/","手续完备","项目建设资金已落实","《建设项目选址意见书》、《建设用地批准书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》及《建筑工程施工许可证》均比较齐全。","寥胜明 (70) 刘加平 (80) 丁高 (78) 马晓瑛 (59) 高宗祺 (71) 王崇杰 (70) 张绍钢 (78)",{"v":70.11444444444444,"d":"70.11"},57,41,{"$nulls":3},80,{"v":160,"d":"160.00"},{"v":160,"d":"160.00"},{"v":0,"d":"0.00"},160,"太阳能光电（为草坪灯、路灯）不计。",80]
[5,130,null,"阿克苏地区","阿拉尔三五九屯垦文化纪念馆","新建","公建",1.1,1.1,1.1,null,"1+3+5","1+3+5",558.1,78,"农一师建设局","三五九屯垦文化纪念馆筹建处","新疆建筑科学研究院","新疆青松塔里木建筑安装工程公司","农一师建设监理公司","三五就纪念馆筹建处","山东宏力艾尼维尔环境科技集团","山东宏力空调设备有限公司","已审查","2007-08-20","4.建设实施阶段","2008-03-30",null,"是","具备",1.1,"1.1/8KWp","峰瓦值无核实说明。查阅申报材料，太阳能光伏发电实际为草坪灯、路灯。","1+3+5","1+3+5","主体已经完工",1.1,"1+3+5","2006-08-09","2007-11-10",4,"已完成",null,"/","/","/","/","/","/","手续完备","项目建设资金已落实","《建设项目选址意见书》、《建设用地批准书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》及《建筑工程施工许可证》均比较齐全。","寥胜明 (77) 刘加平 (84) 丁高 (81) 马晓瑛 (75) 高宗祺 (86) 王崇杰 (84) 张绍钢 (88)",{"v":78.10888888888888,"d":"78.11"},17,19,{"$nulls":3},100,{"v":110.00000000000001,"d":"110.00"},{"v":110.00000000000001,"d":"110.00"},{"v":0,"d":"0.00"},110,"太阳能光电（为馆内照明和场地路灯）不计。",55]
[{"$nulls":4},"小 计",{"$nulls":58},559,0,279]
["注：技术类型及对应的补助标准\n1. 太阳能建筑一体化热水供应（保证率大于50%）： 40元/平方米；\n2. 太阳能供热制冷（保证率大于30%）： 80元/平方米；\n3. 太阳能建筑一体化光伏发电： 32元/峰瓦；\n4. 土壤源热泵技术供热制冷： 80元/平方米；\n5. 地下水源热泵技术供热制冷 ：80元/平方米；\n6. 淡水源热泵技术供热制冷：80元/平方米；\n7. 海水源热泵技术供热制冷：88元/平方米；\n8. 污水源热泵技术供热制冷：60元/平方米."]
[null,"注1：示范面积指国家财政将予以补助的面积，不改变项目原计划的应用面积。"]
[null,"注2：技术类型\n1.太阳能热水；2.太阳能供热制冷；3.太阳能光伏发电；4.土壤源热泵；5.地下水源热泵；6.淡水源热泵；7.海水源热泵；8.污水源热泵。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}