{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":24,"n_cols":8,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,7],[3,2,4,2],[5,2,6,2],[7,2,9,2],[10,2,12,2],[13,2,15,2],[16,2,17,2],[20,2,22,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["      2008年贵州省建设厅廉租住房工程质量安全检查项目表"]
[]
[null,"编号","所在市、州、地","项目名称","面积（平方米）","套数","总投资（万元）","实施情况"]
[null,1,"贵阳市","贵阳市云岩区蛮坡廉租住房",29250,585,6521,"已开工，四栋主体完工"]
[null,2,null,"贵阳市乌当区林东矿区廉租住房",47807,966,2893,"已开工，7栋主体完工"]
[null,3,"遵义市","添阳小区廉租住房",20000,425,1676,"入住 "]
[null,4,null,"金鹏小区廉租住房",12000,254,1038,"筹建 "]
[null,5,"安顺市","安顺市一期廉租住房",4928,114,417.7,"入住"]
[null,6,null,"安顺市二期廉租住房",5130,126,540,"入住"]
[null,7,null,"安顺市三期廉租住房",11000,214,1500,"开始拆迁"]
[null,8,"六盘水市","六盘水市兴民廉租住房",4900,100,638,"征地"]
[null,9,null,"水城阳光廉租住房一期",13052,255,910,"入住"]
[null,10,null,"水城阳光廉租住房二期",4502,100,457,"筹建"]
[null,11,"毕节地区","毕节地区地直廉租房",2500,60,250,"装修"]
[null,12,null,"毕节市2007年廉租住房",38075,816,3197,"已开工"]
[null,13,null,"赫章县廉租住房二期",5000,100,800,"征地"]
[null,14,"黔东南州","凯里市木器厂廉租房一期",12000,192,800,"竣工待验收"]
[null,15,null,"凯里市金井村廉租房",40000,800,3200,"场地平整"]
[null,16,"黔南州","都匀市三期廉租房",7200,128,357.07,"入住"]
[null,17,"黔西南州","兴义市安康小区",30000,600,2400,"形象进度20％"]
[null,18,"铜仁地区","万山特区冲脚社区廉租房",1310,20,91.7,"已竣工"]
[null,19,null,"万山特区张家湾社区廉租房",2300,24,161,"主体完工"]
[null,20,null,"万山特区观音塘廉租房",2650,53,185.5,"基础施工阶段"]
[null,21,"合计",null,293604,5932,28032.97]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}